书目

第一章 编制说明	2

其次章 编制依据	2

第三章 工程综述	3

第四章 施工组织和管理机构	7

第五章 施工总体布署和主要施工方案	11

第六章 施工总体进度支配及保证措施	39

第七章 质量管理	49

第八章 平安管理	76

第九章 文明施工	83

第十章 降低成本措施	86

第十一章 附录	88

# 编制说明

0.1 编制目的：（1）组织和指导工程施工

（2）改善和提高工程管理水平

（3）提高工程质量和取得经济效益

0.2 相关说明：

本工程施工组织设计依据*****公司供应的部分施工图编写，相关内容将在正式施 工图纸颁发后进行相应的调整。详细操作按正式施工图纸的要求执行。由于这次施工地处上海******内，业主为国际知名的***公司，总包商和设计单位皆为建筑施工领域的知名公司。

我们要以一流的施工质量和一流的施工队伍素养呈现XX 人的形象。拓展XXXX 公司的发展空间。

# 编制依据

1.1 工程承包合同：

合同编号：***#****

签订日期：

1.2 施工图纸：***（上海）**厂房施工图纸

接收时间：（目前只收到部分正式图纸）

1.3 施工规范和验收标准：

a、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95

b、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95

c、《焊接标准》AWS D1.1-98

d、*****供应的相关规范。

E、起重操作及检验（APS）。

1.4 本公司企业标准：

a、《质量保证手册（C 版）》QG/AZ-ZBSC-1998

b、《质量程序文件（C 版）》QG/AZ-ZLCX-1998

c、《作业指导书》QG/AZ-ZYZD-1996

d、《项目部工程技术质量管理标准》GQ/AZJZ01-2001

# 工程综述

2.1 工程概况：

2.1.1 工程名称：

***（上海）**厂房钢结构安装工程

2.1.2 工程地点：上海********路***号

2.1.3 工程规模：

该钢结构工程占地面积为：47849 平方米

建筑面积为：85925.3 平方米

2.1.4 业主：上海***有限公司

2.1.5 设计单位：***

2.1.6 施工单位：上海XXXX 工程公司

2.1.7 监理单位：**********建筑工程询问监理部

2.1.8 总承包商：***中国有限公司

2.2 工程承包合同的主要内容：

2.2.1 工程内容：

工 程 项 目 一 览 表

| 序号 | 建筑编号 | 建筑名称 | 楼层数 | 建筑占地面积 | 建筑面积 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （平方米） | （平方米） |  |
| 1 | A | 办公区 | 2，3 | 6613.7 | 12860.1 | 钢结构 |
| 2 | B | 自行车棚 | 1 | 456 | 228 | 钢结构 |
| 3 | P | 生产区 | 2 | 26077.9 | 58137.3 | 钢结构 |
| 4 | C1 | 动力区1 | 1 | 4732.5 | 4732.5 | 钢结构 |
| 5 | C2 | 动力区2 | 1 | 9864.9 | 9864.9 | 钢结构 |
| 6 | S1 | 门卫 | 1 | 51.84 | 51.84 | 钢结构 |
| 7 | S2 | 门卫 | 1 | 51.84 | 51.84 | 钢结构 |
| 8 | M | 泵房 | 1 | 242.3 | 242.3 | 钢结构 |
| 9 | Pipe bridge | 桥架 | 1 |  |  | 钢结构 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 7 |  |  | 48091.3 | 86167.6 |  |

2.2.2 合同工期： 开工日期 2001 年10 月11 日

竣工日期 2002 年4 月30 日

2.2.3 支配工期：依据合同工期

2.2.4 工程质量等级：单位工程质量应达到《钢结构工程质量检验评定标准》中的质量检验评定优良等级。

2.3 施工坐标和水准点限制：

本施工场地为厚度达1 米的混凝土地面，结构吊装前必需要求甲方（或土建施工单位）供应书面的水准限制点和施工坐标移交报告。并对关键限制点进行复核，做到标记齐全，位置精确、色泽显明。

2.4 自然条件

本地区雨量比较丰富，7~10 月份常受台风影响。

历年平均降雨天数 135 天

历年平均降雪天数 3 天

年平均气温 17 ℃

确定最高气温 37 ℃

确定最低气温 —3 ℃

2.5 外部施工条件：

、施工现场的特点：见附录九： “施工总平面图”

a、施工现场位于********路和**路之间，由于在钢结构吊装前要进行大批次的钢结构构件卸车和现场驳运，而土建施工单位也要进行厂房地基的浇注工作，.整个施工场地比较紧凑，要求在安装时合理支配施工工艺，确保驳运到现场的构件刚好拼装、吊装完毕。保证足够的构件拼装场地和起重设备移动空间。

b、考虑到整个工程的施工工期很紧凑，必需在结构吊装前将部分桁架和立柱在吊装区域旁边拼装好，以削减后续吊装过程中的帮助时间，提高吊车的运用效率。

、材料供应状况：甲方供应

、供电：甲方供应的电源接口位于厂房四周。

、供水：甲方供应接口

、通讯条件：现场办公电话（021—********）

# 施工组织和管理机构

3.1、施工管理体系

项目经理

项目副经理

行政经理

施工经理

技术经理

平安经理

质量经理

技术副经理

支配经理

材料主管

安装工程师

吊装工程师

测量计理工程师

材料设备工程师

资料工程师

平安工程师

电气工程师

综合治理

3.2、主要管理人员责任制：

3.2.1 项目经理：

对工程全面负责。是项目部生产进度、平安、质量和成本的第一责任人。按国际工程施工管理的要求，组织好施工，协调好业主、总承包商、监理在工程上和技术上的关系，管理好施工队伍。

3.2.2 技术经理

全面对工程的技术、质量、平安负责，负责施工技术资料、文件的全过程管理。协调、组织、参加工程项目的质量检查、整改、验收工作。

3.2.3 施工经理：

组织工程的施工。按项目经理的要求，对工程的进度、平安、质量进行管理，对施工方案的实施进行监督。合理组织调配现场的施工人员、施工设备、材料和施工机械，使施工全过程处于受控状态。

3.2.4 平安经理：

负责施工现场的平安管理。负责编写“平安生产管理支配书”，做好平安宣扬教化工作，做好平安监督检查工作，落实各项平安措施，杜绝各类事故苗子，有权制止任何担忧全操作，确保平安生产。

3.2.5 质量经理：

负责工程的质量管理。帮助技术经理落实项目部质量支配，加强对工程质量进行监督检查，监督施工班组做好自检、互检及分部分项工程质量评定，熟悉施工规范和质量标准，检查工程中存在的问题刚好整改。

3.2.6 施工工程师：

负责本工种（本专业）的施工管理。熟悉施工图纸，参加图纸会审，负责向施工班组进行包括进度、平安、质量、技术、文明施工等内容的交底，调配好本工种的施工机具和劳动力运用，做好材料支配，限制限额领料

3.2.7 设备（材料）工程师：

负责项目部施工工器具和材料的发放管理工作，做好相应的管理台帐。对施工设备及工装器具进行标识。负责工地物资支配的编制。物资的定额、物资的限额、物资的选购	、运输、验收和保管工作。详细工作如下：

1、协作项目经理对分承包方的资质、信誉及质量方面保证和供货实力的评审记录，确保材料质量、价格受控。

2、 汇总、审核各施工工程师提交的材料支配。按公司物资选购	程序执行选购	，负责验收中所产生的不合格问题。

3、 做好甲供或自行选购	的主材的选购	台帐及供货的原始记录。收集各类技术资料或质保书提交专职资料员保管。

4、 加强库存管理，杜绝错购及库存物资超额。现场物资管理布置堆放。

3.2.8 资料员

负责项目合同、文件、图纸的日常管理，做好各类文件资料的登记、归档、分发工作。负责对施工过程中产生的各类检查、验收表格或报告进行收集、整理，帮助竣工资料的汇编。

# 施工总体布署和主要施工方案

4.1 施工平面图

4.1.1 施工总平面图

见附录7

4.1.2 施工现场临时设施布置图

见附录8

4.1.3 临时供电布置图

见附录9

4.1.4 消防平面布置图

见附录10

4.2 施工部署

依据*****供应的构件供货支配编排各建筑物单体施工流程图

1生产区(P)区

2动力区1(C1区)

3动力区2(C2区)

4办公区(A区)

5管架

6泵房(M区)

7门卫(S1)

8门卫(S2)

9自行棚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/967036024146006031