- 编制说明及工程概况

## 第一节 编制说明

一、编制依据

〔一〕国道318线东俄洛至海子山段公路改建工程D13合同段设计文件及施工承包合同文件。

〔二〕现行的交通部标准、规程及标准和设计文件的规定及有关施工技术标准。

〔三〕现场踏勘及调查所得的第一手资料及相关参考资料。

〔四〕我单位现有的技术力量、机械设备能力，以及长期进行公路道路、桥梁施工积累的丰富经验。

二、编制原那么

〔一〕执行国家、四川省交通厅关于公路根本建设的法规、法令和管理方法；

〔二〕执行国家、交通部现行施工及验收标准、操作规程和质量评定标准；

〔三〕确保满足合同文件对工程工期、质量、平安、环保等方面的要求。

〔四〕以总体施工方案、主要工程关键工艺技术方案为本施工组织设计的重点。

〔五〕以强化管理为依托，实施强有力的控制、协调和鼓励机制，充分利用人才、技术、设备、材料等资源要素，实现质量好、进度快、效率高、平安文明和环境保护的目标。

三、编制范围

国道318线东俄洛至海子山段公路改建工程D13合同段。

四、主要设计标准

1、设计荷载：公路-Ⅱ级。

2、计算行车速度：40km/h。

3、桥面宽度：m。

4、设计洪水频率：大、中桥梁1/50。

5、地震烈度：工程位于高地震烈度区，地震动峰值加速度为0.15g和0.20g，震动反映谱周期为0.40s，其相应的地震根本烈度为Ⅶ度。

## 第二节：工程概况

一、工程简介

国道318线东俄洛至海子山段位于四川省西北部的甘孜藏族自治州境内，是西部大开发8条公路干线之一成都至樟木口岸公路四川境一段，是我国西南“世界屋脊〞上的一条重要军事战备公路的一段，是内陆通往西藏自治区的最便捷通道之一的川藏南线，是甘孜州的经济主干线的一段，同时也是康定通往甘孜州各县的交通要道，是一条名族团结之路。主线起于雅江县城雅江大桥西桥头，与该工程A1合同段终点相接，途径一一二道班、牛西卡、一二五道班、干怀尼奶〔一三五道班〕

、到达卡子拉山垭口，于一五八道班跨姜嘎阔支流，经红龙乡〔塔子坝〕到达鸡马拉山垭口、脱落拉卡山垭口、止于理塘县东城门与该工程A3合同段相接。全长132.87km。

二、工程范围

国道318线东俄洛至海子山段公路改建工程D13合同段。里程：K201+036大河边中桥。

三、主要工程数量

主要工程数量表

| 工程工程 材料名称 |  | 单位 | 上部结构 |  |  |  | 下部结构 |  |  |  |  |  |  |  | 根底 |  |  | 桥面系 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 全桥总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T梁 | 小箱梁 | 现浇箱梁 | 上 部 合 计 | 桥墩 |  |  | 桥台 |  |  |  | 下 部 合 计 | 承 台 | 基 础 | 基 础 合 计 | 桥面 铺装 | 桥面 连续 | 防撞 护栏 | 桥面 排水 | 伸缩缝 | 桥面系 合计 | 锥坡 | 防震 设施 | 河道整治 | 搭板 | 其 他 合 计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 盖梁 | 墩身 | 系梁 | 耳背墙 | 台 帽 | 台 身 | 系 梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土 | 预制C50砼 | m3 |  | 248.7 |  | 248.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.7 |
|  | 预制C40砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制C30砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制C25砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现浇C50砼 |  |  | 34.4 |  | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.4 |
|  | 现浇C40砼 |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 0.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 75.4 |  |  |  |  | 75.4 |  |  |  |  |  | 78.0 |
|  | 现浇C30砼 |  |  |  |  |  | 72.4 | 48.4 | 15.5 | 45.6 | 11.0 |  |  | 192.9 |  |  |  |  |  | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  | 31.2 | 31.2 | 291.7 |
|  | 现浇C30砼(水中) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.0 | 201.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.0 |
|  | 现浇C25砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |  | 23.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
|  | 现浇C15砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
|  | 现浇C20片石砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现浇C25片石砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.3 |  | 767.3 |  | 404.9 | 404.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172.2 |
| 沥青砼桥面铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.4 |  |  |  |  | 75.4 |  |  |  |  |  | 75.4 |
| 聚丙烯腈纤维 |  | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.4 |  |  |  |  | 60.4 |  |  |  |  |  | 60.4 |
| 圬工砌体 | M10砂浆砌片石 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.7 |  |  |  | 104.7 | 104.7 |
|  | M10砂浆砌MU40块石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRB400 | 32 | Kg |  |  |  |  |  | 11517 |  |  |  |  |  | 11517 |  | 25256 | 25256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151340 |
|  | 28 |  |  |  |  |  | 7905 |  | 1762 |  |  |  |  | 9667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRB335 | 28 |  |  | 3265 |  | 3265 |  | 373 |  |  |  |  |  | 373 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 25 |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 979 | 348 |  |  | 2177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  |  | 6488 |  | 6488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2840 | 2840 |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  | 337 |  |  |  | 67 |  | 3808 |  |  | 3875 |  |  |  | 2876 | 2876 |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 | 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 21028 |  | 21028 | 5582 | 1876 | 774 |  | 853 |  |  | 9085 |  | 3634 | 3634 | 7515 | 858 | 6932 |  |  | 15305 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 27633 |  | 27633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3086 |  |  | 3086 |  |  |  |  |  |  |
| R235 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |  |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5036 |
|  | 8 |  |  | 3554 |  | 3554 | 234 |  |  | 882 | 78 |  |  | 1194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢绞线 | φS |  |  | 8930 |  | 8930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8930 |
| 其它钢材 | 50(检测管) | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057 | 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057 |
|  | 钢板 |  |  | 1017 |  | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553 |  |  | 552.7 | 1570.1 |
|  | 型钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铸铁及铁件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属网 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚 具 | M15-3 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M15-4 |  |  | 192 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.0 |
|  | M15-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M15-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M15-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波纹管 | 内50mm | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内55mm |  |  | 1880 |  | 1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |
|  | 外67mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外77mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外82mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支 座 | GYZ d400×54mm | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GJZF4 d400×56mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | GYZ d400×74mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJZF4 d400×76mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GJZ 300×400×57mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GJZF4 300×400×59mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GJZ 400×450×64mm |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | GJZF4 400×450×66mm |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 伸缩缝 | 40型伸缩缝 | m/道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60型伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80型伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡胶防震垫块 |  | dm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.0 |  |  | 108.0 | 108.0 |
| 防落梁装置 | DJ75 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DJ130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥面排水 | UPVC排水直管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铸铁弯管 | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157.4 |  | 1157.4 |  |  |  |  |  | 1157.4 |
|  | 铸铁水蓖子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.1 |  |  |  |  |  | 87.1 |
| 桩基长度φ130cm(挖/钻) |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩基长度φ160cm(挖/钻) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /100 | /100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /100 |
| 桩基长度φ180cm(挖/钻) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩基长度φ200cm(挖/钻) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XYPEX/SBS防水材料 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥坡填心(碎砾石) |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279 | 279 |
| 台背回填(片碎石) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
| 结构挖方(干处)(土/石) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882/889 | 882/889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882/889 |
| 结构挖方(水中)(土/石) |  |  |  |  |  |  |  |  | 106/ |  |  |  |  | 106/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106/ |
| M10砂浆砌片石沟渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10cm泥结碎石路面 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 干砌片石 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改沟、改道挖方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥下清方(土/石) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| φS15.2钢绞线夹片式锚具，BM15指φS15.2钢绞线夹片式扁锚。3.XYPEX防水材料用于桥面铺装，SBS防水材料用于桥面连续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三节 自然条件

地形地貌四、自然特征

〔一〕气象及水文

气象：本工程地处亚热带气候区，由于青藏高原地形影响，呈现青藏高原气候和大陆型气候特征，属大陆性季风高原性气候。主要特点：日照时间长、辐射强、年均气温一般在3～１０°°°C，无霜期段，年平均为188天，无明显夏季，春秋季相连且漫长，平均约282天，冬季83天左右。

水文：测区地下水可划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两类：

〔1〕第四系砂卵砾石层中的松散岩孔隙水，水量中等主要分布于沟谷斜坡下部、斜坡凹部第四系残疾坡积、崩坡积层中的松散岩类孔隙水，具有结构松散，透水性不均一的特点，本区地下水一般以大气降水、地表水农灌水补给。

〔2〕基岩裂隙水赋存于区内岩体裂隙中，裂隙发育受构造控制，在褶皱轴部，弧形构造的反射弧张裂段及断裂破碎带等部位，富水性较好。地下水对混凝土结构无腐蚀性。

〔二〕地形与地貌

本合工程位于四川省西北部甘孜州地区雅江县和理塘县境内，地处横断山脉北段，雅砻江和金沙江之间，沙鲁里山纵贯南北，属青藏高原东南缘。本合同段位于改建公路西段，地形地貌以丘状高原和山原河谷地貌为主。地势高亢，总趋势为两侧高，中间低，北部高，南部低。路线涉及微地貌多为河谷、缓坡及斜坡，局部为徒崖。地面高程在4007-4390之间，最大高差为383m，一般高差为20-50m。

〔三〕地质

地质：本合同段位于松潘～甘孜地槽褶皱系雅江冒地槽褶皱带范围内，通过地调发现：沿线褶皱构造主要表现为北西-南东向，无断裂分布。其中较大的褶皱有：大河边背斜、火龙古向斜、娄隆背斜。岩层褶皱发育，地层产状变化大，总体产状为24°∠78°～225°∠78°。

地震根本烈度为Ⅳ度区。地层：本合同段位于巴彦客拉地层区，玛多～马尔康地层分区，地层有第四系全新统、三叠系。

第四节 施工条件

交通条件

本施工段道路交通条件较好，沿线可利用现有318线四级国道公路，大型施工机械都能顺利进行。

由于地形起伏及相对高差较大,工期紧，为保证国道车辆畅通桥道路平整，梁和涵洞施工便道需求较多，修建难度较大，在开工之前必须完成便道征地和便道的修筑，使开工区域便道贯穿良好,运输方便,机械出入畅通,满足机械化大规模作业需要。

施工用水、用电

〔一〕施工用水、用电情况

沿线天然水源丰富，水质较好，用水较为方便；施工用电全靠发电。

### 物资供给

# 〔1〕材料方案

根据施工进度方案，编制原材料使用方案。在每单项工程开工前，及时提出供给材料的分批量入场方案。建立各单位工程和分单位工程材料供给卡，并组织其他物资材料的采购工作和前期周转材料进场，以确保工程施工的顺利进行。

〔2〕材料运到施工现场的的方法

主要材料钢筋、水泥等在就近选定厂家购置，直接送货到场。片石、砂、碎石等材料在指定料场采购，自卸汽车运输至现场。

〔3〕材料管理

所有进场材料，必须经试验室根据试验规程进行检验合格后，由材料人员进行分类储存、标识，并定期检查，发现过期、变质、损坏的材料及时处理。

(4) 砂石料

工程所用砂石料采用沿线生产碎石和机制砂的厂家，汽车运输至工地。

### 施工通讯

沿线公共通讯设施较兴旺，均处于无线通讯网络覆盖之下，施工中可采用程控   和移动   相结合的方法实现对外联络。测量、调度等要求现场保护即时通讯的，配备对讲机，并可通过对讲机与调度值班室联系。 工程经理部开通宽带网线，通过互联网与总部、业主相连，实现信息双向沟通。

## 第五节 工程特点、重点及难点

### 工程特点

⑴ 地形、地质条件复杂

本标段沿线地质构造复杂，岩体破碎，不良地质发育，主要有岩堆、危岩落石、顺层、顺层偏压等，给施工过程带来很多不确定因素。

⑵线路技术标准高

根底设施设计速度目标值高，全线采用高性能耐久性混凝土，主体结构设计寿命100

年，对混凝土材料、配合比设计、施工工艺、质量控制提出了更高要求；路基、结构物工后沉降和不均匀沉降控制要求高。

- 工程规模大、管理要求高

本工程部施工工程量大，施工管理要求高，工程施工时，必须建立工程信息管理和工程监控系统，利用现代化的科学管理手段实施管理。

- 施工工期紧

本标段总体方案于2021 年8月30日要求全部完工，加速施工进度，工期压力大。

⑸环境保护、水土保持要求高

本标段线路经由地区河流水系众多，必须妥善处理好施工对环境的影响，特别是桥梁钻孔桩泥浆排放、基坑弃方等，必须满足环保要求，施工中做好路基边坡绿化及生活垃圾处理等，防止对地下、地表水、河流、环境造成影响。做好环保、水保工作将本工程修建为绿色、环保之路是工程实施过程中的一项重要工作。

### 重点及难点工程

根底采用扩大根底。如何组织本桥的水下扩大根底施工的影响，确保砼施工质量是工程的重点和难点。箱梁的受地形条件的影响，梁场位置及运输是本桥梁的施工难点。

- 施工组织设置

## 第一节 施工组织机构

针对地质条件复杂、工程工程多、技术含量高的特点，为实现对施工全过程的有效管理，按照“集中领导、职责明确、提高效率、有利协调〞的原那么，成立“核工业西南建设集团G318线东海段D13标段工程经理部，负责组织、协调、管理承当工程工程的施工。

工程管理组织机构图

工程总工：李周

工程经理：张爱中

工程副经理：吴刚

工程技术部

闫玉城

平安质量部

李保全

物资设备部

李正江

方案财务部

郭    建

综合办公室

胡序德

质检工程师

陈学军

作

业

一

队

作

业

二

队

## 第二节   平安管理机构

第二节平安管理组织机构图

工程总工：李周

工程经理：张爱中

工程副经理：吴刚

工程技术部

闫玉城

平安质量部

李保全

物资设备部

李正江

方案财务部

郭建

综合办公室

胡序德

专职平安员

彭昌福

作

业

一

队

作

业

二

队

- 总体施工目标及施工方案

## 第一节 总体施工目标

### 质量目标

满足国家和铁道部现行的设计、施工、验收等采用的标准标准，一次成优、全面创优，确保部优，争创国优；单位工程一次验收合格率100%，一次开通速度到达设计速度目标值，主体工程质量零缺陷。

(1)杜绝工程质量事故，努力克服质量通病；

(2)实现主体工程质量零缺陷；

(3)单位工程一次验收合格率100%；

(4)一次开通成功，根底设施到达设计速度目标值要求；

(5)竣工文件真实可靠，标准齐全，实现一次交接合格。

### 平安目标

坚持“平安第一，预防为主，综合治理〞的方针，建立健全平安管理组织机构完善平安生产保证体系。国家平安质量监督总局?规定?明确：根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分为以下等级：

(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

杜绝一般(及以上)施工平安事故；杜绝一般(及以上)道路交通责任事故；杜绝一般(及以上)火灾事故；控制和减少一般责任事故。

(1)杜绝责任人员伤亡事故；

(2)杜绝一般行车平安事故；

(3)消灭责任设备、火灾、爆炸等事故。

### 3.1.3本钱目标

根据设计和施工环境，认真做好现场核对，在确保使用功能的前提下，选用最正确施工方案，在施工过程中不断优化施工组织设计；按照工程法施工，实行责任本钱管理，降低工费、料费、机械使用费、管理费，把本钱控制在合同约定的范围内，最大限度的降低工程本钱。

### 3.1.4 文明施工、环境保护及水土保持目标

方针：全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。严格贯彻执行“谁污染谁治理，谁破坏谁恢复〞的环保原那么。

坚持做到“少破环、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治〞，使环境保护和水土保持监控工程与监控结果有关规定。

采取一切合理措施，保护现场内外环境，防止由施工作业引起的粉尘、有害气体、噪音等环境污染，或其他由于环境污染的原因造成的人身伤害和财产损失，确保气体排放、地面排水及排污不超过规定数值，同时满足国家及工程所在地方政府主管部门公布的法律规定的数值。 努力把施工对环境的不利影响减至最低限度，确保公路

沿线景观不受破坏，江河水质不受污染，植被有效保护。加强各种防范工作，减少突发事件损失。搞好水土保持，防止水土流失。 施工过程中制定完善的环保和环境风险防范措施，确保工程所处的环境不受污染和破坏。环保本着“三同时〞原那么与工程本体同步实施。

严格按照施工组织设计及有关文明施工要求组织施工，创立文明平安工地标准。做到工地现场施工材料堆放整齐；工地生活设施清洁文明；现场开展以创文明工地为内容的思想政治工作。

### 3.1.5 职业健康平安目标

从业人员上岗职业健康体检率100%；

有毒有害作业场所监测率100%；

从业人员职业健康普及率100%；

无职业病发生；

特殊工种持证上岗率100%。

## 第二节 总体施工方案

#### 下部结构施工

1. 控制网复测及桥轴线测设

(1) 平面控制网复测

包括基线复测、角度复测、成果复算、比照等。复测时尽可能保持原测网的图形。基线可只复测一条，并以复测结果为准。当复测结果与原测相差较大，那么在原起算点坐标不变的情况下，重新计算控制网的坐标，并据以重新编算施工交会用表。假设在限差之内可按原测值使用，否那么应提高检测等级，扩大检测范围，如仍超限那么采用新的观测成果。

(2) 水准控制网复测

按原测路线、原测等级进行。跨河水准与两岸水准测量独立进行。

跨河水准复测以原跨河水准测量路线中的一条作为复测路线，单线过河。两岸水准点仍用原测点，当所测高差变化较小可用原测高程值。否那么应重测跨河水准一次，并以原引测的国家水准点或其他水准点进行联测，重新计算并核定最后采用的高程值。两岸其他水准点那么分别进行复测，其观测精度与原测相同。

(3)  桥梁墩、台定位

测设前将所使用的棱镜参数和当时的气象参数——

温度和气压输入仪器，仪器会自动对所测距离进行修正。控制网为三角控制网，测设时将仪器置于一个控制桩上，后视另一控制桩，用极坐标法，通过计算坐标方位角及边长距离以定出各墩、台中心。如在桥轴线控制桩上测设遇有障碍，可将仪器置于任何一个控制点上，利用墩、台中心坐标进行测设。为确保测设点位的准确，测后将仪器迁至另一控制点上再测设一次进行校核。

(4) 桥墩、台纵、横轴线的测设

墩、台的纵轴线与横轴线垂直，测纵轴线时，墩台中心点上安置全站仪，以桥轴线方向为准测设90°角，即为纵轴线方向。由于在施工过程中经常需要恢复墩、台的纵横轴线的位置，因此需要用桩标志将其准确标定在地面上〔护桩〕。为消除仪器轴系误差的影响，用盘左、盘右测设两次而取其平均位置。在设出的轴线方向上，于桥轴线两侧各设置2～3 个护桩。这样在个别护桩丧失、损坏后能及时恢复，并在墩台施工到一定高度影响到两侧护桩的通视时，能利用同一侧的护桩恢复轴线。护桩的位置选在离开施工场地一段距离，通视良好，地质稳定之处。位于水中的桥墩，不能安置仪器，可在初步定出的墩位处围堰，然后用全站仪测设墩位并设置轴线。〔极坐标法定位〕

2. 桥台施工

施工工艺流程：测量放样→施工前期工作→基坑开挖→根底模板支设→根底砼浇筑→根底砼养护→台身模板支设→台身砼浇筑→台身砼养护→台帽钢筋制作、安装→台帽模板支设→台帽砼浇筑→台帽砼养护→台帽模板撤除→台背回填→桥台锥体护坡施工→检验验收

〔1〕基坑开挖

①测量放样：进入现场后，根据设计图纸和导线点资料，对桥台中轴线及后背墙中轴线进行中点测量，并向两端各延伸20m及40m的地方设置中轴线控制点，以备在施工过程中随时对桥台轴线复测。

②开挖前的准备：根据测量放样资料、根底开挖深度及土质放坡坡率定出开挖宽度，准确放出桥台根底的位置，并用石灰撒出开挖边线，根据开挖边线在边坡上部开挖排水沟及截水沟，防止地面水流入基坑内或冲刷边坡，造成坍方和破坏基土。报监理工程师复测认可后可进行根底开挖工作。

③基坑开挖：采用人工配合挖掘机放坡开挖。基坑开挖坡度根据岩石地质情况在1：0.3～1：0.5之间选择；土方基坑局部开挖在1:1～1:1.25之间选择，为防止

下雨时雨水冲塌坑壁，基坑顶缘四周1.5米处设截水沟，并防止水沟渗漏，影响坑壁稳定。在开挖过程中，如基坑因岩石较硬，需爆破开挖时，只能采取人工放小炮松动岩石，在开挖至基底标高以上20-30cm厘米时，停止爆破，人工凿平至基底标高，以防对地基土的扰动，然后检平并将废渣全部去除干净，并检测基底承载力。在基底平面位置、几何尺寸、标高、承载力满足设计和标准要求，并经监理工程师检查同意后，立即进行根底浇筑，浇筑前将基岩湿润，铺一层2～3cm厚的水泥砂浆，在砂浆凝结前浇筑第一层。

基坑开挖在施工中应注意以下几个问题：

其一：在开挖过程中，应对坑底平面尺寸四周各增宽50厘米，以便在基底安置模板，设置排水沟和集水坑。

其二：基坑四周严禁出现重荷载，同时施工过程中应随时注意坑壁有无裂缝及松散石块等，确保平安施工。

〔2〕根底模板安设

根底模板采用标准钢模板拼装，利用销钉在现场连接并用φ48钢管架做拉杆及加劲支撑。组成的根底模板，应严格按根底结构尺寸立模。模板应支撑牢固、板面平整、接缝严密不漏浆，并应防止因跑模引起结构砼外形缺陷。

根底模板安装在施工中应注意以下几个问题：

2。

B、模板正式安装前，在现场组拼好，并保证模板的局部和整体强度与刚度。

C、在现场组合好大块钢模后，检查接缝及平整度。

D、在基坑顶面根底外边线处钻孔，预埋钢筋，以便在侧模安装时，侧模内边底边缘靠紧该钢筋，便于固定根底的侧模底线。

E、通过对拉螺杆或钢管架固定钢模外背楞。同时在外侧加枋木或钢管斜支撑。

F、模板安装完成后，在顶标高处标注。

〔3〕根底砼浇筑

采用JDY550C型搅拌机拌合，砼罐车运送〔或泵机运输〕，溜槽、串筒直接输送混凝土入仓，插入式振捣器振捣。

桥台根底混凝土浇筑分为两次浇注。第一次浇注第一层，第二次浇注第二层。在浇筑砼前，首先对桥台基底进行检查放线，检查其嵌入岩层深度和地基承载力，以及道路中心线和模板位置是否正确，基底情况是否干净，再浇筑第一层砼。

现场的混凝土坍落度控制在5cm左右，浇筑混凝土采用水平分层连续浇筑，分层厚度为30cm，插入式振捣器振捣，振捣时振动棒应插入下层砼5cm-10cm。浇筑过程中如出现机械事故不能继续浇筑时，及时按施工缝进行处理，然后再继续浇筑。浇筑过程中，随时测量模板顶面、轴线偏位，并及时调整。浇筑至根底

顶面时，注意标高的准确。混凝土浇筑完成后，及时进行洒水养护。

根底混凝土施工时现场人员从混凝土拌和、运输、振捣到养护整个过程施行有效监控。并特别注意以下方面：

A、混凝土拌制前，各种仪器请计量部门进行计量标定。

B、浇筑前对模板、钢筋、预埋件等进行检查，同时检查基坑内是否有碎碴异物等，检验合格后即可开盘。

C、混凝土按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，在下层混凝土初凝前浇筑完毕上层混凝土。混凝土分层厚度取0.3m。

D、浇筑混凝土时，将每一部位混凝土振捣密实。

E、混凝土浇筑连续进行，如因故停歇，时间超过混凝土初凝时间时，接面混凝土按施工缝处理〔设连接筋调整混凝土接面为凹凸较明显的楔形断面〕。

F、在根底上适当位置预埋钢筋环，用于后续台身模板支立加固。待砼浇筑完毕后，顶部应覆盖麻袋并洒水养护。

〔4〕台身砼浇筑

为确保全桥台身的外观光洁、美观，桥台台身均采用定型钢模板，且每块钢模板的面积不小于1.0平方米。钢模板加工的技术要求除应满足相关技术标准外，还应尽量减少模板接头数量，背肋完全采用角钢或槽钢，面板采用3mm钢板，要求骨架组焊后的整体刚度以及面板的平整度必须满足相关标准要求，质量应符合?钢模板质量标准?，采用公母榫，螺栓连接，保证不漏浆。

考虑到施工的本钱，从经济节约的角度出发，在保证台身的外观光洁、美观的根底上，墙身外露的模板也可采用拼装式组合钢模内衬竹胶板，在拼装标准钢模中间夹与钢模肋板等厚的木条，中间用螺杆连接牢固组成大面模板。竹胶板平头螺丝镶钉在方木条上形成大面模板。其组成详见?组合模板结构图?。

组合模板支设时先将根底顶面清洗干净，然后用全站仪测量放样，标出桥台底面轮廓线。利用先前预埋的钢筋环固定模板位置，将整块模板整块进行拼装，并用φ48钢管作为横向及竖向支撑，在模板底部及中间设对拉筋以防涨模。模板两边加以钢管斜撑。使支架稳固不变形，模板支设详见?组合模板支设图?。

桥台台身模板的刚度、尺寸、光洁度符合设计要求。模板接缝塞海绵条，同时为了保证砼的外观质量，模板辅以钢管支架加强支撑固定。采用屡次立模，每次立模高度不大于4米，浇筑成型施工。

采用现场JDY550C型搅拌站拌合，砼罐车运送〔或泵机运输〕，配备8T吊机吊送，溜槽、串筒直接输送混凝土入模，插入式振捣器振捣。

砼浇筑时，严格控制砼振捣时间，大面积砼浇筑时采用外置辅助振动器。确保施工后砼外露面的外形应线形正确、顺畅、光洁、颜色一致。外观质量符合图纸、标准要求。并根据气候条件对砼进行养护，养护期根据当地气候条件决定。养护方法采用覆盖浇水或用喷洒养护膜配合洒水养护。

〔5〕台帽砼浇筑

台帽钢筋、模板制作及安装：台帽钢筋采用在钢筋加工房统一制作，运至现场进行人工绑扎或焊接，钢筋制作及安装应严格按相关施工技术标准进行，并应经监理工程师检验合格前方可安设台帽模板。台帽模板也采用上述台身模板方法进行制作安设。

台帽砼浇筑及养护: 台帽砼严格按砼配合比及坍落度进行控制，采用JDY500C型搅拌机制作。浇筑砼用插入式振动棒振捣，振捣时振动棒应插入下层砼5cm~10cm，砼每层厚度控制在30cm左右，并应分层斜向浇筑。砼浇筑完毕后，养护采用覆盖麻袋浇水的方式。

〔6〕台背回填

在砌体或片石混凝土强度到达设计强度的75%后，经监理工程师认可前方可覆盖，进行基坑和台背回填。

回填符合标准要求的材料，按规定分层并在桥台划线标注，用小型夯击机具分层夯实到规定的密实度，或用水夯法夯实〔对砂卵石或碎石砂〕。其回填压实度、范围应满足设计和标准要求。

桥台台背回填采用满足设计图纸要求或经监理工程师批准的能够充分压实的材料。进行台背回填时，应严格控制回填材料的含水量。回填材料应分层摊铺，台背回填厚度应划线分层回填，回填厚度不得超过20cm，并按96区夯实。采用小型打夯机夯实，其压实度应满足设计及标准96区的要求。

〔7〕锥坡施工

在进行桥台锥坡施工前，按设计图纸准确测量放出锥坡坡脚的椭圆形轨迹线，并作好标记。根据测量结果，在椭圆曲线上开挖锥坡根底。根底开挖到位后，平整、夯实基底，使其大致平整并抽检压实度合格后，进行根底浆砌片石施工。

完成锥坡根底施工后，从坡顶向椭圆曲线上各点均匀拉线，并沿线砌筑片石锥坡护坡。在施工时应注意以下几点：

A．锥体填土应按设计图纸及坡度填筑，并分层夯实。

砌筑片石厚度不够时再将土挖出，不允许填土缺乏或临时边砌筑边补填土。锥坡拉线放样时，坡顶应预先放高2～4cm，使锥坡随锥体填土沉降后，坡度仍符合设计要求。

B．砌筑片石时，放样拉线要张紧，外表要平顺，锥坡片石背后应按规定做碎石反滤层，防止锥体土方被水侵蚀变形。

C．锥坡与路肩或地面的连接必须平顺，以利排水，防止砌体背后冲刷或渗透，引起砌体坍塌。在施工前，应检查锥坡基底及其附近有无空洞，并彻底进行处理，保证锥坡稳定。

D．待锥坡护坡稳定后，用砂浆勾缝处理片石缝。

E．锥坡回填及砌筑片石时，应按标准和图纸要求设置好泄水孔。

7. 桥梁圆形双柱式桥墩的施工

〔1〕施工工艺如下

测量定位→搭架→墩柱置筋→墩柱置模→墩柱砼浇筑

〔2〕施工准备

施工前,将地面压实后铺一层5cm厚的碎石垫层并整平压实,创造出施工作业面。

〔3〕测量墩柱中心

采用全站仪测量墩柱中心点位，并用红油漆点出中心位置，并放出墩柱纵横方向轴线位置,现场施工人员用经纬仪校核轴线并用钢尺检验墩柱之间距离,并用钢尺量出模板安设位置,并做好标记,以使装模时严格按位置安装模板,在模板安装过程中并用十字架和吊锤随时检测模板安装中心及轴线中心。

〔4〕墩柱支架及施工平台搭设

墩柱支架搭设采用φ48钢管进行搭设,对墩大于10米者，采用每边3排立柱，小于10米者，每边两排立柱搭设，用来辅助支撑钢筋和模板。

用钢管脚手架搭架，具体施工操作方法为离柱钢筋50cm外设立四根钢管横杆,在每排上设立四根立杆,用十字式扣件将交叉点扣牢,并在四面设立斜撑,使支架牢固不变形.在支架顶面铺上纵横向方木板,并用φ48钢管搭设高于1.5m的护栏,形成墩柱施工作业平安平台,在支架四角设立抗风荷载地锚,使支架在外力作用下稳固不变形。

〔5〕钢筋骨架及箍筋安装

墩柱置筋，一次性置于柱系梁顶上，设塔吊或卷扬机解决垂直运输，单根接长焊接采用双面焊或绑条焊，利用脚手架支撑。

钢筋在钢筋制作棚下料加工运至施工现场安装,具体程序为先计算箍筋用箍数,直立筋根数及长度进行下料,直立筋在场外尽量焊接为整根运至现场,先将箍筋圈在桩基钢筋笼上,再用三根直立筋成120度的角度大致均匀分布并与底部桩基钢筋按标准要求焊接，在中间及顶部每隔2m间距点焊加强筋，在施工过程中随时检查直立筋垂直度及加强筋的中心偏位并进行校正，骨架完成后，在加强筋从上至下用吊锤吊出其余立筋垂直位置，并用粉笔标出立筋点焊位置，将立筋点焊成成品骨架，用底部箍筋绕制，扎丝绑扎形成整体骨架。

〔6〕墩身模板安设

模板采用定型半圆钢模板，模板一次性置于系梁底部，圆柱墩模板采用δ= 5mm厚钢板，工厂制作半圆形定型组合钢模，每节柱模长为2m和长1m一节进行调整，模板安装前应先用砂纸、油石将外表铁锈、毛刺彻底打磨干净，到达手感顺适，然后刷脱模剂进行模板安装。

模板安装采用吊车、葫芦或滑轮提升吊运，辅以人工拼装，模板安装好后，每2m间距用φ48钢管将柱模夹紧并连接在支架上，形成整体钢架，使模板及支架在受力后不致变形。钢模采用螺栓连接，制作及架设时必须确保模板强度、刚度、稳定性、并保证不漏浆。墩柱垂直度采用全站仪控制，用全站仪进行一次性准确定位。

墩柱模板在系梁底部下85cm纵桥向用PVC管留置8-13cm孔洞，用于穿10-φ12的优质45#炭结钢棒，用于系梁、架支撑，模板置好后在其顶部三个方向用钢丝绳加固，用花栏螺栓调紧，在模顶也用钢丝绳从三个方向加固，用花栏螺栓调紧，同时检查校核模板位置及标高。

〔7〕砼浇筑

砼原材料、砼配合比应满足设计和标准要求,砼灌注前，先用水泥浆湿润根底砼面，增加桩身砼与墩身砼粘结性。砼由配料机配料，JDY550C搅拌机拌制，砼塔吊运送料斗、或砼输送泵泵送至串筒内灌注，50型插入式振捣器振捣；砼浇注时应随浇随拆串筒节数，使砼浇筑高度小于2m，防止砼离析。砼浇筑至柱顶标高另加4-5cm，使墩柱在浇筑盖梁前凿除表层砼和在浇筑完盖梁后嵌固在盖梁内。

在浇筑过程中，重点注意垂直度的控制，控制垂直度采用垂球测量，垂球悬挂方向为柱身直径的十字方向，使柱身垂直到达要求。 检查墩柱中心是否有偏差，如有立即进行调整，使墩柱垂直度满足设计和标准要求。

注意如采用泵送砼时，泵送砼的管道支架独立于原支架上，以免对支架产生过大的晃动，影响模板位置偏斜。

〔8〕墩柱养护

混凝土浇筑完成后到达24小时，当砼强度到达2.5MPa后即可进行模板撤除，经压试块确定强度后及时拆模，以免因雨水锈蚀影响砼外观效果。拆模后及时采用薄膜缠绕覆盖浇水养护保持柱身湿润密封养护，柱身砼的养护不少于15d以上。

8. 桥梁桥墩横系梁、盖梁施工

〔1〕施工工艺流程

测量放样→施工前期工作准备→支架系统及底模铺设→系梁底模检验→系梁钢筋加工安装→系梁侧模板支设→系梁砼浇筑→系梁砼养护→系梁支架、模板撤除→测量放样→墩柱模板支设。

1、模板安装

横系梁、盖梁均采用无落地工字钢支架施工，模板支架采用工字钢安放于墩柱钢箍上，底模和外侧模采用大块定型钢模，模板安装采用吊车、葫芦或滑轮提升吊运，辅以人工拼装，模板安装好后，每2m间距用φ48钢管将柱模夹紧并连接在支架上，形成整体钢架，使模板及支架在受力后不致变形。钢模采用螺栓连接，制作及架设时必须确保模板强度、刚度、稳定性、并保证不漏浆。墩柱垂直度采用全站仪控制，用全站仪进行一次性准确定位。

2、钢筋骨架制作

钢筋制作棚下料加工运至施工现场安装，钢筋在底模上绑扎钢筋。钢筋按标准要求焊接，在中间及顶部每隔2m间距点焊加强筋，在施工过程中随时检查直立筋垂直度及加强筋的中心偏位并进行校正，骨架完成后，在加强筋从上至下用吊锤吊出其余立筋垂直位置，并用粉笔标出立筋点焊位置，将立筋点焊成成品骨架，用底部箍筋绕制，扎丝绑扎形成整体骨架。

3、砼浇筑

砼严格按砼配合比及坍落度进行控制，采用JDY550C型搅拌机制作，〔由砼罐车配合〕HBT-60拖泵泵送砼至溜槽卸落砼至模板内。砼应分层对称浇筑，用插入式振动棒振捣，振捣时振动棒应插入下层砼10cm~15cm，砼每层厚度控制在30cm左右。层层浇筑至砼完、再预埋立柱模板定位钢筋，拆模后喷洒养护剂养护。

#### 〔四〕上部结构施工

1. 施工概况

本座桥梁为预应力箱梁，箱梁主要在预制场集中预制。预应力箱梁共有12片。

2. 梁预制施工

〔1〕预制场建设

本工程在K201+250处作为预制场。

预制场施工前，将桥分项施工方案提交监理工程师批准。预制场尽量设于挖方路段内。路基开挖完成经平整夯实处理，并用12cm厚C20砼硬化后作为预制场地，对于施工机械行走的地方采用25cm厚手摆片石铺压后作为垫层加强。同时作好预制场的排水沟渠、截水沟等临时排水措施。

经监理工程师批准后立即进行预制场的建设，在预制场内合理布置砼台座、钢筋加工场、模板制作、梁体存放场等。每个预制场具体为：

1〕、预制场尽量平行于台座轴线方向设置钢筋加工场、钢筋原材料库房、半成品房，成品房库房、木工加工房和备用发电机房、工具库房及工人用临时施工住房、供水系统等。

2〕、养护用水采用在预制场内设置蓄水养护池，修建一座砖砌容量30m3的水池，就近抽水储存，以确保施工用水的需要。

3〕、预制场施工用电主要梁场内施工用电供给配备2台120KW发电机，以确保正常的施工生产、生活。

4〕、在预制场内平行于台座轴线方向,配备2台25吨吊车 ,用于预制梁模板的安拆、梁体起移梁、梁体的运输等。

〔2〕材料的采购、运输、保管、储存

梁体预制所需的各种材料均应满足标准及设计要求并经监理工程师认可。材料应按标准频率进行抽检。钢筋和预应力钢材在搬运过程中应防止物理损害和腐蚀。存放在现场的各种材料应标明其产地、型号、种类、数量和检验状态。钢筋和预应力钢材、水泥、外加剂等应放在枯燥环境中。

钢绞线：每批次钢绞线进场要有厂家的质量证明，进场后进行力学性能检查。钢绞线到施工现场要妥善保管，应架空放置，上面有遮盖以防锈蚀。

预应力钢绞线采用高强度、低松驰的满足国标GB/T5225-2003标准的高强低松弛钢绞线，直径φj15.20mm，公称面积为Ay=140mm2。标准强度Ryb=1860Mpa；钢绞线进场，必须具有质量证明书，到达和超过设计规定1860Mpa的技术条件及现行标准〔GB5224—85〕的规定；钢绞线进场后分批验收，检查有无损伤、锈蚀和油污，允许有轻微浮锈，但不得有肉眼可见麻坑。

锚夹具：预制梁采用M15-4	型系列锚具，其波纹管采用D55管。每批次进场要有厂家的质量证明，除逐一检验其尺寸外，还应逐一进行探伤检验。锚夹具存放应放于木箱内，并防止机械损伤和锈蚀。

普通钢筋及钢板：钢筋及钢板要按不同类别，不同型号分开堆存，每批钢材均要作好材料性能试验。

〔3〕设备、人员

梁体预制所用设备必须标定经监理工程师同意前方可使用。各种设备、仪器应由专人使用和管理，并经常检修，保持其良好状态。计量器具应准确，并定期校核。张拉设备和仪器在使用前和使用中均应按期送监理工程师指定的单位每季度进行校验。

1〕模板:

模板采用标准化整体冷轧定型钢模，每个预制场梁各加工3套，当不能满足施工进度时立即增加。

〔二〕横隔板用钢模板与侧模形成整体，以减少模板接缝防止漏浆。

〔三〕端模也采用钢模，端模预应力管道位置的留设按设计图设置必须准确，并应留有预应力束的穿束架子。

模板采用标准化整体冷轧定型钢模，接缝设置密合平顺无错台。翼缘梳型板采用5mm钢板按钢筋间距割制，用间隔50cm螺栓固定在侧模竖带上。

模板设计必须合理，经具有长期施工经验的专业钳、焊工加工制作，模板具有足够的强度、刚度和稳定性。工程部指派专人负责对模板的加工质量进行中间检验，制作完成后进行试拼、编号和检验，确保其结构物强度、材质、平整度、光洁度、连接件和各部尺寸符合设计要求。
　　模板运抵施工现场前在厂家通过监理组的验收处理，关立模板前通过监理工程师的验收同意才进行吊安。模板安装前作好校模打磨工作，并指派专人负责去除渣去污和上油，整齐堆放平稳，之后用防雨布覆盖，防雨、防尘及防锈。
   梁张拉千斤顶：预应力张拉采用2台YCW-200型2台、YCW-350型千斤顶和YDC240Q型千斤顶2个与配套高压油泵进行，千斤顶和油压表要配套到具有专业资质的计量检测单位送检，压力表精度不得低于1.5级,千斤顶精度不得低于±2%。

所有技术人员必须经过专业培训、具有丰富的相关施工经验，并持证上岗。

〔4〕梁体、砼的运输系统

梁体及砼在预制场的运输系统采用在预制场内平行于台座轴线方向,由两辆吊车起吊走轨道,用于预制梁模板的安拆、梁体起移、运输等，运输系统由吊车和钢轨道组成。梁及砼的运输及模板撤除，运输均采用吊车。梁浇注砼的输送主要采用HBT-60输送泵。

预制梁的架设运输采用轨道运输方式。架设前平整桥头路基，在路基中央沿桥机走向线每隔50cm布设一根2.5m长的枕木,然后在枕木上安设钢轨，运输轨道用43kg／m的标准轨道铺设,轨距为1.5m。当梁体进入喂梁场进行安装时，由2台吊车起运到各施工部位安装。

〔5〕钢筋、预应力钢铰线制作安装

钢筋制作前必须要有明显的批号和材质说明书，同时要有试验室的抗拉、弯折合格资料，三证齐全前方可下料配筋。钢筋制作过程中，加工精度必须满足施工标准和设计图纸要求。

非预应力筋在钢筋加工房制作，分类堆码，并挂上标牌，并按规定频率送检。小直径钢筋用20～22#镀锌铁丝绑扎，要求钢筋位置准确，分布均匀，绑扎要牢固，钢筋的数量，搭接长度、保护层厚度都要满足设计要求，绑扎时钢筋网外围两行钢筋交点要每点绑扎,必须保证受力钢筋不移位、钢筋接头位置要设在受力较小处，不能设在构件受弯最大处。钢筋接头位置应错开，且接头钢筋面积不得超过同一断面钢筋总面积的二分之一。φ16以上钢筋接头的焊接采用闪光对焊或电弧焊。电弧焊时接头的错位与焊接、接头的搭接长度必须满足标准和设计要求，接头全部采用双面焊，单根钢筋焊缝长度不小于5d，焊接过程中焊工必须按标准要求持证上岗，对上岗人员必须要有焊接试件合格的试验资料，每片梁施工中都要取足够数量的焊接试件。

钢筋下料加工精确，主梁钢筋骨架应附在特制的活动吊架下绑扎，以防绑扎时钢筋骨架倾倒和扭曲。各种预埋件质量符合要求，位置准确，预应力筋孔道定位钢筋网片焊牢，坐标准确，保护层设塑料垫块，交错绑扎在钢筋网上，绑扎牢固。

钢筋骨架成型应进行验收检查包括：〔1〕钢筋的级别、直径、根数、间距、位置和预埋件规格、位置、数量是否正确；〔2〕钢筋接头位置、数量、搭接长度是否符合规定；〔3〕钢筋是否绑扎牢固、钢筋外表是否清洁、有无油污锈蚀；〔4〕砼的保护层是否满足要求，并要做好隐蔽验收记录。

钢筋安装顺序为支座上垫板→在底模上准确标出各段钢筋网片的定位线→安装底板钢筋与腹板钢筋→绑扎顶板钢筋。

预应力钢绞线采用切割机下料,钢绞线发盘下料时应采用措施以防钢绞线弹开伤人。下料时切割口两侧5cm处先用铁丝绑扎,切割后立即扎牢，不得散头,下料长度考虑台座,千斤顶、卡环等长度按图纸要求下料。人工转运和堆放时，手携、肩抬的间距不超过3m，端部悬出长度不大于1.5m，并严禁在地上拖动或与其他构件直接接触，以防止

钢绞线下料和安装过程被污染和外表的损伤。

钢绞线孔道采用直管制孔。波纹管的接头采用外套连接方式，将长度为250mm规格的波纹管旋在要接的波纹管上，并齐头将另一根要接的波纹管与之对齐，再将接头波纹管盘旋在对齐的另一根要接的波纹管上，各套上125mm长度，再用胶布贴封，伸出梁块段端头的波纹管一般不应小于250mm。波纹管用设计定位框定位，确保管道坐标精确。安装的波纹管外表必须保证无破损和锈蚀，接头顺畅牢固不漏浆。安装过程中防止尘物锐器和重物碰撞，并对锚入砼的端头部位作密闭试验，以确保预应力管道畅通。

预应力筋波纹管位置准确性直接关系到梁各截面的应力分布情况，由于施工因素造成预应力筋波纹管位置改动将会对施工预应力力效果产生不利的影响，甚至影响到梁的起拱值。因面在施工过程中技术人员要严格检查预应力筋波纹管防止其在砼施工过程中被扰动。

钢铰线的穿束在浇砼前进行，穿束时为防止钢铰线捅破波纹管，同时为减少钢铰线与孔道的磨擦便于穿束，端头用胶带包裹或加工专用的子弹头穿束。穿束后注意孔道两端的预留张拉长度，尽量使两端相等。

足够重视应力集中区的施工，技术人员除要检查应力集中区配置的连接钢筋是否符合设计要求，还要监督操作人员采取措施充分振捣该区砼密实。在负弯矩锚垫板预埋角度及预留张拉工作区应严格遵照设计图纸执行。锚垫板预埋角度不正或张拉工作区预留过短，都会使张拉轴线与锚垫板平面不垂直，使预应力筋产生竖向受力，导致锚具滑移，同时易造成实际初始应力缺乏，对结构直接构成危害。

钢绞线应逐盘进行机械性能检验，其性能符合标准；钢绞线切割下料必须使用砂轮切割机，切口两端应用20号镀锌钢丝绑扎，以免切割后松散，编束时要理顺钢绞线，用20号铅绑扎间距2—3米钢束两端2米间距50cm，然后按设计图顺号挂牌编号；钢束在施工过程中，严禁电焊火花碰到钢束；穿束，由于钢束较长且弯曲故须在砼浇灌前穿束，其施工步骤如下：

首先将单根钢绞穿入孔道，出孔后将卷扬机牵引绳与钢绞线接，穿入端穿孔器与钢束连接。

用人工将钢束送入孔内，前面卷扬机慢慢拉动，后面人工向孔内送钢束吊起，直到钢束出孔。

〔6〕模板支立、钢筋安装

安装前严格按GTGF80/1-2004标准钢筋加工与安装检验评定要求严格检查钢筋、网片规格、根数、长度、间距、焊接情况、保护层垫块以及预埋钢筋、波纹管坐标等指标，检查满足设计和标准要求后组织模板安装施工。先将底模板外表打磨清洗干净，空压机配合去除渣滓。

腹板钢筋，波纹管安装就位后，即可进行模板的安装。模板必须通过监理工程师的验收同意后才能安装使用。

模板支立前，必须仔细校对好孔道坐标，检查预埋件是否齐全、位置是否准确。安装前，先去除模板外表杂物，打磨干净，涂刷经实践证明效果良好的色拉油或液压油砼脱模剂，脱模剂涂刷均匀，严禁使用废机油。

模板的接缝采用企口接缝，用橡胶条或双面胶嵌缝，保证接缝紧密，以确保砼在施工中不出现漏浆。纵向线条要求平顺、几何尺寸准确，结构要牢固、并用φ20拉杆按75cm间距连接固定。

立模顺序：涂脱模剂——粘接缝止浆橡胶条——安装端模——安装侧模—安装内膜模板—调整模板—模板加固。

为确保钢筋保护层的厚度,在钢筋和模板之间应交错50cm左右放置专用塑料垫块，保证砼的保护层能满足设计要求。

侧模板及内模板安装完毕后,即可按照图纸要求进行顶板钢筋的绑扎施工,施工工艺同前述。

梁模板要支立稳固，安装时要注意防止碰撞已绑扎成型的钢筋骨架。模板安装过程中及模板安装后，注意拉线调直，确保模板安装后的顺直度，同时检查模板安装的水平度和垂直度。安装模板横隔板间间距、几何尺寸、竖直度等应符合设计及施工标准要求，长度方向必须每次用30m或50m钢尺检查。另外，还必须用水准仪测量顶板横断面检查其横坡度是否满足设计要求。钢筋模板经监理工程师检查合格后，才能进行下一道工序的工作。

模板的安装均采用人力配合吊车吊安。起吊安装时，设专人指挥，严格按模板编号和起重操作程序施工，防止交叉作业，确保施工的平安。

〔7〕砼浇筑

砼浇筑严格按照技术标准执行，C50砼采用总监办下发的C50批复砼配合比。现场配料时测出砂石的含水率，经换算成施工配合比，监理工程师同意后进行配料。

砼由拌合站集中拌制，人为因素相对减少。应侧重于：
①.严格控制砼中氯离子含量、外掺剂掺加量；
②.要警惕碱-集料反响〔AAR〕给砼带来的危害。水泥中的碱性氧化物Na2O，K2O和骨料中的活性二氧化硅反响

生成碱-硅酸凝胶，并吸水产生膨胀力，致使砼开裂破坏，行之有效的措施是检查所使用的水泥含碱量要小于0.6%，所用石料中的二氧化硅含量不能大于1%；
③.不定期抽查拌和站的计量是否准确，随机抽查砼试块强度和塌落度。
    浇筑前严格按GTGF80/1-2004标准模板安装检验评定要求严格检查模板断面尺寸、高程、接缝平整度、竖直度、轴线偏位及加固情况等，尤其要防止拼缝不严和预留波纹管与锚具间各种留孔洞封堵不密实造成漏浆而影响梁体质量。检查波纹管，锚具，螺旋筋等位置准确，定位牢固。同时检查伸缩缝、护栏、吊装孔，支座等预埋件及预留泄水孔的位置和数量。满足设计和标准要求后即可组织准备浇筑施工。

经监理工程师对模板的支立、钢筋的绑扎经验收合格后，去除干净钢筋上污垢、焊渣与模内杂物及积水，即可准备好浇筑机械设备，开始砼的浇筑。

砼搅拌时，现场专设1名试验人员控制原材料的含水量，及时抽查砼的坍落度，检查和易性，保证出机口的砼和易性、坍落度均匀一致。砼的搅拌要严格按照施工配合比进行，控制好砼搅拌时间及掺水量，检查砼的均匀性、流动性、坍落度与和易性，有异常情况应检查配合比及搅拌情况。

梁砼采用坍落度为70-90mm的流动砼，严格控制外加剂和用水量，以保证砼质量。根据现场布置情况，砼由搅拌站集中拌和，砼搅拌运输车运输。人工配合吊车或砼输送泵直接分层下料入仓，下料厚度20～30cm，用30和50型插入式振捣棒分层振捣密实，做到既不漏振也不过振。进行砼的浇筑过程中，注意同时派人检查模板的支立情况，如有变形、移位或漏浆等现象应立即停止浇筑，待校正处理好前方可继续。

砼浇注方法及考前须知：

浇注顺序：底板砼——腹板——顶板。
1〕.上面三部砼的浇筑均采用水平分层，斜向分段浇筑，其浇筑方法如下：
  a.浇筑方向是从梁的另一端循序进展至另一端。在将近另一端时，为防止梁端砼产生蜂窝等不密实现象，应改从一端向相反方向投料，而在距该端4～5m处合拢。
  b.分层下料、振捣，每层厚度不宜超过30cm厚，上下层浇筑时间不宜超过1h〔当气温在30°C以上时〕或1.5h〔当气温在30°C以下时〕。上层砼必需在下层砼振捣密实前方能浇筑，以保证砼有良好的密实性。

c. 为保证底板砼有良好的密实性，底板浇筑时，要安排施工人员进入箱室施作，采用电动振动抹摊铺混凝土。在通长底板浇筑完成后，再浇筑腹板混凝土。其腹板砼浇筑时应分层，平行作业。

d.腹板较薄，除去内外保护层厚度，剩余厚度又为双层钢筋及波纹管占据，因此施工时要进一步采用人工插入钢条及采用插入式振动器，加强振捣，分层浇筑。但必须保证在腹板砼初凝前将翼板砼浇筑完毕，并及时整平、收浆。
2).砼浇筑过程中应注意以下事项：
   a.下料要均匀、连续，不宜集中猛投而造成挤塞。在钢筋、孔道密集部位可短时间开动插入式振捣器辅助下料。
   b.砼的振捣：附着式振动器频率必须一致，以防止产生干扰，减小振动力。振捣器按梅花型布置，以便振捣均匀。振捣的时间以砼不再明显下沉，无气泡上升，砼外表出现均匀的薄层水泥浆为止，宜短时屡次开动振动器，以减小振捣器的损坏。振捣的同时，应配合插钎排气。另外应用30型振捣棒加强振动锚垫板部位使之密实，而且波纹管下面混凝土应加强振动，以免出现隔离缝。
   c.浇注过程中随时检查砼拌和质量，混凝土掺适量的减水剂，严格控制水灰比，以防止过大的收缩、徐变，保证砼的质量。施工时严格控制砼坍落度，坍落度最好控制在7～9cm左右。
   d.每片梁作试件至少三组，标准养护作为梁体砼强度检验的依据，另做三组与梁体同条件养护试件，作为梁体拆模、张拉、吊装等工序强度控制的依据。
   e.在混凝土浇筑过程中应防止振捣棒触击波纹管使其破裂，造成堵塞事故。
   f.板顶面在砼初凝时横向用扫帚拉毛。

g.负弯矩张卡槽附近振捣密实，预留小泄水孔，以利排水。或者采用棉纱封堵扁锚口的方法防止砼和水进波纹管产生危害。

h．砼浇注全过程必须保持连续不得中断，以免形成施工缝。

每片梁在浇筑的全过程中前后场都有专门的值班技术人员进行技术把关。砼浇注过程中随机抽取8组试块，6组作为自检和2组作为监理及中心试验室抽检使用。

梁砼浇筑人机组合：砼拌和站6人，装载机上料1人，过磅1人，操作搅拌机2人〔其中1人包括操作配料机控制柜〕；砼运输罐车2辆2人；砼泵送机务2人，管道2人；砼浇筑现场6人，分别为振捣3人，砼料斗卸料2人，顶板收平拉毛1人，50型振捣器3台2人〔一台备用〕、30型振捣器2台1人〔一台备用〕；电工1人；25t吊机1台及操作手2名。现场砼浇注模板漏浆检查1人、技术平安操作指挥各1人。
　 使用设备同前述。
〔8〕.砼的养护

待梁砼终凝后，开始洒水养护〔洒水以砼面层湿润即可，水质同搅拌用水〕。梁浇注2~3h以后，派专人用薄膜覆盖和粘贴缠绕洒水养护。根据试块抗压强度及混凝土性质对梁体洒水养护至少7~14天，梁体养护期间，使混凝土外露面始终处于润湿状态。夏天温度较高时，用麻袋覆盖顶板，塑料管通水喷洒侧面养护；冬季气温较低时〔低于5度〕可以采用搭棚用火炉加热并用温水养护。

〔9〕.模板撤除
   混凝土浇筑完成后到达10小时即可松动侧模板拉杆螺栓，当砼强度到达2.5MPa后即可人工用1.5T手拉葫芦分节撤除侧模板。拆模时不得重撬、硬砸，以免损伤梁砼面层。拆模时，自一端向另一端进行，先将法兰螺栓卸掉，然后松掉调整丝，通过挂于龙门吊上的电动葫芦并用导链配合将模板撤除，两侧同步进行。

同时将梁两端头以及现浇连续段横隔板端面及时进行凿毛处理，凿毛注意不要破坏边角。以利于下一步封端砼的浇筑。而侧模板的撤除在混凝土浇筑完成后到达24小时必须及时拆模完成，以免钢模板锈蚀影响砼外观。

脱模后在端隔板上用油漆标明梁号、预制日期，便于张拉及落梁就位。

〔10〕预应力张拉

张拉前进行摩阻测试，根据实际U值进行调整，由设计部门决定张拉力；

砼强度到达设计强度前方可进行预应力张拉，张拉设备应是经过标定的配套机具。采用双控两端对称张拉，以张拉力为主。张拉力作用线与预应力筋轴线重合一致。

按设计要求的顺序进行每榀空心板钢绞线的张拉，张拉前必须将YCW250、YCW350型千斤顶和与千斤顶配套的油压表、高压油泵在有资质的单位进行标定检查，将张拉力由KN换成Mpa。在对钢绞线预应力钢筋进行张拉时发现，现在普遍采用低松驰钢绞线，预应力钢筋的应力松驰损失都比拟小。一旦张拉应力到达105%δk后就难回到δk，夹片已开始工作，经回缩损失后锚固，实际上钢绞线是介于105%δk和δk之间锚固的。故在张拉钢绞线时采用下面的张拉程序。张拉力程序：0→δcon〕→δcon控制力〔持荷5min锚固〕测定伸长量。张拉过程中，钢绞线容许断丝，但对同一张拉截面的断丝率不得大于1%。所有预应力张拉要求双控，伸长量误差应控制在±6%以内。

预应力筋的切割应使用砂轮机切割，严禁电焊切割。张拉考前须知：

〔1〕张拉前做好千斤顶的三角架，检查油压表、千斤顶是否正常、计算出张拉吨位与油压表读数的换算值、伸长值的波动范围计算请求监理工程师审核同意，千斤顶、油压表要配套送检，压力表精度不得低于1.5级，千斤顶的精度不得低于±

2%。拉动钢绞线，检查锚夹具及压浆孔用钢丝刷清洁，不得粘有杂质。一切准备工作就绪后即可张拉。

〔2〕砼强度到达设计要求后，即可张拉，张拉预应力钢铰线采用应力控制法。锚固作为张拉控制应力值。

预应力砼梁张拉应力计算：根据设计文件要求，预应力钢绞线其张拉控制应力钢绞线极限抗拉强度的75%，预应力钢绞线的极限抗拉强度为Ryb=1860Mpa，故张拉控制应力为：δk=0.75*1860=1395Mpa。

预应力砼梁伸长量计算，理论伸长量：△L=P/*L/〔Ay*Eg〕

P/——预应力钢绞线平均张拉力〔N〕，计算方法见下式。当为直线筋时，取钢绞线张拉端的张拉力，P/=P。

L——预应力钢绞线张拉长度〔mm〕。

Eg——预应力钢绞线截面面积〔mm2〕。

P/=P*〔1-e-〔K*X+μ*θ〕〕/〔K*X+μ*θ〕

P——预应力钢绞线张拉端的张拉力〔N〕

X——从张拉端至计算截面的孔道长度〔m〕。

K——孔道局部偏差对摩差的影响系数。

μ——预应力钢绞线与管道壁的摩差系数。

θ—从张拉端至计算截面曲线局部切线的夹角之和〔rad〕。

实际伸长量：△L=△L 1+△L2

L1——从初始应力至最大张拉应力之间的实测伸长量〔mm〕。

L2——初始应力时的推算伸长量〔mm〕。

L2=σ0*L/Eg

σ0为15%σk张拉控制应力〔Mpa〕。

〔3〕预应力张拉采用延伸量与张拉力双控，以张拉吨位为主。张拉应两端同时进行，张拉应按照设计要求顺序进行对称张拉。两端张拉时，两端应同步。即：两端千斤顶升降压、划线、测量伸长量、插垫板等工作应根本一致。

钢束张拉时应在初始张拉力状态下注出标记，以便直接测定各钢绞线的延伸量，当延伸量缺乏时应查明原因，并采取补张拉等相应措施，当延伸量超出标准允许范围应停止张拉，查明原因后进行处理。假设发现断丝或滑丝现象，超出标准规定值时必须撤换钢绞线，退锚重新进行张拉。

〔4〕另外还需注意几点：

A、现场有专职的电工负责施工用电，注意平安用电。预应力张拉必须由有经验的持证上岗人员进行，并有技术人员或张拉工长在场值班。每次张拉都坚持现场填写原始张拉记录，并请监理工程师当场签字。

B、张拉机具由专人负责使用和管理，并应经常维修和定期检验。

C、开始预应力张拉前，千斤顶、油泵和压力表必须编号配套，在计量站标定校验，检验合格前方能使用。千斤顶按标准规定时间定期检校，油泵严重漏油、部件损伤，以及延伸量出现系统性偏差等情况下应重新标定。

D、张拉完成后，按标准要求：每束钢绞线断丝、滑移总和不超过有关标准规定的断丝数；每个张拉横断面断丝、滑移总和不超过该断面钢丝总数的规定百分数。

E、锚具和夹具的类型必须符合预应力张拉时需要，利用预应力钢材与锚、夹具组合件进行张拉试验出的锚固能力，不得低于钢绞线抗拉强度的90%，锚、夹具必须经过部级技术鉴定和产品鉴定，出厂前由供方按规定进行检验并提供质量证明书。进场后对锚具，夹片由供货厂家提供质量保证书，并随机抽样送检，合格后才能使用

工具锚、夹片应保持干净，每次完成应都要用棉纱擦干净，并涂上退锚油，工具锚工作时应定时涂一些退锚润滑油。

锚板锥孔与夹具片锥面经常用金相沙纸加研磨膏手工研磨，使之非常光亮，从而保证夹片进退方便，可屡次使用。工具锚安装要与工作锚，限位板、千斤顶保持在同一轴线，使钢绞线受力均匀，保证张拉的质量。

F、平安技术和考前须知：

张拉三角架要搭设牢固。千斤顶安装必须与端部垫板接触良好，位置正直对称。

操作高压油泵人员要精力集中，注意压力表，给油回油要缓慢平稳，应戴护目镜，防止油管破裂时或接头不严时喷油伤眼。高压油泵与千斤顶之间所有连接点、紫铜管的喇叭口或接头必须完好无损，并应将螺母拧紧。油压表在使用过程中发生震、跳表等情况，必须待其重新稳定才能使用。

张拉时，千斤顶两端严禁站人，闲杂人员不得围观，预应力施工人员应在千斤顶两侧操作，不得来回穿越并应设置防护罩。高压油泵应放在构件端部的两侧；拧紧螺母时，操作人员应站在预应力钢材位置的侧面。张拉完毕后，稍等几分钟再拆卸张拉设备。

雨天张拉时，应搭设防雨棚，防止张拉设备淋雨；冬季张拉时，张拉设备应有保暖措施，防止油管和油泵受冻、影响操作。

张拉区域应有明显标识，禁止非工作人员进入张拉场地。

〔11〕压浆

张拉完成后24h内必须进行压浆。钢绞线张拉完毕后，观察预应力钢绞线和锚具，待其稳定后，即可进行压浆。压浆前先用棉纱将锚圈与夹片间的空隙堵住。压浆前用压力水冲洗孔道，冲洗后须用空压机吹除孔道内所有积水。采用单向两次压浆，水泥浆的水泥标号采用52.5以上硅酸盐水泥，水灰比控制在0.38~0.45，稠度14~18s，泌水率在拌和3h后控制在2%，收缩率控制在2%，水泥浆强度不低于40Mpa。水泥浆最小压力为0.5MPa。为增加水泥浆的强度和密实度可掺入适量的膨胀剂。此项工作的关键是要保证压浆密度。

×2.5毫米的细筛,存放于存浆桶内，低速搅拌，以防沉淀。

压灌水泥浆考前须知：

为防水泥浆喷出伤人,灌浆前仔细检查胶皮管与压浆泵要牢固连接,并且掌握喷嘴的操作人员必须戴防护眼睛。

×7..07×7.07cm标准立方体试件,当与块件相同条件养护的试件强度到达标准要求后，方可撤消养护，进行下一道工序。

〔12〕封端

压浆完毕，即将梁头冲洗干净，待灌浆达规定强度后及时封锚,封锚前先用砂轮切割机切割多余的钢绞线,外露不小于3cm且不大于8cm,经梁端头凿毛处理冲洗干净后，封锚采用与梁同标号的细砼,然后绑扎钢筋并立封锚模板，经检查合格后即可浇捣封锚砼,注意对封锚砼的振捣必须密实。同时根据设计图纸的要求,对不同位置的梁需加长,封锚要与加长局部一并同时进行施工。在封有伸缩缝梁的端头时，按设计要求预埋钢筋，并在梁顶留伸缩缝工作槽。

〔13〕移梁存梁：

在梁体张拉、压浆后，当梁体预应力孔道内的水泥浆强度到达规定值和封锚砼强度到达要求后，即可出坑堆放或安装。用吊车吊运,运梁车将其移运至存梁场存放，为下一片梁的预制提供场地.

3. 梁安装施工

因该段桥梁长度不大，墩不高，故而采用两辆25T吊车进行梁及架设与安装施工。

预制砼梁运输均采用车辆运输至桥头平地，铺设轨道，用25T吊车起吊至编号梁各部位。

②主要操作程序

a.喂梁：采用自行式运梁平车喂梁，将梁从预制场地运送到桥头平地。

b. 中梁安装：运梁轨道延伸→前、后吊车起吊梁→前后吊车将梁纵向运行到位→下落梁前脱开→完成中梁的就位安装。

c.边梁安装：运梁轨道延伸铺轨→前、后吊车起吊梁→前后吊车将梁纵向运行到位→下落梁并脱开→吊车横向移位〔移至边梁挂架下部，边梁挂架起边梁〕→吊车携梁横向移位至边梁位置下落就位→完成边梁就位安装。

梁的安装程序：先1片中梁，后一侧边梁，最后另一侧边梁。

〔3〕梁间铰缝的施工

梁安装就位经监理工程师检验合格后，先去除结合面的浮皮并凿毛，并用水冲洗干净,绑扎钢筋，M15号砂浆填底缝，砂浆底缝强度到达50%后且浇注铰缝砼，待砼有85%的强度后，经监理检查合格后，即可进行下道工序施工。

#### 〔五〕桥面系及附属工程施工

桥面施工不仅要满足使用功能的要求，对外观质量也有较高的要求，因此在施工中采取合理的工艺控制方法保证质量，重点要控制好线形、标高和平整度三个方面，使其协调一致，平顺美观。因此桥面系施工过程中，从模板制作、机具准备、劳动力组织、施工工艺等方面做到合理安排，精心施工。

1 〕桥面铺装

当桥梁的桥面梁体安装完成后，即可进行桥面铺装的施工。桥面铺装前先用人工对桥面的外表砼凿毛，高压水冲洗干净，然后测量桥面高程，布设桥面钢筋，准备桥面砼铺装。铺装时要在标准允许温度内施工。桥面铺装按设计要求分联施工，每联一次铺完。浇筑时严格控制标高，并在桥梁全宽范围内同时摊铺。砼由机械摊铺、人工配合，振动梁压实，整平板整平，真空吸水后镘平，并做好二次收浆及桥面拉毛工作。在砼初凝前，用压纹机压纹。桥面铺装时，先预留伸缩缝处预留槽，待桥面砼现浇施工完成后，再施工伸缩缝； 砼桥面铺装完成后，立即薄膜覆盖养护。

桥面铺装要按砼带的分区，一次浇筑完成，中途不得停顿。桥面铺装砼到达设计强度后，施做防水层，以便铺装沥青砼面层。在砼到达设计强度后才放行通车。

2.〕搭板施工

台背回填完毕后，按照设计图纸进行施工放样。桥头搭板是桥梁施工的薄弱环节，台背填筑要严格按设计及标准要求施工，拱板在以背填土沉降稳定后支安组合钢模现浇，以防止

出现下陷或开裂等质量问题，浇筑前施作二灰碎石垫层并夯实，砼采用搅拌运输车运输，插入式和平板振动器捣固密实，覆盖洒水养护。

3.〕 护栏施工

在桥面铺装浇筑前，先进行护栏的施工。护栏要满足设计和标准的要求，线形要平顺、整齐、美观。

护栏的施工采用定型钢模板。模板制作采用8mm钢板及型钢制作成1.5m—2m一节。设计模板刚度大，平整度好。

钢筋制作安装应严格按照设计图纸及标准要求施工。

安装钢模板时，用枋木支撑及花螺杆和拉杆螺栓对拉固定，用同标号砂浆塞缝，确保浇注混凝土时不漏浆，从而确保防护栏线条顺直，外表光洁的目的。

防护栏的混凝土严格按照混凝土配合比生产，混凝土采用集中拌和，用小型汽车或手推车运至施工现场，用人工铲入模内，用50型振动棒振捣密实。

所使用的水泥必须采用同一品种的水泥确保混凝土在拆模后外表光泽一致，到达内实外美的效果。

4.〕安装伸缩缝

桥面伸缩缝的安装必须由专业施工队伍施工，或在伸缩缝生产厂家派员指导下进行施工。

待桥头沥青砼面层铺筑完成后施工，安装时参照厂家提供的不同温度下安装缝宽进行安装。

首先对伸缩缝进行定位放样，按图纸要求弹出伸缩缝的宽度边线，清理伸缩缝安装基面，使之到达安装施工所要求的深度和宽度。然后根据伸缩缝的中心线位置，将伸缩缝吊装就位，并使伸缩缝中心与梁端预留坑中心线对正，伸缩缝长度方向与桥梁宽度对正。用水准仪抄平，竖焊钢筋对伸缩缝高度定位，横焊钢筋进行横向定位。伸缩缝正确定位后，进行焊接加固。最后安装模板，浇筑砼，砼坍落度不易过大，以免产生大的收缩，可掺少量膨胀剂，以补偿砼的收缩，砼边浇筑边用3m直尺检测，使砼面与伸缩缝外表平齐，砼洒水养生。

伸缩装置的运输、安装、固定均要按安装图纸要求进行，并要符合标准及设计要求。

5.〕锥坡回填和砌筑

锥坡砌筑时按设计坡度拉线刷坡，边填砂砾垫层边砌筑片石，锥坡砌筑砂浆必须保满，勾缝均匀，泄水孔位置应正确，用砂浆搅拌机拌和砂浆。锥坡砌筑须确保内、外观质量。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968000005060006045