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1.1 [bookmark: _Toc215386623][bookmark: _Toc215475260][bookmark: _Toc233001578][bookmark: _Toc233003777][bookmark: _Toc234892553][bookmark: _Toc235084013][bookmark: _Toc235093180][bookmark: _Toc264442405][bookmark: _Toc264442653]工程概况
杭州奥体博览城配套整治工程安置用房I标段，位于滨江区滨盛以南，西兴大桥以西，丹凤路以北。主要建筑为1号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼及地下室，工程总建筑面积113850㎡，框剪结构。其中地下室26021.72㎡。工程内容包括土建及室内外初装修、安装工程等。
1.2 [bookmark: _Toc264442406][bookmark: _Toc264442654](表1)工程概况表
	建
筑
概
况
	
层数
面积
高度
	1#楼（18层、10025.09㎡），70.5m。
7#楼（32层、28153.37㎡），93.5m。
8＃楼（31层、19203.61㎡），90.5m
9＃楼（31层、19805.91㎡），90.5m。
10＃楼（18层、10640.23㎡），70.5m
A区地下室（26021.72㎡），垫层底实际挖深约为-5.25m～-5.9m。

	
结
构
	基础型式
	¢600、¢700、¢800钻孔灌注桩（深26、32m）、桩承台、满堂基础。

	
	混凝土强度
	采纳C20～C40混凝土，后浇带为C45级混凝土，地下室混凝土抗渗等级为P8。

	
	墙体
	±0.000以下，采纳:MU10烧结页岩砖M7.5混合砂浆。±0.000以上，采纳B05级蒸压轻质砂加气砼(AAC)砌块，专用粘结剂砌筑。



	
	钢筋及接头形式
	HPB235钢筋采纳绑扎或搭接焊，HRB335、HRB400钢筋采纳闪光对焊，竖向钢筋直径16mm及以上为电渣压力焊，其余为绑扎或搭接焊。焊条采纳E43或E50型。

	装
饰
装
修
	楼地面
	水泥砂浆楼地面、细石砼楼地面、花岗岩楼地面等。

	
	门窗
	本次招标只包括防火门等

	
	内墙
	一般粉刷，公共部分及阳台为一般涂料等

	
	顶棚
	一般粉刷，公共部分及阳台为一般涂料等

	
	外墙
	70厚聚苯板保温，砂浆抹灰，高弹涂料等

	
	屋面
	挤塑聚苯保温板隔热，局部SBS防水卷材，C20～C30细石砼刚性防水等

	安
装
工
程
	给水管
	钢塑复合给水管。

	
	消防
	镀锌钢管丝接、卡箍连接、消火栓、喷淋、

	
	雨排水
	U-PVC排水管粘接，铸铁管W型卡式连接。

	
	设备
	泵、风机、风管等

	
	电气安装等
	低压配电柜、电气照明、防雷接地、消防限制及报警系统等。


2 [bookmark: _Toc264442407][bookmark: _Toc264442655]工程限制目标
2.1 [bookmark: _Toc264442408][bookmark: _Toc264442656]对招标的承诺
我们细致批阅和探讨了招标文件及有关补充说明，学习了全部的设计图纸，并踏勘了施工场地，在分析了各种因素和工程承包的特点、难点后，我们有充分的信念，保证高质量、如期地完成招标文件及施工图纸所示范围内的任务。现我公司对本工程的质量、工期、文明施工、管理目标以及竣工后服务等各项工作如下承诺，并将每项承诺作为合同条件予以全面履行。
2.2 [bookmark: _Toc264442409][bookmark: _Toc264442657](表2)工程限制目标表
(表2)工程限制目标表
	序号
	项目
	目标

	1
	质量目标
	确保达到合格工程

	2
	工期目标
	确保总工期660日历天。

	3
	平安文明施工目标
	杜绝平安事故，严格按“双标化”要求组织施工。

	4
	环境目标
	严格按滨江区环保部门要求施工。


2.3 [bookmark: _Toc264442410][bookmark: _Toc264442658]竣工后的服务承诺
在工程竣工后的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的运用状况，对工程的保修做到随叫随到，供应优质服务；即使保修期满后，凡属我公司施工缘由造成的质量问题，我们将负责究竟，解除业主的后顾之忧。
3 [bookmark: _Toc264442411][bookmark: _Toc264442659]施工总体布置
本工程场地较小，基础施工时作业区狭窄。只有东面有空地，我们支配向有关部门借地搭设临时设施。
由于本工程地下室车库层将5幢房子连接在一起，而且在地下室施工时可用于堆放材料的施工场地很小，因此这将给施工带来很大的麻烦。
因此，在基础施工时，将按后浇带位置划分南北两个区域（如右图），南区包括1#楼、9#楼、10#楼，北区包括7#楼、8#楼。
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image1.wmf

oleObject1.bin

