杭州奥体博览城配套整治工程安置用房I标段

施

工

组

织

要

求

公司

2010年6月15日

目     录

1	工程概况	2

1.1	工程概况	2

1.2	(表1)工程概况表	2

2	工程限制目标	3

2.1	对招标的承诺	3

2.2	(表2)工程限制目标表	3

2.3	竣工后的服务承诺	4

3	施工总体布置	4

3.1	施工技术打算	5

3.2	物资条件打算	5

3.3	施工机械设备状况	6

3.4	劳动力支配	6

3.5	施工进度支配	7

3.6	施工总平面布置设计	8

4	(表7)特殊要求的技术措施表	9

4.1	基坑围护方案	9

4.2	大体积混凝土裂缝的防治措施	14

4.3	墙面节能施工	15

4.4	质量保证措施	16

4.5	成品爱护措施	20

4.6	平安生产保证措施	25

4.7	文明施工保证措施	27

附:

表3  拟投入的主要施工机械设备表；

表4  劳动力支配表

表5  支配开、竣工日期和施工进度网络图；

表6  施工总平面布置图及临时用地表

# 工程概况

## 工程概况

杭州奥体博览城配套整治工程安置用房I标段，位于滨江区滨盛以南，西兴大桥以西，丹凤路以北。主要建筑为1号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼及地下室，工程总建筑面积113850㎡，框剪结构。其中地下室26021.72㎡。工程内容包括土建及室内外初装修、安装工程等。

## (表1)工程概况表

| 建 筑 概 况 | 层数 面积 高度 | 1#楼（18层、10025.09㎡），70.5m。 7#楼（32层、28153.37㎡），93.5m。 8＃楼（31层、19203.61㎡），90.5m 9＃楼（31层、19805.91㎡），90.5m。 10＃楼（18层、10640.23㎡），70.5m A区地下室（26021.72㎡），垫层底实际挖深约为-5.25m～-5.9m。 |
| --- | --- | --- |
| 结 构 | 基础型式 | ¢600、¢700、¢800钻孔灌注桩（深26、32m）、桩承台、满堂基础。 |
|  | 混凝土强度 | 采纳C20～C40混凝土，后浇带为C45级混凝土，地下室混凝土抗渗等级为P8。 |
|  | 墙体 | ±0.000以下，采纳:MU10烧结页岩砖M7.5混合砂浆。±0.000以上，采纳B05级蒸压轻质砂加气砼(AAC)砌块，专用粘结剂砌筑。 |

|  | 钢筋及接头形式 | HPB235钢筋采纳绑扎或搭接焊，HRB335、HRB400钢筋采纳闪光对焊，竖向钢筋直径16mm及以上为电渣压力焊，其余为绑扎或搭接焊。焊条采纳E43或E50型。 |
| --- | --- | --- |
| 装 饰 装 修 | 楼地面 | 水泥砂浆楼地面、细石砼楼地面、花岗岩楼地面等。 |
|  | 门窗 | 本次招标只包括防火门等 |
|  | 内墙 | 一般粉刷，公共部分及阳台为一般涂料等 |
|  | 顶棚 | 一般粉刷，公共部分及阳台为一般涂料等 |
|  | 外墙 | 70厚聚苯板保温，砂浆抹灰，高弹涂料等 |
|  | 屋面 | 挤塑聚苯保温板隔热，局部SBS防水卷材，C20～C30细石砼刚性防水等 |
| 安 装 工 程 | 给水管 | 钢塑复合给水管。 |
|  | 消防 | 镀锌钢管丝接、卡箍连接、消火栓、喷淋、 |
|  | 雨排水 | U-PVC排水管粘接，铸铁管W型卡式连接。 |
|  | 设备 | 泵、风机、风管等 |
|  | 电气安装等 | 低压配电柜、电气照明、防雷接地、消防限制及报警系统等。 |

# 工程限制目标

## 对招标的承诺

我们细致批阅和探讨了招标文件及有关补充说明，学习了全部的设计图纸，并踏勘了施工场地，在分析了各种因素和工程承包的特点、难点后，我们有充分的信念，保证高质量、如期地完成招标文件及施工图纸所示范围内的任务。现我公司对本工程的质量、工期、文明施工、管理目标以及竣工后服务等各项工作如下承诺，并将每项承诺作为合同条件予以全面履行。

## (表2)工程限制目标表

(表2)工程限制目标表

| 序号 | 项目 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标 | 确保达到合格工程 |
| 2 | 工期目标 | 确保总工期660日历天。 |
| 3 | 平安文明施工目标 | 杜绝平安事故，严格按“双标化”要求组织施工。 |
| 4 | 环境目标 | 严格按滨江区环保部门要求施工。 |

## 竣工后的服务承诺

在工程竣工后的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的运用状况，对工程的保修做到随叫随到，供应优质服务；即使保修期满后，凡属我公司施工缘由造成的质量问题，我们将负责究竟，解除业主的后顾之忧。

# 施工总体布置

本工程场地较小，基础施工时作业区狭窄。只有东面有空地，我们支配向有关部门借地搭设临时设施。

由于本工程地下室车库层将5幢房子连接在一起，而且在地下室施工时可用于堆放材料的施工场地很小，因此这将给施工带来很大的麻烦。

因此，在基础施工时，将按后浇带位置划分南北两个区域（如右图），南区包括1#楼、9#楼、10#楼，北区包括7#楼、8#楼。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968111125111006043