新疆胡杨河市文化馆冰山造型

# 施工组织设计

.

目	录

一、编制依据…	2

二、工程概况…	2

三、网架制造工艺技术…	2

四、网架安装…	6

五、网架焊接工艺技术…	15

六、管理机构与劳动力组织说明…	21

七、施工机械设备配备…	24

八、质量保证措施…	25

九、安全保证措施…	30

十、工期保证措施…	32

,.

.

一、编制依据

1、	根据设计院设计的图纸。

2、	现场勘探情况

3、	我公司施工类似钢结构工程施工经验

4、	现行国家施工规范、标准及规程：

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB5020 5－2001）

《钢结构工程质量检验评定标准》（GB5022 1－2001）

《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81－2002)

《钢网架焊接球节点》（JGJ75.2－91）

《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T203-2007）

《建筑工程现场供用电安全规范》（GB50194－93） 二、 工程概况

项目名称：新疆胡杨河市文化馆冰山造型三、 网架形式：不规则四角锥焊接球网架四、 网架制造工艺技术

1、	制作依据：设计院设计的图纸

2、	遵循的规范、规程：

《钢结构工程施工及验收规范》（GB5020 5－2001）

《空间网格结构技术规程》（JG J7－2010）

《网架结构工程质量检验评定标准》（JGJ78－91）

《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81－2002）

《钢网架焊接球节点》（JGJ75.2－91）

《钢网架检验及验收标准》（JGJ75.3－91）

,.

.

3、	采用材料：

焊接空心球及加肋空心球采用Q235B 钢，杆件采用Q235B 钢。

4、	焊接球节点网架的制作：

  - 、制作工艺流程：

绘图加工

钢板放样

钢管下料

钢板下料

抽样检验

热轧半球

喷砂除锈

切边剖口

涂装编号

组对焊接

抽样检验

喷砂除锈

生产交底

包装发运

涂装编号

  - 、杆件制作：

    - 、用于制造杆件的钢材品种、规格、质量必须符合设计规定及相应标准，应有出厂合格证明。

    - 、钢管宜采用机械切割或或自动切割的方法，以确保其长度和坡口的准确度，杆件下料应考虑其焊接收缩量。影响焊接收缩量的因素

较多，如焊缝的长度、环境温度、电流强度、焊接方法等，焊接收缩量的大小可根据以往的经验，再结合现场和网架的具体情况通过试验来确定。壁厚大于 4mm 的钢管要开坡口。

    - 、钢管制作长度允许偏差±1mm，杆件轴线不平直度不超过 L/1000，

,.

.

且不大于 5mm。

  - 、焊接球制作：

    - 、用于制造焊接球节点的原材料品种、规格、质量必须符合设计

要求和行业标准《钢网架焊接球节点》（JGJ75.2－91）的规定。焊接用的焊条、焊丝、焊剂和保护气体，必须符合设计要求和钢结构焊接的专门规定。

    - 、钢板的放样和下料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。

    - 、将料坯均匀加热至约 800℃，呈略淡的枣红色，在漏摸中进行热压，压成半球形。

    - 、半圆球出胎冷却后，用样板修正弧度、切边、打坡口，坡口不留根，以便焊透。当有加劲肋时，为便于定位，车不大于 1.5mm 的凸台， 但焊接时必须熔掉。

    - 、球组队时，应有胎位保持球的拼装直径尺寸、球的圆度一致。拼好的球放在焊接胎架上，两边各打一个小孔固定圆球，并能随着机床慢慢旋转，旋转一圈，调整焊道、焊丝高度、各项焊接参数，然后用半自动埋弧焊机（也可以用气体保护焊机）对圆球进行多层多道焊接，直至焊道焊平为止，不要余高。

    - 、焊缝外观检查合格后，在 24h 之后对钢球焊缝进行超声波探伤检查。

    - 、成品球表面应光滑平整、无波纹、局部凹凸不平不大于 1.0mm ， 焊缝高度与球外表面平齐偏差不大于±0.5mm，球的直径偏差不大于 2.5

㎜，球的圆度偏差不大于 2.5mm，两个半球错变量不大于 1.0mm。

,.

.

5、质量保证措施：

  - 、严把原材料质量关：

    - 、本网架采用的钢材品种、规格较多，为控制原材料质量，进货

渠道选择正规的大中型企业，并按ISO9001 标准对材料供应厂进行评审。5.1.2、严格材料进厂检验，坚持每种每批材料检查出厂合格证、实验报告，并按规定抽样复验各种钢材的化学成分、机械性能，合格后方能使用。

  - 、严格管理：

    - 、生产制作前，向操作工人进行详细交底，使工人熟悉加工图、工艺流程和质量标准，做到心中有数。

    - 、严格执行自检、交接检、专职检的三检制度，坚持“三不放过”，即质量原因没有找出不放过，防范措施不落实不放过，责任人没有处理不放过。

  - 、保证焊接质量：

    - 、焊接工艺采用二氧化碳气体保护焊，焊接参数全由电子计算机自动控制，焊接质量因此得到稳定可靠的保证。在操作工人对焊缝质量进行外观自检的基础上，由专职质量员对每班生产的杆件两端焊缝按10%抽样进行外观、几何尺寸的检验，并以《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205－2001）为评定依据。

    - 、焊接球按规格抽取 5%（至少五只）成品球进行焊缝的超声波探伤检查，其焊缝质量必须符合《钢结构工程质量检验评定标准》规定的Ⅱ级焊缝标准。

主要检测设备：CTS－26 型超声波探伤仪。

,.

.

  - 、杆件的长度误差控制在±1.0mm 之内。

主要措施：严格控制落料长度，通过试验确定各种规格杆件预留的焊接收缩量，用计量室标定的同一把钢尺丈量，每班对各种规格长度的成品杆件抽样复测作出评定。

五、 网架安装

1、 网架安装顺序

根据本工程结构特点和现场平面布置情况，为了加快屋盖施工进度，并能很好的和主体施工配合，焊接球网架安装采用现场拼装部分吊装进行施工。

2、 网架安装方案为：

网架拼装前在高空进行节点位置定位，用一台全站仪及一台水平仪进行球节点的定位，以确保工程质量。

3、	网架施工顺序为

  - 、在施工现场进行初步放线，确定每个节点的相应位置，进行搭设小型拼装平台。

  - 、小型平台搭设完毕后进行精确放线，确定球节点的位置，并做好记录，并根据球的大小制作临时支座，以确保球中心在设计标高。用经纬仪进行精确放线，并在临时支座上弹出十字线，以确保球的平面位置准确。

  - 、拼装：

拼装顺序：由内向外，在拼装过程中必须同时复核小单元的网格尺寸， 拼装时先点焊固定（如满堂脚手架也按此拼装顺序）。

  - 、校核：拼装结束后复核尺寸，纵横向长度不得超过 L/2000 且不大

,.

.

于±30mm。

  - 、终焊：焊接顺序与拼装顺序相同。

  - 、验收：检查网架轴线尺寸，误差在规范允许范围内即可。

4、施工工艺流程

施工准备→放线定位→搭设小型平台→经纬仪、水平仪精确定位→搁置临时支座→安置球节点→组装中心网格→由内向外进行组装→拼装复核→校整→焊接→无损检验→涂漆→验收

5、施工准备

  - 、工程开工前工地施工负责人应同甲方负责人一起勘察现场，检查“三通一平”情况。落实材料的堆放施工机具的分布情况，以及工具房和施工人员的生活用房。

  - 、施工前编制施工方案，绘制拼装全图，按设计图纸注明节点球编号、坐标、杆件编号、直径、长度。对参加施工的全体人员进行技术交底和安全教育。

  - 、对进场杆件、球进行规格数量清点，严格按规范对球、杆件进行质量检查。

  - 、为控制和校核网架节点的坐标位置，设置 4 个控制点。

  - 对待拼网架的区域进行平整、夯实

  - 、放线定位：根据网格尺寸及球节点进行小型平台的搭设。

6、网架拼装

  - 、为了减小网架在拼装过程中的积累误差，整体网架组装应从中心开始，先组装纵横轴，随时校正尺寸，认为无误时方能从中心向四周展开，其要求对角线（小单元）允许误差为±3mm，节点偏移为2mm，整体

,.

.

纵横的偏差值不得大于±2mm。

  - 、整体下弦组装结束后对几何尺寸进行检查，必要时应用经纬仪校正同时用水平仪抄出各点高低差进行调整，并作好记录。

  - 、为了便于施工，提高工程进度，组装前其杆件可根据图纸对号入座，搬运到位。

  - 、网架组装时的点焊以三点为宜，管径大的以四点为宜，点焊时不得随意在杆件与节点的结合处以外的地方引弧。

7、焊接

网架经检查紧固后，进行网架焊接，焊接点下操作平台铺防火石棉板。杆件与球的焊接是整个网架施工的关键工序之一，焊接的强度和质量 对于保证整个网架的安全是至关重要的。

  - 、制定合理的焊接工艺，其内容包括合理选择坡口形状、焊条直径、焊接电流、焊件形式、焊件清理，确定焊接顺序及操作重点等。

焊接工艺制定好后，组织焊工学习、熟记工艺操作要求。

  - 、球管焊接。采用“单面焊双面成型网架管球对接焊缝”新工艺， 其做法是:打底焊（包括固定点焊）采用 ￠2.5 焊条，根据焊接位置适应选择焊接电流，起弧后把坡口钝变烧溶溶形成孔，同时把球相应部位烧溶，再压低电弧，使得熔化后的鉄水依次凝结在焊缝内壁，在背后形成一个补强焊缝，为提高效益，后几层焊缝可采用￠3.2～ ￠4.0 焊条补焊至规定高度。每条焊缝分二层焊完，但最关键的是第一层焊缝，既要保证根部焊透，又要使背部成型良好。将每条焊缝分成4 段，首先焊对称 1/4 圆弧，再焊剩下的2 个 1/4 圆弧，第二便施焊次序与第一次相同，周而复始完成整个网架焊接工作。

,.

.

  - 、每一道焊缝严禁一遍成形，焊完一遍后焊工必须把焊缝及周围飞

溅溶渣药皮等清理干净，如有气孔必须打掉补焊，方能进行第二遍焊接， 焊缝外观成形应美观、均匀，焊缝高度应符合设计要求。

8、无损检验

网架焊接完成后，先对节点焊缝进行外观检查，并做好记录。再使用超声波探伤仪对 20%的网架节点进行探伤检查，并用焊缝高度卡检查焊 缝高 度。质量标准应符合《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001） 所规定的二级焊缝的要求。

9、质量标准

  - 、保证项目：

    - 网架结构各部位节点、杆件、连接件的规格、品种及焊接材料必须符合设计要求。

    - 焊接节点网架总拼完成后，所有焊缝必须进行外观检查，并做出记录。拉杆与球的对接焊缝，必须作无损探伤检验。网架及钢构件的对接焊缝应符合二级质量检验标准的要求。

  - 、基本项目：

    - 各杆件与节点连接时中心线应汇交于一点，焊接球应汇交于球心，其偏差值不得超过 1mm。

    - 网架结构总拼完成后及屋面施工完成后应分别测量其扰度值；所测的扰度值，不得超过相应设计值的 15%。

  - 、允许偏差项目见 1 保证项目： 网架结构安装允许偏差及检验方法

,.

.

| 项次 | 项 | 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼装单元节点中心偏移 |  | 2.0 | 用 钢 尺 及 |
| 2 | 小拼单元为单锥 弦杆长L |  | ±2.0 | 辅 助 量 具 |
| 3 | 体 上弦对角线长 |  | ±3.0 | 检查 |
| 4 | 锥体高 |  | ±2.0 |  |
| 5 | 拼装单元为整榀 跨长L ≤24m |  | ＋3.0 |  |
|  | 平面桁架 |  | －7.0 |  |
|  | ﹥24m |  | ＋5.0 |  |
|  |  |  | －10.0 |  |
| 6 | 跨中高度 |  | ±3.0 |  |
| 7 | 设计要求起拱 |  | ＋10 |  |
|  | 不要求起拱 |  | ±L/5000 |  |
| 8 | 分条分块网架单 ≤20m |  | ±10 |  |
|  | 元长度 ﹥20m |  | ±20 |  |
| 9 | 多跨连续点支承 ≤20m |  | ±5 |  |
|  | 时分条分块网架 ﹥20m 单元长度 |  | ±10 |  |
| 10 | 网架结构整体交 纵横向长度L |  | ± L/2000 | 用 钢 尺 及 |
|  | 工验收时 |  | 且≯30 | 辅 助 量 具 |
|  |  |  |  | 检查 |
| 11 | 支做中心偏移 |  | ± L/3000 | 用 经 纬 仪 |
|  |  |  | 且≯30 | 等检查 |

,.

12

网架结构整体交

周边支承 相 邻 支 L /400

1

用 水 准 仪

工验收时

网架

座（距离 且≯15

等检查

L ）高差

1

邻支座(距离 L )高差

1

1

且≯30

15

杆件轴线平直度

1/1000 且 用 直 线 及

≯5

尺 量 测 检

查

.

| 13 | 最高与最 | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | 低支座高 |  |
| 14 | 差 多点支承网架相 | L /800 |

10、质量保证措施：

  - 、严格按规范对原材料进行复检，所有零部件出厂前、进场后进行全面复检。

  - 、网架在组装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及垂直度偏差， 如发现大于设计及施工规范允许偏差时，必须及时纠正。

  - 、网架安装后，在拆卸支架时应注意同步，逐步的拆卸，防止应力集中，使网架产生局部变形或使局部网格变形。

  - 、网架安装应注意支座的受力情况，有的支座为固定支座，有的支座为单向滑动支座，有的支座为双向滑动支座，所以网架支座的施工应严格按照设计要求和产品说明进行。支座垫板、限位板等应按规定顺序， 方法安装。

  - 、对各道工序进行全面质量控制，坚持自检、互检和专检，编制防

,.

.

止网架质量通病措施，确保施工质量。五、网架焊接工艺技术

1、焊接要求及执行规范标准：

  - 、焊接要求：焊缝质量等级二级。

  - 、执行规范标准：

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝剖口的基本形式与尺寸》

| （GB985-88） 《碳钢焊条》 | （GB5117） |
| --- | --- |
| 《低合金钢焊条》 | （GB5118） |
| 《埋弧焊焊缝剖口的基本形式与尺寸》 | （GB986-88） |
| 《碳素钢埋弧焊用焊丝》 | （GB5293-85） |
| 《熔化焊用钢丝》 | （GB/T14957） |
| 《二氧化碳气体保护焊用焊丝》 | （GB8110-87） |

2、	焊缝形式：单边V 型焊。

3、	焊接材料的要求：

手工电弧焊焊条：E4303、E4315、E4316 系列。二氧化碳气体保护焊焊丝：H08MnSiA 系列。自保焊焊丝：503 系列。

4、	焊接操作工艺：

  - 、焊接操作工艺：

本工程焊接方法采用手工电弧焊、二氧化碳气体保护焊和自保焊。其中焊接量的大部分采用自保焊，确保了构件的质量。

    - 手工电弧焊

      - 焊条的烘干：焊条在使用前，一般应进行烘干。酸性焊条一般

,.

.

在 150℃-200 烘干 1～2 小时，碱性焊条（低氢焊条）在350℃-450℃烘干两小时。烘干后的焊条应放在 100℃-150℃保温箱内，随用随取。烘干焊条后，禁止将焊条突然放进高温炉内，或从高温炉中取出突然冷却， 防止产生药皮开裂脱皮现象。

      - 焊前准备：检验构建下料的长度和垂直度及剖口是否符合规范要求，应在定位架定位，并开始点固焊。点固焊所采用的焊接材料、型号应与焊接材质相匹配，焊接电流要比正式施焊电流大。点固焊点数和长度和长度应以焊接过程中不致使其开裂和位置偏移为准，焊点两侧应平稳过渡，焊点高度一般不超过焊缝高度的 2/3。点固焊完毕后，应清除熔渣、飞溅等。检查焊点质量，如出现开裂、气孔、溶合不良，应将其磨掉重焊。

      - 焊接：施焊前将施焊处及其两侧（10 ㎜）的水、油污等清除干净。根据焊条直径选择焊接电流。第一遍焊接焊条直径选用 3.2mm，焊接电流为 100～130A，冷却清渣；第二遍焊接焊条直径选用 4.0mm，焊接电流为 160～210A，冷却清渣；第三遍焊接焊条直径选用 4.0mm，焊接电流为 160～210A，冷却清渣。焊接完毕，分批探伤。（焊机为多头焊机） 注意事项：焊接时应作适当的调整，使焊缝在两侧母材获得良好的融入和。引弧和收弧应在施焊区内，禁止在母材上打火。

    - 二氧化碳气体保护焊：

CO 气体保护焊是熔化极气体保护焊的一种，优点是电弧可见，焊接对中

2

容易，速度快，熔渣少，焊接变形小。

      - 保护气体的选用：目前国内使用 CO

2

于 99.5%。

,.

气体都是瓶装气体，纯度大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975141122144011113