目    录

1、编制依据及原则 	 1

1.1、编制依据 	 1

1.2、编制原则 	 1

2、工程概述 	 1

2.1、工程概况 	 1

2.2、气象及水文 	 2

2.3、工程地质 	 2

3 栈桥设计 	 3

3.1 栈桥宽度选择 	 3

3.2 栈桥跨度选择 	 3

3.3 栈桥平面位置比选 	 3

3.3.1 施工便利分析 	 3

3.3.2 经济合理性分析 	 3

3.3.3 工期分析 	 4

3.3.4 其他 	 4

3.3.5 方案比选 	 4

3.4 栈桥总体设计 	 4

3.4.1 主栈桥结构设计 	 4

3.4.2 支栈桥结构设计 	 6

3.4.3 钻孔平台结构设计 	 6

3.5 栈桥桥台结构设计 	 7

3.6 栈桥桥面系及附属结构设计 	 8

3.7 钢管桩基础地质 	 8

4、栈桥施工 	 11

4.1 总体方案综述 	 11

4.2 栈桥下部结构施工 	 13

4.2.1 桥台施工 	 13

4.2.2 悬臂定位导向架 	 14

4.2.3 钢管桩的运输、吊装 	 14

4.2.4 钢管桩的对接 	 14

4.2.5 钢管桩沉桩设备选型 	 15

4.2.6 钢管桩的施沉 	 18

4.2.7 平联、斜撑及分配梁安装 	 18

4.3 栈桥上部结构施工 	 19

4.3.1 施工工艺流程 	 19

4.3.2 贝雷桁架的拼装 	 19

4.3.3 贝雷梁的运输和架设 	 19

4.4 桥面系及附属工程施工 	 20

4.4.1 桥面系施工 	 20

4.4.2 附属工程施工 	 20

4.5 栈桥的拆除 	 20

5、施工进度计划 	 21

6、资源配置计划

22

6.1 人员安排、劳动力计划 	 22

6.2 机械设备配置 	 23

7、施工质量保证措施 	 23

7.1 钢管桩施工质量控制措施 	 23

7.2 钢管桩的连接措施 	 23

7.3 桥面体系质量控制措施 	 23

7.4 钢管桩体系质量控制措施 	 24

8、 危险因素分析 	 24

8.1 风险源辨识与控制 	 24

8.2 结构事故隐患 	 24

8.3 恶劣天气事故隐患 	 25

8.4 淹溺事故隐患 	 26

8.5 起重伤害事故隐患 	 26

8.6 交通事故隐患 	 26

8.7 物体打击及高处坠落事故隐患 	 26

8.8 火灾、爆炸事故隐患 	 27

9、 安全保证措施 	 27

9.1 建立安全生产保证体系 	 27

9.2 建立并落实各项安全制度 	 28

9.3 施工作业安全技术措施 	 29

10、安全检查 	 33

10.1 检查形式与内容 	 33

10.1.1 安全巡查 	 33

10.1.2 专项检查 	 33

10.1.3 过程安全监测 	 34

10.1.4 定期与不定期安全检查 	 34

10.2 检查人员安排 	 34

10.3 检查记录 	 34

10.4 问题的整改与反馈 	 35

11、应急预案 	 35

11.1 目的和依据 	 35

11.2 常见事故急救预案 	 35

11.2.1 防大（台）风应急预案 	 35

11.2.2 淹溺事故急救预案 	 36

11.2.3 防触电应急预案 	 36

11.2.4 防高处坠落应急预案 	 36

11.2.5 防火应急预案 	 37

11.3 应急救援指挥机构、职责、联系方式 	 38

11.3.1 应急救援组织机构 	 38

11.3.2 应急救援领导小组及专业救援组职责 	 38

11.4 安全事故应急救援程序 	 39

11.5 其他有关事项 	 39

11.6 应急处理联络方式 	 39

乐清湾大桥及接线工程第 01 标段

吊船湾大桥栈桥施工方案

1 编制依据及原则

1.1 编制依据

（1）《乐清湾大桥及接线工程第 01 标段施工设计图》；

（2）《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004；

（3）《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007；

（4）《钢结构设计手册》（第二版）；

（5）《港口工程荷载规范》JTJ215-98；

（6）《港口工程桩基规范》JTJ254-98；

（7）《装配式公路钢桥多用途使用手册》，2004 年 1 月，人民交通出版社；

（8）《公路桥涵施工技术规范》JTJ041－2000；

（9）《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)；

（10）《钢结构设计规范》（GB50017-2003)；

（11）《路桥施工计算手册》 (人民交通出版社)。

# 1.2 编制原则

（1）针对吊船湾大桥海域的实际情况，充分考虑栈桥施工的工程特点和施工环境， 采用稳妥、可靠、高效的施工技术方案，尽量减少人员、环境对施工带来的影响，确

保安全、顺利、快速完成。

（2）充分利用近年来我公司类似工程的施工经验，因地制宜地优选施工技术方案。

（3)合理统筹安排，充分利用现有的人力、设备资源，注意环境保护，提高资源

利用率。

2 工程概述

2.1 工程概况

浙江省乐清湾大桥及接线工程路线起自温岭市城南，经玉环沙门、芦浦，通过茅 埏岛跨越乐清湾，止于乐清市南塘，接已建成通车的甬台温高速公路，全长约 38 km。 项目地处浙江东南沿海丘陵平原及岛屿区，主要位于陆域，部分跨海域及岛屿。陆域 主要地貌类型为侵蚀剥蚀丘陵和海积平原，部分为坡洪积斜地；海域主要地貌类型为

潮滩、水下浅滩，靠近茅唌岛附近局部形成水下深潭。

本标段为乐清湾大桥及接线工程土建工程第 01 标段，主要施工内容有路基

3.106km，桥梁 11 座长 6.619km。其中吊船湾大桥为海上桥梁，跨吊船湾海域，左右

中铁四局集团第二工程有限公司                                                         1

幅分离设计，左、右线桥梁各长 1557m，桥梁孔跨布置均为 3×（5×50）+4×（4×50） m，桥梁位于半径 4000m 圆曲线上，平曲线段桥梁跨径为沿路线设计线上的弧长（曲线  长）。上部结构采用等梁高单箱单室斜腹板预应力混凝土连续梁，施工方法为移动模架  逐跨现浇；下部结构桥墩采用花瓶型片墩，基础均采用钻孔灌注桩，桥台采用座板式

桥台。

跨吊船湾栈桥设置在桥梁左右幅桥位中间 ，起点里程 K209+750 ，终点里程

K211+175，栈桥全长约 1425m。桥位平面见图 1-1 所示。

图 1-1  桥位平面布置图

# 2.2 气象及水文

本项目位于浙江东南沿海，属亚热带季风气候，7-9月台风期台风较为频繁，其风 力一般为8-12级。吊船湾海域属强潮海湾，每天2个大潮、2个小潮，平均超差4m以上， 海湾内为非通航海域。该区属涌浪为主的混合浪区，冬半年受季风影响，风浪较大， 浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。海水 化学类型为CL- (Na+K)Mg，多砼具弱腐蚀；对钢筋混凝土结构中钢筋干湿交替状态下具

强腐蚀，长期浸水状态下具弱腐蚀。

# 2.3 工程地质

桥址区位于吊船湾海域之上，上部以海相淤泥及软-流塑状黏土为主，中部分布坡 洪积含角砾粉质粘土、含黏性土角砾、可塑粉质粘土及海积软塑黏土等，呈互层状分

布，局部夹透镜体，下部为厚层状坡洪积含角砾粉质黏土及含黏性土角砾等。整个桥

中铁四局集团第二工程有限公司                                                         2

址区下伏岩层为前第四纪侏罗系凝灰岩。桥位潮滩地势平坦，滩面坡度平缓，标高0m

上下。

3 栈桥设计

# 3.1 栈桥宽度选择

本栈桥为吊船湾大桥施工运输唯一通道，必须满足施工需要。由于招标文件标准 化明确要求栈桥桥面宽度不得小于 8.0m，选取栈桥桥面宽度为 8.0m；施工期间混凝土 运输、履带吊走行等需开通双向车道及预留人行安全通道，满足施工实际需要并符合

招标文件标准化要求。

# 3.2 栈桥跨度选择

在栈桥跨度的选择上，通过以往施工经验，栈桥多采用 12m 跨径或 15m 跨径。综

合栈桥施工进度、运营期间的荷载以及栈桥的拆除，本栈桥选择单跨 12m 跨径。

# 3.3 栈桥平面位置比选

由于吊船湾大桥为左右幅分离式桥梁，栈桥置于左右幅之间便于施工，栈桥施工

技术可行，本方案主要对栈桥位于左右之间具体平面布置位置进行比选。

栈桥平面位置有两个布置方案：方案一，栈桥位于左右幅等距中心线上，横桥向 与左右幅桥梁间距相等；方案二，栈桥位于左右幅之间，沿左幅桥梁边缘一定距离延

伸。

结合现场实际，主要从施工便利、经济性以及工期等方面分别进行了对比研究分

析，具体如下：

# 3.3.1 施工便利分析

方案一：位于栈桥位于左右幅等距中心线上，横桥向与左右幅桥梁间距相等，主 栈桥长约1380m，支栈桥长度16-23m，左右幅等长，主栈桥离两侧梁边缘由北至南为

2-9.5m。吊车、汽车泵距离梁体近，有利施工，且最长支栈桥为23m。

方案二：沿左幅或右幅桥梁边缘一定距离（2m）延伸，横桥向一侧与左幅桥梁间 距相等均为2m，与左幅并行主栈桥长约1400m，与右幅并行长约1380m；支栈桥等宽侧 长度均为2m，渐变侧由北至南长度为16-30m长度，同时主栈桥离渐变侧梁边缘为 2-17mm。大里程段主栈桥距离远侧梁边缘距离较大，吊车、汽车泵距离桥梁远幅中线 回转半径达到25m以上；一侧支栈桥长度相等，利于倒用；另一侧支栈桥长度最大达到

30m，运输相对不利，但工期紧张时，可短时间利用主栈桥组织施工。

# 3.3.2 经济合理性分析

中铁四局集团第二工程有限公司                                                         3

方案一与方案二中靠右幅等长；方案一较方案二中靠左幅缩短约60m，经成本测算，

节约5%左右。

支栈桥跨距按8-12m等距布置时，方案一较方案二节约部分钢管支墩和贝雷片，节

约成本1%左右。

# 3.3.3 工期分析

方案一较方案二工程量少，工期时间相对较短；若考虑过程中倒用，对后期工序 施工影响相当。支栈桥钢管立柱及贝雷片较少，节约钢管立柱打拔和贝雷片安装时间，

赢得其他工序施工的时间。

# 3.3.4 其他

查阅地勘资料，由于地理位置接近，地质也相当，施工方案基本一致，栈桥施工

安全性也一致；潮汐对栈桥的影响均无明显差别。

# 3.3.5 方案比选

对钢栈桥中心线布置和靠单幅桥梁边缘布置方案综合比选分析见表3-1。

表3-1   方案比选分析表

| 方案 编号 | 因素 方案 | 技术 可行性 | 安全 可靠性 | 施工便利 | 经济 合理性 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心线布置 | 可行 | 良 | 良 | 成本较低 | 一般 |
| 2 | 靠单幅桥梁边缘布置 | 可行 | 良 | 良 | 成本较高 | 一般 |

综合比较，钢栈桥沿桥梁中心线布置，技术可行，安全可靠，利于施工，工期较

短，拟选用此方案。

# 3.4 栈桥总体设计

# 3.4.1 主栈桥结构设计

吊船湾大桥以左右幅分离式桥梁由北向南跨越海面，接入分离式隧道，北侧有乡 村公路连接国道，南侧为山区，且海域为非通航区，交通条件有限。栈桥施工从北岸

向南岸单向推进，至墩位位置时搭设支栈桥及钻孔平台进行桥梁施工。

根据水文资料，设计洪水位高+4.73m，上部结构高度 2.1m,栈桥顶面标高设计为 +7.0m。主栈桥、支栈桥和钻孔平台均采用贝雷桁架+钢管桩基础结构；钢管桩顶采用 型钢作横梁，贝雷桁架顶部采用型钢分配梁和花纹钢板组成桥面板；贝雷片横向使用

标准连接片和槽钢加工连接片组成整体，钢管桩之间以槽钢为平联及剪刀撑连接加固。

主栈桥净宽 8m，标准联为 7 跨一联，每联跨径布置为 3×12m+3m+3×12m。钢管桩 基础均采用 Ф630×8mm 钢管。考虑栈桥桩基入土部分为淤泥或粘土等软弱地层，并要

承受桥面活载和海水浪潮影响，为增加栈桥整体刚度，栈桥每联跨中设一处制动墩。

中铁四局集团第二工程有限公司                                                         4

相邻联桥面端头设置 10cm 伸缩缝，伸缩缝上盖 40cm 宽钢板，一端焊接，一端自由。 主栈桥横桥向单排布置 3 根，桩中心间距为 3.2m；伸缩缝处墩采用Ф630×8mm 钢管桩， 横桥向单排布置 3 根，桩中心间距为 3.2m，顺桥向布置两排，中心间距为 3m。普通墩 顶部采用 2I36a 型工字钢作为横梁；制动墩顶部纵桥向采用 2I36a 型工字钢作为分配 梁，横桥向采用 2I36a 型工字钢作为横梁。横梁横桥向布置 8 排单层 321 型贝雷梁，

间距为 0.9m+1.3m+0.9m+1.3m+0.9m+1.3m

+0.9m，0.9m 间距采用标准连接片连接，1.3m 间距采用槽钢加工连接片，贝雷片端部 竖杆位于分配梁顶面中心。贝雷桁架与型钢采用槽钢和钢筋制作 U 型卡固定，其余刚

才均采用焊接连接。

图 3-1 主栈桥一联平面示意图

图 3-2 主栈桥标准纵断面结构图

中铁四局集团第二工程有限公司                                                         5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/978111107101006042