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[bookmark: _Toc21146][bookmark: _Toc6457]一、商务文件
[bookmark: _Toc26786][bookmark: _Toc21967]〔一〕投标函
[bookmark: _Toc3491]XXX国土资源局：
1、 根据贵单位的XXX工矿废弃地复垦工程工程  工程施工招标文件，按照《中华人民共和国招标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，我单位经考察工程现场和研究贵单位的招标文件和招标文件补充说明后，我方愿意以第X标段元XXXXXXXX〔大写〕XXXXXXXXXXXXXX的总报价承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方保证在XXX天(日历日) 内竣工并移交整个工程，同时保证本工程竣工验收时到达一次验收的合格标准。
3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期〔90天〕内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
 4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。
 5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也不向未中标单位解释未中标的原因。
[bookmark: _Toc24232]投标单位(盖章)：XXXXXXXXXX公司
[bookmark: _Toc25324][bookmark: _Toc16405]单位地址：
法定代表人(签字、盖章)：
[bookmark: _Toc15080]邮政编码：
[bookmark: _Toc25335][bookmark: _Toc29409]   ：
   ：
[bookmark: _Toc30161]开户银行：
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc17959]银行帐号：
[bookmark: _Toc473]开户地址：
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc14423]   ：
[bookmark: _Toc6633][bookmark: _Toc12182]〔二〕投标函附录
工程名称：XXX工矿废弃地复垦工程工程〔工程名称〕X标段
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工程施工费用
	
	      元
	

	2
	地上附着物补偿评估价款
	
	      元
	

	3
	工程经理
	
	姓名：     
	

	4
	工期
	
	      日历天
	

	5
	承包人履约担保金额
	
	XXXXX% 
	



	6
	逾期竣工违约金
	
	  XXX  元/天
	

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	
	响应招标文件要求
	

	8
	质量标准
	
	合格
	

	9
	质量保证金扣留百分比
	
	    XXX     %    
	

	10
	质量保证金额度
	
	响应招标文件要求
	

	
	……
	
	
	

	备注：1、投标总价=工程施工费用+地上附着物补偿评估价款。投标单位报价时不得对地上附着物补偿评估价款进行调整，否那么作废标处理。
2、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的根底上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标单位〔盖章〕：
法定代表人〔签字或盖章〕：
日期：2023年03月01日
[bookmark: _Toc14876][bookmark: _Toc8729][bookmark: _Toc2915]〔三〕法定代表人证明
投标人名称：  XXXXXXXXXX公司
单位性质：    有限责任公司〔根据单位性质填写〕
地址：
成立时间： 年月日
经营期限：
姓名： 性别：年龄： 岁 职务：
系 XXXXXXXXXX公司〔投标人名称〕的法定代表人。
特此证明。
附法人身份证复印件
投标人： XXXXXXXXXX公司 〔盖单位章〕
2023 年   3  月   1   日
	企业名称
	XXXXXXXXXX公司
	建立
时间
	 



	资质等级
	 
	经营
方式
	 
	企业
性质
	 

	批准单位
	 
	地址
	 

	经营范围
	水利、道路、桥梁、建筑工程施工；房地产开发、销售；土地整理、市政园林绿化工程施工

	企业职工
总数
	341人
	有职称管理人员
	工  人

	
	
	高工
	工程师
	助工
	技术员
	4-8级
	1-3级
	无级

	
	
	11
	20
	20
	40
	58
	72
	120

	主要施工机械设备
	名称
	型号
	数量
〔台〕
	总功率〔kw/hp)
	制造国
或产地
	制造年份

	
	塔吊
t-m
	80以上
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	60-80
	QTZ63
	2
	70.8
	河北
	2023

	
	拌合机械
	EMS500
	5
	75
	韶关
	2023

	
	运输车辆
	NISSAN-VD
	18
	
	日本
	2023

	
	其他起重机械
	QUY12-2
	2
	
	贵州
	2023

	
承当本工程的主要管理人员
	姓名
	职务
	职称
	从事专业

	
	XXX
	工程经理
	XXX
	XXX

	
	XXX
	技术负责人
	XXX
	XXX

	
	XXX
	质量员
	XXX
	XXX

	
	XXX
	平安员
	XXX
	XXX

	
	XXX
	材料员
	XXX
	XXX

	
	XXX
	施工员
	XXX
	XXX

	
	XXX
	预算员
	XXX
	XXX

	附企业简介、质证证书、营业执照、平安生产许可证、开户许可证等公司有关证件


[bookmark: _Toc21228]〔四〕投标企业简介
[bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc10483][bookmark: _Toc9914][bookmark: _Toc11096]〔六〕近三年来所承建工程情况一览表〔〕
	发包方
名称
	工程名称及地点
	结构类型
	建设规模
	开竣工
日期
	合同价格
	质量到达标准



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注，表格后附业绩中标通知书，施工合同及验收材料复印件
目前正在承建工程情况一览表
	发包方
名称
	工程名称及地点
	结构类型
	建设规模
	开竣工
日期
	合同价格
	质量到达标准

	
	
	
	
	
	
	

	我公司暂无在建工程。〔如有在建应附业绩中标通知书，施工合同〕

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc11999][bookmark: _Toc29599][bookmark: _Toc1291]〔八〕本合同工程组织机构
 (
工程
经理
)
 (
工程
工程师
   
工程施工
) (
工程
工程师
   
工程核算
)
 (
技术员
) (
施工员
) (
质检员
) (
材料员
施工组
) (
安装施工
) (
财务管理
) (
材料管理
) (
后勤管理
) (
资
 
料
 
员
) (
工程核算
) (
土建施工
)
[bookmark: _Toc34032626][bookmark: _Toc34032237][bookmark: _Toc40761613] (
下属各专业的施工班组及施工负责人
)
[bookmark: _Toc13510][bookmark: _Toc17427][bookmark: _Toc22153]〔九〕拟投入本工程的主要施工人员表
	名称
	姓名
	职务
	拟在工程
中任职
	拟到职
时  间
	拟离职
时  间
	主要经历、经验及承当过的工程



	
一、总部
1、工程主管
2、其他人员
二、现场
1、工程经理
2、技术负责人
3、质量管理
4、平安管理
5、材料管理
6、施工管理
7、预算管理
	

张正辉


XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
	




工程经理
技术负责人
质检员
平安员
材料员
施工员
预算员
	




工程经理
技术负责人
质检员
平安员
材料员
施工员
预算员
	
以甲方开工令开工日期为准
	
以工程竣工验收合格之日为准
	


后附所有人员资格证件、身份证、劳动合同复印件和劳保缴费明细证明及全年度劳保发票
[bookmark: _Toc31963][bookmark: _Toc4693][bookmark: _Toc18338]〔十〕工程经理简历表
	姓名
	XXX
	性别
	XX
	年龄
	XX岁

	职务
	工程经理
	职称
	助理工程师
	学历
	大专

	参加工作
时间
	XXX年XX月
	从事工程经理
年限
	XX年

	已完工程工程情况

	发包方
名称
	工程名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


后附工程经理资格证、平安考核证、身份证、劳动合同、劳保证明、发票和承建过得业绩中标通知书、施工合同及验收有关证明材料
（11） [bookmark: _Toc13763][bookmark: _Toc12385][bookmark: _Toc23150]投标单位经济、综合实力情况、固定资产及流动资金情况
	工程或指标
	单  位
	2023年
	2023年
	2023年

	一、注册资金
	万元
	2026
	2026
	2026

	二、净资产
	万元
	4983.5
	2629
	2890

	三、总资产
	万元
	6177.1
	3128
	3526.4

	四、固定资产
	万元
	142
	342.9
	369.8

	五、流动资产
	万元
	4756.9
	2785.1
	3156.5



	六、流动负债
	万元
	1193.5
	499
	635.8

	七、负债合计
	万元
	1193.5
	499
	635.8

	八、营业收入
	万元
	8596.84
	3082.1
	3794.1

	九、净利润
	万元
	910.47
	191.4
	261.4

	十、现金流量净额
	万元
	-2.85
	45.21
	42.69

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1．净资产收益率
	％
	18.27
	7.28
	9.04

	2．总资产报酬率
	％
	21.47
	8.91
	10.44

	3．主营业务利润率
	％
	14.41
	17.78
	17.61

	4．资产负债率
	％
	19.32
	15.95
	18.03

	5．流动比率
	％
	398.57
	558.14
	496.46

	6．速动比率
	％
	278.88
	177.84
	141.86


[bookmark: _Toc3837][bookmark: _Toc10472][bookmark: _Toc13081]表格中标红局部数据根据单位第三方审计的全套审计报告据实填写，并附三个年度的全套审计报告
[bookmark: _Toc21969][bookmark: _Toc10058][bookmark: _Toc30187]〔十二〕对合同草案确实认程度
满足本工程招标文件的所有要求。
（12） [bookmark: _Toc16210]投标保证金及履约保证金
附保证金交付证明
[bookmark: _Toc11624]〔十四〕临沂市国土资源局会员证明材料
附国土局出具的会员证明原件
[bookmark: _Toc31559]〔十五〕工程量清单
[bookmark: _Toc10889]附工程量清单
2、 [bookmark: _Toc22833]技术文件
[bookmark: _Toc30992]一、工程总体概况及施工总体设想
[bookmark: _Toc477693752][bookmark: _Toc459634560][bookmark: _Toc31757][bookmark: _Toc443865740][bookmark: _Toc507455866][bookmark: _Toc431982019]1、工程概况
[bookmark: _Toc128177326][bookmark: _Toc128254291]1.1工程简介
工程名称：XXX工矿废弃地复垦工程工程。
建设地点：XXX。
建设单位：XXX国土资源局。
主要内容：XXX工矿废弃地复垦工程工程施工，工程建设总规模XXXm2，完工后可复垦耕地XXXm2。总投资估算价约XXX万元〔具体详见设计图纸及工程量清单〕。
承包方式：包工包料。
质量标准：保证合格，争创优秀。
招标范围：建设单位所发工程量清单及图纸中全部工程。
工期目标：总工期XXX日历日。
其他目标：到达本工程招标文件要求的所有目标。
[bookmark: _Toc507455867][bookmark: _Toc23804][bookmark: _Toc477693753][bookmark: _Toc459634561]2、编制依据
2.1根底文件
XXX工矿废弃地复垦工程工程施工招标文件及答疑文件、补遗书。
XXX工矿废弃地复垦工程工程施工设计图纸和设计说明。
2.2本工程适用的工程施工技术标准
国家关于工程建设方面现行的有关政策、法律、法规以及行业有关规定,现行的与本工程有关的标准、规程、验收标准等。
2.3现场调查资料
对现场环境的调查及走访获得的大量资料。
2.4施工组织设计原那么
2.4.1认真贯彻执行有关工程建设方面的各项方针，严格执行建设程序。
2.4.2认真阅读理解招标文件、设计图纸、参考资料的根底上，结合施工现场踏勘所了解和掌握的情况，满足招标文件的工期、质量要求。
2.4.3施工组织设计综合考虑地形、地址、水文和气象等因素，合理组织人员、施工机械，以保证工程顺利、均衡生产。
2.4.4遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。采用流水施工方法和网络方案技术，制定合理的施工组织方案，实现全面、合理、有方案、连续施工。突出控制工期的工程工程，做到保证重点，统筹安排。
2.4.5科学的安排季节性施工工程，保证本工程生产的均衡性和连续性。
2.4.6配备性能良好的机械设备，科学合理的配备生产要素，提高机械化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。
2.4.7采用先进成熟的施工工艺、施工技术，科学制定施工方案。
2.4.8高效、有序、优质、平安、文明的组织施工。严格按照ISO9001质量保证体系标准及程序，对施工过程实行动态管理和严密监控，确保本工程按期完成并全部到达质量目标。
2.4.9在满足施工需要的前提下，尽量减少临时设施，合理储藏物资，减少物资运输量；科学布置施工平面图，减少施工用地，节约基建费用，降低工程本钱。
2.4.10做好现场文明施工管理和环境保护工作，所有现场设施的布置、人员的安排、工程的维护等从各方面都必须满足文明工地的要求。
[bookmark: _Toc507455868][bookmark: _Toc477693754][bookmark: _Toc1900][bookmark: _Toc459634562]3、施工总体目标
[bookmark: _Hlt51559276]针对本标段的工程特点，在编制的过程中我公司以“确保工期，一次交验合格〞的指导思想，将其列为“重点工程〞，对公司协调机构及施工管理机构设置、劳动力安排、机械设备及周转材料配备、施工方案及主要施工措施、施工进度控制、工程质量控制、工程投资控制、平安文明施工、环境保护、工程效劳等诸多因素进行了尽可能充分的考虑和安排，以突出其针对性、科学性、可行性，确保在进场施工前做好各项准备工作，为进场创造充分有利的条件，确保在整个施工过程考虑到各方面的影响因素，充分酝酿施工任务、人力、资源、时间、空间的总体布局，做好各项施工管理的统筹协调工作，从而在保证工程质量、平安文明施工及环境保护的前提下，依期完本钱工程的施工任务。
3.1期目标
根据招标文件的工期要求，承诺自开工之日起180日历日完本钱工程，并做到为调试保驾护航，使本工程顺利交付业主使用。
3.2质量目标
本工程工程招标文件对工程的质量标准要求为合格我公司将严格按照GB/T19000质量管理和质量保证标准建立健全的质量保证体系运行，严格按施工图设计要求和验收标准精心组织施工，服从设计，尊重监理，严格实施新颁标准《建筑工程施工质量验收统一标准》〔GB50300-2001〕及其系列标准，确保“一次验收通过〞。确保工程质量目标到达国家验收质量合格标准。
3.3文明施工目标
在施工过程中我们合理安排施工生产，保证施工现场的整洁，做到少扰民，尽量减少因施工给公众带来的不便。做到生活区域庭院化；临建设施标准化；现场布置标准化；施工管理科学化，日占日清经常化，积极维护市容市貌，密切配合交通部门做好交通疏导工作。
3.4平安目标
现场施工平安严格执行《建筑施工平安检查标准》，确保平安生产达标。在工程实施过程中，我公司将对平安生产实施动态管理，落好实各项平安生产管理制度，统一标识，封闭施工，严格管理。保证各种设备机具平安、良好、可靠，各种防护措施平安有效。无重大行车事故，无机械事故，无重大伤亡、火灾等平安事故。
3.5环境保护目标
严格遵守对环境保护的有关规定，加强现场施工管理，采取合理的围蔽措施，最大限度降低机械噪音，及时去除施工过程中产生的垃圾，严格对易燃、易爆、污染、化学物料的管理，防止跑冒滴漏的水、油、粉尘、噪音的控制，施工现场保持清洁，减少对周围环境的影响。
3.6本钱管理目标
优化施工方案，在保证工程质量和平安的前提下，实现本钱最低，利润最大化。
3.7工程协调管理目标
我公司作为施工方将坚决服从建设单位的命令，尊重监理单位的意见，主动配合设计及其他有关单位的工作，配备高素质的工程管理班子，投入充足的劳动力、材料及施工机械设备，与建设单位、监理单位、设计单位一起，同心协力，高速、优质、经济地完成工程的建设任务，创精品工程。
[bookmark: _Toc459634563][bookmark: _Toc477693755][bookmark: _Toc507455869][bookmark: _Toc16273]4、工程特点、难点
4.1工程特点及难点
4.1.1施工工艺复杂，涉及专业较多，专业技术要求较高。
4.1.2构筑物对砼要求较高，尤其夏季施工，砼的质量控制技术含量较高，对砼细部尺寸要求、抗渗、抗裂要求非常高。
4.1.3多工种工序交叉施工，对各作业面之间的协调要求较高。
4.1.4工程施工周期短、工期紧。
4.1.5平安文明要求高。
4.2解决方案
4.2.1采用先进的管理手段
用现代信息化技术作为主要的管理手段，建立信息化管理平台，在施工过程对整个工程进度、质量、本钱、资源等进行有效的控制。我们将进一步建立健全各种工程管理体制，发挥团结协作、精干高效的作风，确保工程管理运行良好。
4.2.2合理划分施工作业面，安排施工工序，在施工不同阶段，组织平行、流水作业。
本工程施工工期紧，涉及到的专业较多，施工作业面较多，各工作面之间需联系紧密，因此根据工程本身的特点合理划分工作面，加强各工作面之间的协调及合理组织流水施工，加强日常的施工管理，以保证工程能按方案顺利完成。同时做好冬、雨季施工的准备措施，并且抓紧时间进行施工，力争将天气原因等造成的损失降到最低。
4.2.3工程材料、施工机械设备的组织和供给
根据招标文件要求，本工程大局部材料由施工单位自采购。为了保证施工的需要和有足够的准备时间，提前制定周、月材料方案，材料部门积极了解市场信息，并与供给
商建立良好的合作关系，确保材料的及时供给。同时做好甲供设备的进场方案。
我公司目前所拥有的机械设备〔包括挖掘机、吊机、推土机、对焊机、潜水泵、砂浆搅拌机等等〕完全能够满足本工程的需要，能确保工程按期优质完成。
4.2.4从人、机、材方面，确保工程质量
为确保工程质量，必须从人、机、材等环节层层把关。加强现场施工组织管理，建立精干高效工程管理机构，抽调具有丰富施工经验的施工队伍及良好、适量的施工机械，配备熟悉工艺、设备安装、电气、自动化控制方面的专业技术人员及专家，编写详细的作业指导书，在作业前进行技术交底，来指导监控各类预埋件和预留孔洞的施工，以保证其位置的准确性，为一次安装调试达标投产打好根底。合理的安排平行交叉作业，提前安排紧前工序。在施工过程中，需要全过程对进度方案、资源配置进行动态管理，做好各专业、各工序的协调工作。
按进度方案确保适量的周转材料、施工机具和设备、特殊工种及劳动力的配备。所有工种人员必须持证上岗，选拔各专业的技术人员组成工程施工技术部，负责本工程的各种技术问题，并且各专业技术人员积极协调组织施工。
建立材料、设备的进场验收制度，各种材料进场必须经过自检与复检工作，并及时报验。各种机械设备进场应经过设备部门自检、维护，及时报验，并建立文字记录，选择专业的翻译人员负责安装作业指导书的翻译，并随时与指导人进行交流。设备安装选用专业安装队伍负责设备安装。设备安装工人均需经过严格考核，并严格按照作业指导书的步骤和精度要求进行设备安装，确保一次安装成功率100%。
针对本工程对砼细部要求较高，我公司方案在施工过程中对模板进行优先选用平整度要求较高的模板，确保模板尺寸准确。砼选用商品砼，施工前对原材料和配合比设计进行复查，并针对抗渗、抗裂要求采取相应的措施。砼振捣前，必须对振捣工进行技术交底，严格控制振捣时间，确保砼的外观质量。
4.2.5通过各种途径，解决协调工作
如我公司中标，我们将积极与当地政府部门、建设单位、设计单位、监理单位、当地交通部门、消防部门、公安部门等联系，做好工程各方面的协调工作，与各单位建立和培养良好的协调关系，保证工程施工的质量与进度。
4.2.6加大现场平安文明施工、环境保护的调控力度
以我公司现场工程经理部为主体，成立以工程副经理为领导的现场平安文明施工领导小组，施工前要切实做好与工程有关的各种宣传和教育工作，制定各种文明施工和环境保护等和工程的奖罚制度，做到不扰民、减少对周围环境的影响，加大现场文明施工和环境保护的调控力度，树立公司良好形象，制订切实可行的施工方案和施工围蔽方式。根据施工作业区的划分，派专职平安员进驻现场指挥。针对现场作业条件、作业环境编制平安防护手册。每天上工前必须进行平安教育，特别对高空作业、设备吊装、模板拆装等作业施工编制专项作业指导书，作业前进行平安技术交底，确保施工的平安性。平安员要经常组织工人进行平安学习，并经常对现场进行平安检查，及时消除平安隐患。
[bookmark: _Toc459634564][bookmark: _Toc507455870][bookmark: _Toc477693756][bookmark: _Toc21297][bookmark: _Toc443865741]5、施工准备
施工准备是工程实施的第一步，也是平安、高效、经济地实施园林工程的重要作业。施工准备工作的根本任务是为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场。施工准备工作也是施工企业搞好目标管理、推行技术经济承包的重要依据，施工准备工作还是土建施工和设备安装、种植工程顺利进行的根本保证。因此认真地做好施工准备工作，对于发挥企业优势、合理供给、加快施工速度、提高工程质量、降低工程本钱、增加企业经济效益、赢得企业社会信誉、实现企业管理现代化等具有重要的意义。
5.1技术准备
工程经理及技术负责及时组织全体技术人员认真阅读有关文件和技术资料，并会同设计、监理人员进行技术交底，了解设计意图和设计要求，与业主保持及时联系，根据业主、设计、监理的要求，制定工作方案和进度安排。
5.2物资准备
物资准备工作内容包括土建材料准备、给排水、电气照明材料准备、机械加工材料准备、构〔配〕件和制品加工准备、施工机具准备等。材料制品机具和设备是保证施工顺序进行的物资根底。这些物资的准备工作必须于开工前完成，根据各种物资的需要量方案，分别落实货源，提前订货，安排运输和
储藏，使能满足连续施工的要求。
5.3劳动组织准备
配备有实际工作经验的专业人员担任工程管理人员。
配备有丰富施工经验的专业技术人员。
组织熟练的各工种技术工人，并在进场前进行有关的入场教育。
对特殊工种人员进行上岗前培训，平安技术交底。
5.4施工现场准备
5.4.1施工现场控制网测量
根据给定永久性坐标和高程，按照总平面图要求，进行施工场地控制网测量，设置场区永久性控制测量标桩。
5.4.2做好“四通一清〞，认真设置消火栓
确保施工现场水通、电通、路通、通信畅通和场地清理；应按消防要求，设置足够数量的消火栓。园林建设中的场地平整要因地制宜，合理利用竖向条件，既要便于施工，又要保存良好的地形景观。
5.4.3临时设施准备
按照施工平面图和施工设施需要量方案，建造各项施工设施，为正式开工准备好用房。
5.4.4施工机械准备
根据施工机具需要量方案，按施工平面图要求，组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等各项工作。
5.4.5施工材料准备
根据各项材料需要量方案，组织其进场，按规定地点和方式储存或堆放；植物材料随到随栽，不需提前进场，假设进场后不能立即栽植的，要选择好假植地点和养护方式。
5.4.6做好季节性施工准备
按照施工组织设计要求，认真落实雨季施工工程的施工设施和技术组织措施。
[bookmark: _Toc507455871][bookmark: _Toc31959][bookmark: _Toc459634565][bookmark: _Toc477693757]6、施工场外协调
材料选购、加工和订货：
根据各项材料需要量方案，同建材生产加工、设备设施制造、设备生产单位取得联系，签订供货意向合同，保证按时供给；选择符合设计要求的质优的材料并根据设计需要进行选择以备用。
[bookmark: _Toc18502][bookmark: _Toc507455872]二、施工总平面布置图
[bookmark: _Toc477693759][bookmark: _Toc507455873][bookmark: _Toc459634567][bookmark: _Toc27395]1、临时工程与施工现场准备
[bookmark: _Toc459634608][bookmark: _Toc122981991][bookmark: _Toc443865754][bookmark: _Toc122279229]1.1临时工程布置原那么
根据本标段的施工条件、地形地貌、交通以及工程工程和工期的要求，施工布置遵循科学合理、节约用地、方便施工、方便管理、最大限度地减少对环境的影响等原那么。本标段工程经理部设置附近临近施工区位置。
总体布置见施工平面布置示意图。
[bookmark: D32][bookmark: _Toc443865755][bookmark: _Toc122279230][bookmark: _Toc122981992]1. 1. 1施工道路布置
1.1.1.1对外交通
本工程所处位置交通运输条件十分便利各对外连接路线局部满足施工要求。需要临时交通的局部，先进行施工场地平整，施工范围进行吹填75cm 厚粗砂，机械压实整平形成7m 宽场内运输道路和施工机械行走便道。
[bookmark: _Toc443865756][bookmark: _Toc122981993]1.1.1.2料场布置
[bookmark: _Toc66541199][bookmark: _Toc66541328][bookmark: _Toc66789961][bookmark: _Toc122279231]工程所需混凝土砂石料从市场直接购置，用汽车运至拌和站。工程所需回填土石方料，按照有开挖出来符合设计回填要求的料在业主规定的临时堆土区存放。
[bookmark: D34][bookmark: _Toc443865757][bookmark: _Toc66541329][bookmark: _Toc122981995][bookmark: _Toc66541200][bookmark: _Toc66789962][bookmark: _Toc122279232]1.1.1.3生产设施布置
[bookmark: _Toc443865758]砼拌合系统
本工程砼工程包括管道包封混凝土、砌筑混凝土、混凝土路面、普通建筑物混凝土，。
砂石堆料场布置
砂石堆料场就近布置于拌和站附近，占地面积为800m2。
砼拌合系统及堆料场布置详见施工总平面布置图和生产设施区平面布置图。
火工材料仓库：
火工材料的储存在公安部门的监督下，修建专门的火工材料仓库，具体位置结合现场实际情况布置，离施工区大于规定的平安距离，并报监理工程师批准后实施。
其它生产设施
施工临时生产设施除前述拌和系统和砂石堆料场外，还包括钢筋加工场、模板加工场、维修车间、试验室以及仓库等。
钢筋加工场：作为钢筋加工、成型的场所，内配一台切断机、一台钢筋弯料机、一台钢筋拉直卷扬机和一台电焊机。钢筋堆料场地布置于钢筋场附近。
模板加工场；维修车间：本工程施工机械多，为对其进行正常保养几故障维修，保证机械设施的正常运转，在工地设一维修车间。
仓库：作为各种五金、零星材料的存放地。
试验室：试验室内配置一套水工试验仪器和一套土工试验仪器，可进行水工和土工试验。
生产设施区。
[bookmark: D35][bookmark: _Toc66541201][bookmark: _Toc66789963][bookmark: _Toc122981996][bookmark: _Toc66541330][bookmark: _Toc122279233][bookmark: _Toc443865759]1.1.1.4生活设施布置
生活设施区包括宿舍、娱乐室、办公室以及相应的配套设施，布置详见施工总平面布置图。工区附近有可以利用的公寓、民房等住宿的地方，尽量将生活住宿区设置在现有的公寓和民房内。施工区分别考虑安排200人办公、住宿、卫生所、食堂等，另考虑租用局部当地房屋居住。
宿舍区〔含娱配套生活设施〕：按施工人员100人考虑。
办公区：主要包括工程部各职能部门的办公室、接待室以及会议室等。
[bookmark: D36][bookmark: _Toc66541202][bookmark: _Toc443865760][bookmark: _Toc66789964][bookmark: _Toc122981997][bookmark: _Toc66541331][bookmark: _Toc122279234]1.1.1.5施工环境保护设施布置
[bookmark: _Toc66541332][bookmark: _Toc66541203]本工程生产区的主要污染源为砼拌和系统，为防止拌和废水进入河道，在生产区周边设置排水沟和沉淀池，将废水经沉淀净化后排出，防止污染环境。
在生活临时建筑用房周边以及工地工作面范围内设连续畅通的排水沟〔400mm*400mm〕，合理组织排水。污水经沉淀池沉淀处理后排放。洗手间废物经过化粪池处理后排放。
[bookmark: D37][bookmark: _Toc122981998][bookmark: _Toc66541333][bookmark: _Toc443865761][bookmark: _Toc122279235][bookmark: _Toc66541204][bookmark: _Toc66789965]1.1.2材料供给布置
钢筋、水泥和木材等建筑材料在当地购置。
砼用粗细骨料以及碎石等就近购置，填筑土料利用合格开挖料，储量和质量能满足施工要求。
火工材料经公安部门批准，从指定的部门、线路运输至工地，在公安部门的监督指导下进行保管、使用。
[bookmark: D38][bookmark: _Toc66541205][bookmark: _Toc66541334][bookmark: _Toc66789966][bookmark: _Toc443865762][bookmark: _Toc122279236][bookmark: _Toc122981999]1.1.3供水、供电、通讯设施及施工用油
[bookmark: _Toc443865763]1.1.3.1施工用水
施工用水和生活用水可就近接当地的生活供水系统，输水干线为2〞钢管。随着施工进尺逐渐延伸。施工面接出支管，供给支护、浇筑仓面冲洗、养生等用水。
施工废水在集水坑沉淀后，利用污水泵排出。
[bookmark: _Toc443865764]1.1.3.2施工用电
通过经当地供电部门指定的供电系统线路接入点，变压、配电后安装至所有施工区和生活区的输电线路，同时在每个拌和站各配备1台150kw柴油机组，另配备1台200kw发电机组、2台15kw发电机作为施工现场应急备用电源，以保证施工现场照明和关键施工工程的应急用电。
主要部位用电设备最大负荷　单位：kw表3
	部
位

	拌
和
站
	钢
筋
场
	木
工
厂
	照
明
	混凝土施工面
	生活区用电
	其他
	总负荷(合计)



	用电量
	100
	60
	20
	30
	20
	30
	10
	270


为配合夜间施工，沿渠线根据施工作业面的开展布置照明线路。
[bookmark: _Toc443865765]1.1.3.3通讯设施
[bookmark: _Toc66789967][bookmark: _Toc66541335][bookmark: _Toc66541206]在本标施工期间，在办公区设一个通讯室，与电信部门联系接入   5部，   机1部，作为工程施工对内、对外联络通讯用。
工程经理部与各部门的主要人员可利用移动   进行通讯联系。现场施工测量在工区内使用6对对讲机构成通讯网。
1.1.3.4施工用油
[bookmark: D39][bookmark: _Toc122279237]本工程土石方开挖工程量加大，土石方施工机械数量较多。为保证施工，在机修场附近设一座临时加油站，面积150ｍ2，储油罐储量为30ｔ。另配备2台10ｔ油罐车用于往不便行走的机械加油及从石油公司购油。
[bookmark: _Toc6428][bookmark: _Toc507455874]2、施工总平面图
	〔工程部布置图〕	
 (
现场办公室  活动室领导层 人员宿舍
仓库
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垃圾点
电房
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道           路	





临时材料堆放点




[bookmark: _Toc7057][bookmark: _Toc507455875]三、施工方案、方法
[bookmark: _Toc16100][bookmark: _Toc507455876]1、土地平整工程
[bookmark: _Toc269029175][bookmark: _Toc477693760][bookmark: _Toc459634568]1.1施工程序
本工程土地平整主要为耕地的平整，根据设计要求按照农田田块放正，便于农业机械化耕作的农艺要求进行土地平整，每一格田4～6亩，田面按设计高程施工，应便于土方量少、排水顺畅；土地平整田面高差控制在±3cm，耕作层在20cm以上。具体施工工艺流程如下：
    施工准备→按设计图纸→分格田设计平整高程测量放样→田间施工便道布置→机械进场→沿渠道流向，机械剥离表土耕作→在格田内集体堆放耕土层→平整格田→［假设新造田块缺少覆耕作土，那么翻松30cm处理  表土耕作层加覆 → 复核平整后的格田高程］ →交工验收
[bookmark: _Toc269029176]1.2施工方法
    1.2.1复核地面高程
    施工单位进场后，测量人员在地块附近设置控制测量标桩，对地块高程进行复核，并与设计原地面高程进行比照是否符合，如存在较大过失时，应请示建设单位和监理单位进行复核。
    1.2.2施工放样
    在施工前按设计图纸或建设单位要求进行放样，控制好每个地块的边界与高程。
1.2.3表土剥离
    认真控制剥离厚度，剥离的表土中不得含有石块和杂物，剥离表土必须集中堆放，不能与弃土混堆。
1.2.4地块平整
表土剥离后，应及时填写相应的隐蔽工程验收报告，经监理单位验收签证合格后，才可进行地块平整。平整时应采取就近原那么，尽量做到挖填平衡。
1.2.5植被清理
我方将负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。
除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物根底边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m 的距离。
主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物根底外侧3m 的距离。
我方将注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，将由我方负责赔偿。
场地清理范围内，我方砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归业主所有，我方将按监理人指示，将其运到指定地点堆放。
凡属无价值可燃物，我方将尽快将其焚毁。在焚毁期间，我方将采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。
凡属无法烧尽或严重影响环境的去除物，我方将按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得阻碍自然排水或污染河川。
场地清理中发现的文物古迹，我方将按国家有关规定办理。
1.2.6表土回复控制
    把原来收集的表土摊铺到地块上，土层厚度满足设计或标准要求，切实保证表土质量，一般厚度大于30cm，同时，铺完后地面高程与设计高程误差不应超过3cm。回复的表土中不得有石块(卵石)、砂砾石、草根等杂物，假设有必须彻底去除干净。
1.2.7地埂施工
    高度在的80cm以内地埂为土埂，外坡比为0.75；150cm内高的地埂为干砌条石埂，石埂后的回填土必须分层夯实；150cm以上的地埂采用混疑土框格护坡，外坡为0.75，土外表夯实、削平。
1.2.8田埂施工
    按设计或建设单位要求进行田埂施工。田埂夯筑要顺直，防止漏水，在田埂内侧用粘性土涂抹夯实，放水蓄。田埂外侧选择粘性较强的土壤，逐层压实后修坡，拍打结实。田埂要伸直，宽窄要一致，埂面施工要平整。
1.2.9超过lm高田埂施工
    下部按设置的干砌块石扩坡或干砌条石挡土墙施工，上部用草皮护坡处理。
1.2.10砂卵石地块平整
    采用在砂卵石外表铺上小卵石反滤层，再铺上20～30cm粘土保水层，最后铺上表土层的方法进行砂卵石地块平整。
1.2.10土地平整检测
    施工单位按单元工程进行自检与自评，并填写相应的评定表报监理单位进行审核和复评后进行下道工序。
[bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc507455877]2、设备安装工程
2.1设备安装准备
设备在安装过程中经常出现与土建、工艺管道、电气等专业的交叉和相互配合问题，而且还要随着各类专业施工的进展而开展，所以提前做好机电设备安装准备工作是十分重要的。
2.1.1设备安装的根本工艺流程：
施工准备→设备开箱检验→设备清洗→座浆垫板安装→设备吊装、找正→二次灌浆→设备精平→调试
2.1.2设备安装前的检查
安装的设备必须具有出厂合格证；设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好；盘车应灵活、无阻滞、卡住现象，无异常声音。对于出厂密封、绝缘及组装完善局部，进行检查时，不得随意拆卸。确需拆卸时，应会通供货部门研究后进行，拆卸和复装设备技术文件的规定进行。
必须熟悉并掌握机械的根本构造、性能、并熟悉产品说明书中的有关安装要求，安装顺序、考前须知及安装质量要求。
复核设备根底的尺寸位置、标高应符合设计要求，确定安装基准线，并与设备本身进行核对。
检查吊装机具及设备本身各部位。如安装的机械设备上，有可能滑动、转动的部件应事先给予固定，吊索与设备接触处应衬软垫，吊点应位于设备上专用的吊环或规定的部位。起吊时应设专人统一指挥。
2.1.3设备根底
根底一般采用混凝土灌注。修筑根底前，应按设计要求〔平面位置和标高〕在安装地点划定平面位置的横向和纵向基线及标高基准线，根底偏差按下表执行。
混凝土设备根底允许偏差
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检验方法

	

基
础
	坐标位置〔纵横轴线〕
	±20
	用经纬仪或拉线和尺量

	
	各不同平面的标高
	0
	用水准仪

	
	平面外形尺寸
	±20
	尺量检查

	
	平面水平度
	全长
	10
	用水准仪或水平尺和楔形塞尺检查

	
	竖向偏差
	全长
	20
	

	
	预埋地脚
螺栓
	标高〔顶端〕
	±2
	在根部及顶端用水准仪或拉线和尺量检查

	
	
	中心距
	+20
	


固定地脚螺栓一般采取预留洞口，安装底座时再灌水泥沙浆固定的方法。预留孔大小一般根据地脚螺栓弯钩尺寸确定，弯钩边缘距预留孔孔壁的距离应大于15mm，灌注固定沙浆的标号应比根底混凝土标号高一级。
在灌注混凝土根底时，也可以预先将地脚螺栓埋入根底
，但事先应精确丈量该机械设备实物的地脚螺栓位置，为保证地脚螺栓的准确固定，一般利用木横梁固定在模板上口，浇注时要注意控制混凝土的上升速度，使两边均匀上升，不使模板上口位移，以免造成螺栓位置偏移。地脚螺栓的丝扣局部应预先涂好黄油，用塑料布包好，防止在浇注过程中沾上水泥浆或碰坏。
设备就位前，根底外表应进行修正，需灌浆的根底外表应凿成麻面，被油污的砼应铲除。放置垫铁处的砼外表应铲除，且与垫铁接触良好，预留地脚螺栓孔内的杂物应去除干净。
设备安装还可以采用后浇法。即池体底板砼浇筑前，按照设备相应的位置预埋钢板、预埋件，设备安装时，用型钢制备一钢骨架，钢骨架可根据设备的大小进行制备，将钢骨架与预埋钢板焊接在一起，然后安装设备，设备安装好就位后，将设备地脚螺栓拧紧或与钢骨架焊接在一起，此时再支模板，然后浇筑砼。
2.1.4设备安装要求
设备根底的位置、几何尺寸、标高、质量应符合设计要求。核对设备的主要尺寸与设计图纸是否相符。
根底外观不应存有裂缝、蜂窝、空洞及漏筋等缺陷。设备根底外表和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水的均应去除干净。
设备的找正与找平应按根底上的安装基准线对应设备上的基准测点进行调整和测量。
对于立式设备的找正，可用铅坠在容器的筒体上未进行找正，立式设备的垂直度应为1mm/m,全高不能超过15mm，除有特殊要求的设备。
对于卧式设备的找平，找正，应用水平仪、经纬仪测量。
〔对于地脚螺栓固定的设备，在照平找正之后进行灌浆处理。
2.1.5设备吊装
设备安装时，具备整体组装条件的设备进行整体组装，一般用叉车或平板拖车进行二次运输。在场地受限制无法使用机械方法时也可采用滚杠或滑动运输，当设备根本到达安装位置附近后即可对设备挂绳起吊安装，挂绳时应对设备主体进行保护，在起吊绳索与机体接触的部位，应用衬袋，橡胶，木块等隔离衬垫物保护或钢丝绳用橡胶管套好，这样使用更方便。一般机械设备用单钩起吊时吊钩需通过设备重心，假设双钩起吊，那么两钩至重心的距离应与其承受的重量成比例。起吊用的钢绳应选取适当的长度吊索之间的夹角不宜太大，一般不超过60度，对薄壁和精密仪器的夹角应更小，而且还应对其进行加固措施，以使设备在吊装过程中始终保持平稳。
2.2设备安装方法
2.2.1泵体安装
离心泵安装前应进行清洗和检查，清洗检查应符合设计要求。泵体安装时采用人工搬运，辅用撬棍及吊链。
整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000，并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量；解体安装的泵体纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000并应在水平中分面轴的外露局部，底座的水平加工面上进行测量。电机与泵直接相连接，应以泵的轴线为基准找正。2.2.1.3潜水泵在安装前，详细阅读潜水泵制造厂的安装手册，熟悉安装顺序及技术要求。制造厂为防止部件损坏而包装的粘贴，不得提早撕离。
潜水泵的安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不得大于±10mm，标高偏差不得大于±20mm。潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000。
导杆安装必须竖直，如为双导杆，那么必须平行，其垂直偏差应小于1/1000，全长偏差不得大于±4mm，平行偏差不得大于±2mm。
当潜水泵所用电缆较长时，应征求供货商意见后，施工单位对电缆进行适当固定，防止受到水流过度的冲击，并引发故障。
2.2.2搅拌器安装
检查设备的规格、性能是否符合设计要求，检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。
检查设备外表是否受损变形、零部件是否齐全完好。
复测土建工程的标高是否满足设计要求，检查所有的预留孔洞、预埋件是否符合安装条件。
水下搅拌机采用主机、导杆、起吊支架分部安装的形式进行。导杆安装时保证其垂直度偏差不大于1/1000mm，与池壁的位置偏差小于±2mm，检查无偏差后，将导杆底部与池底、上部与池壁采用根底螺栓连接固定。
搅拌桨叶安装时应注意对称设置，安装后的搅拌浆叶角度偏差应小于±10°。
起吊支架安装时应保证立柱垂直度偏差小于1/1000，定位准确后用地脚螺栓与根底
平台连接固定。安装后的起吊支架应能顺利地将主机吊上或放下。
潜水搅拌机在无水状况下短时启动运转，检验搅拌浆叶的转向是否符合要求，运转时搅拌浆叶无抖动、卡阻现象发生。
潜水搅拌机在有水工况下带负荷连续运行2小时，检查传动装置运转是否平稳，搅拌轴及浆叶等有无异常抖动现象。
2.2.3风机安装
风机安装的一般规定
按设备装箱单清点风机的零件、部件和配套并应齐全。核对叶轮、机壳和其他部位的主要安装尺寸，并应与设计相符。风机进口和出口的方向〔或角度〕与设计相符，叶轮旋转方向和定子导流叶片的导流方向符合设备技术文件的规定。风机外漏局部各加工面无锈蚀；转子的叶轮和轴颈、齿轮的齿面和齿轮轴的轴颈等主要零件、部件的重要部位无碰伤和明显的变形。整体出厂的风机，进气口和排气口有盖板遮盖，并防止尘土和杂物进入。
风机安装前准备工作：
首先检查其根底、消音装置和防震装置并符合工程的有关要求。设备外露加工面、组装配合面、滑动面、各管道、油箱各容器等清洗干净。出厂已装配好的组合件可不拆洗。清洗的方法及清洁度的检查符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用标准》的规定。润滑、密封、液压和冷却系统的管道进行清洗，并按有关规定进行严密性实验，不得有渗漏现象。
风机安装：
风机机组轴系的找正首先选择位于轴系中间的或重量大、安装难度大的机器作为基准机器进行调平；其余非基准机器以基准机器为基准找正调平，使机组轴系在运行时成为两端扬度相当的连续曲线。机组轴系的最终找正以实际转子通过连轴器进行并到达上述要求。
风机的纵向和横向安装水平应在主轴和进气口、排气口法兰面上进行测量，其偏差均不应大于0.2/1000。
风机安装时，应检查正、反两个方向转子与转子间、转子与机壳间、转子与墙板间以及齿轮副侧的间隙，其间隙值均应符合设备技术文件的规定。
电动机与风计两半联轴器连接时，径向位移不应大于0.025mm；两轴线倾斜度不应大于0.2/1000。
罗茨和叶式鼓风机安装允许偏差
	工程
	允许偏差
	检验方法

	
	水平度mm
	轴向间隙mm
	

	机身纵、横方向
	＜0.2/1000
	
	水平仪在机壳水平中分面上

	转子同转子
转子同机壳
	
	符合设备技术文件规定
	用塞尺插试检查


2.2.4闸门安装
预埋件安装
预埋在一期混凝土中的锚拴或锚板应按设计制造，并在混凝土浇筑前对其预埋位置进行核对；埋件安装前门槽中的模板杂物需清理干净，埋件安装允许偏差应符合标准要求；埋件安装调整后应将调整螺栓与锚板或锚拴焊牢，确保埋件在浇筑二期混凝土过程中不发生变形或位仪，埋件安装经检查合格，应在5-7d内浇筑二期混凝土；埋件二期混凝土拆模后，应对埋件进行复测。
闸门安装
整体闸门在安装前应进行复查，尺寸应符合设计图。止水橡皮的螺孔位置应与门叶或止水压板上的螺孔位置一致，孔径应比螺栓直径小1mm，严禁烫孔。止水橡皮安装后两侧止水中心距和顶止水中心至底止水底缘距离的允许偏差为±3.0mm，止水外表的平面度宜为2.0mm。平面闸门安装后应做静平衡试验，其倾斜一般不应超过门高的1/1000，且不大于8.0mm。采用金属止水时外表应进行机械加工，安装时应保持接触面密封良好。
2.2.5刮泥机安装
检查设备的规格、性能是否符合设计要求，检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。
检查设备外表是否受损变形、零部件是否齐全完好。
复测土建工程的标高是否满足设计要求，检查所有的预留孔洞、预埋件是否符合安装条件。
埋件安装允许偏差应符合标准要求，埋件安装调整后应将调整螺栓与锚板或锚拴焊牢。
确定安装基准线，定位后做出标记，池底预埋导轨位置应准确，其偏差应符合标准
要求。刮泥耙刮板下缘与池底距离为50mm，其偏差为±25mm。
主动轴与各从动轴安装时保证其垂直度偏差不大于1/1000mm，与池壁池比平行度和直线度的位置偏差小于±10mm，检查无偏差后，将主动轴底部与池底、上部与池壁采用根底螺栓连接固定，刮板与托架接触要良好。
调整和试动转：试运行设备运行要平稳，无异常啮合杂音。试运行时间不的小于2小时，带负荷试运行时，其转速、功率应符合有关技术条件。
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3.1施工准备
3.1.1图纸资料的准备
熟悉图纸、施工技术标准及验收标准，了解设计意图，理解图纸提出的施工要求；
参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法；
根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准；
3.1.2考虑与其它专业的配合，编制施工进度方案，编制详细施工方案，准备施工机具材料；
3.1.3对施工人员进行平安教育，特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格工程与管道焊接相适应，其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证；
3.1.4制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工；
3.1.5组织工程技术人员对施工班组进行技术交底，务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。
3.2材料准备、检验及保管
3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料，由我单位提供材料清单；
3.2.2施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购，所有材料均须具备产品质量保证书；
3.2.3材料运到施工现场后，与业主及监理一同对其进行检验，并将检查结果及时向业主报验；
管道组成件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于标准标准、设计文件要求；
管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定；并应按国家现行标准进行外观检验，不合格者不得使用；
钢管及管件外表不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷，锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差；塑料管和管件颜色应一致，无色泽不均及分解变色线，内外外表应光滑、平整，不得有气泡、裂口和明显的痕纹；混凝土管内外外表不得有裂纹、疏松、空洞等缺陷；
承插式柔性接口使用的橡胶圈宜由厂家配套供给，橡胶圈内径与管子插口外径之比宜为0.85~0.9，橡胶圈断面直径压缩率宜为40%~50%；刚性接口填料使用的水泥强度等级宜为425，砂宜为0.5mm~2mm的清洁中砂，油麻应采用洁净、松软、长纤维的无皮质麻；
阀门检验：
首先复查阀门的材质、规格、型号及公称压力等技术参数是否符合设计文件的规定；并对阀门外外表进行检查，其外外表不得有裂纹、砂眼、划痕等缺陷，其零部件应齐全完好，填料压盖螺栓应留有压缩裕量；传动装置和操作机构应动作灵活、可靠、无卡涩；
到货阀门应从每批〔同制造厂、同规格、同型号〕中抽查10%且不得少于1个，进行壳体压力和密封试验，对于主管起切断作用的阀门应逐个试验；
阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格；密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格；试验合格的阀门，应及时排尽内部积水并吹干，关闭阀门，封闭出入口，做出明显标记，并及时填写“阀门试验记录〞；
公称压力不大于1.0MPa，且公称直径大于或等于600mm的闸阀或蝶阀，当制造厂有压力和密封试验证明文件时，可不单独进行壳体压力试验和阀板密封试验，宜采用色印等方法对阀板密封副进行检查，接合面上的色印应连续。
3.2.4材料保管：
材料到达现场后,应分类合理堆放，码放整齐，且应有明显材料标识、检验标识的标示牌；并做好防雨雪措施；
在材料堆放时,所有的合金材料严禁直接和碳钢管或其它构件相接触,必须用或木板加以垫撑或隔离；
3.3地管施工
3.3.1施工前应具备条件
施工用人、材、机已准备齐全，材料、机具检验、试验合格，人员经平安技术教育符合施工要求；
施工方案经监理批准，准予实施；
需开挖的部位开挖时应办理动土证，并经监理确认前方可开挖；
3.3.2土方施工
给水排水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作，并对基准点采用保护措施，应作出明显标记；施工测量应沿管道线路设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩，应采取保护措施，在管道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记；
管沟开挖深度按设计图管线标高的要求，塑料管深度应超出管底200mm，其他管挖至管底标高；沟槽深度的控制：当挖土深度接近沟槽底标高时，应在沟槽壁上距设计底标高300～500mm处，用水准仪布设水平标桩，间距不大于10m，最后挖土时，操作人员可椐其拉水平线，用300～500mm样棒作为清底找平，铲除脚泥的标准。
管道沟底开挖宽度宜按以下公式计算：
BH=Dh+2〔b1+b2〕
式中：
BH管道沟槽底部的开挖宽度，mm
Dh管道结构的外缘宽试，mm
b1管道一侧的工作面宽度，可按下表选用，mm
b2管道一侧的支撑厚度，取150~200mm
本工程根据设计图纸及现场情况按以下方法开挖：对成排管〔间距1米内〕根据各自的深度可以整体开挖，单根管可参照上述公式开挖，本工程的管底深度均在三米以内，土质大局部为粘土，开挖后可在易坍塌的局部设置支撑，并在有地下水的管沟内设置排水沟，管道连接工作局部可在地面进行，在管沟适当位置设置工作坑，而不必全部设置工作面，因此管沟的开挖宽度可根据现场实际情况调整；
表1〔管道一侧工作面宽度〕：单位：mm
	管道结构的外缘宽度Dh
	管道一侧的工作面宽度

	
	非金属管道
	金属管

	≤500
	400
	300

	500＜Dh≤1000
	500
	400


3.2.4本工程地管沟槽深度在1.25米以内可不设置边坡，深度超过1.25米可设置1：0.33〔高：宽〕的边坡；
3.2.5沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时，不得影响建筑物、各种管道和其他设施的平安；堆土或材料的高度不宜超过1.5米，距沟槽边缘宜不小于0.8米，堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门、雨水口等设施；
3.2.6压力管道水压试验前，除接口外，应回填管道两侧及管顶以上0.5m的土方，水压试验合格后，及时回填其余土方；无压力管道敷设后，除接口外及时回填土；混凝土管的无压力管道，应在闭水试验合格后，再加回填沟槽；
3.2.7土回填时，沟槽内应无积水、无杂物，且回填土料含水率不得过高；槽底至管顶以上0.5米范围内，回填土料不得含有机物、冻土以及大于50mm砖、石等硬块。
3.3井室施工
3.3.1阀门井、仪表井、消火栓井室内装拆部件与井壁和井底的距离宜不小于300mm。
3.3.2穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水；井室穿壁的钢套管应按照设计要求制作。
3.3.3砖砌井室应符合以下要求：
A．砌筑用砖宜采用机制普通砖，其强度不应低于GB5101的MU10；
B．砖缝砂浆应饱满，抹面应压光，不得有裂纹、空鼓等缺陷；
C．井梯、踏步安装前应做好防腐，随砌随安装。
3.3.4现浇混凝土井室应符合以下要求：
管道敷设前施工井室时，应严格控制井底和预留口标高，以及预留口的方位和坡度；管道敷设后施工时，井底标高应按已安装管道控制，穿井壁套管应与管子同轴，且固定牢固；
井底和井壁混凝土宜采取一次浇筑法，当分两次浇筑时，相接处应按施工缝处理；
混凝土应振捣密实，外表平整、光滑，不得有裂缝、蜂窝、麻面等缺陷。
3.3.5砖砌井室或现浇混凝土井室安装允许偏差应符合以下要求：
井身长度、宽度或直径：±20mm；
井底标高：±10mm；
路面井盖标高：±50mm；
非路面井盖标高：±20mm；
轴线及管管口方位：±10mm；
3.3.6有密封性要求的排水检查井，应进行管道、井体的联合闭水试验，土方应在隐蔽验收合格后回填；井室砌筑完成后应及时安装井圈和井盖。
3.4管道敷设组装
3.4.1管道在组装前须将内部清理干净，敷设后，在管沟内不得有应力弯曲现象；管道敷设中断时，应将管口临时封堵。
3.4.2管道敷设的顺序：先排水管后给水管，先深管后浅管，先大管后小管；
3.4.3管道穿根底时，应设预留孔或预埋套管，预留孔或套管内的管段不得有接口。
3.4.4排水管道敷设的深度和坡度应设计图纸要求，雨水口的深度为1米，与检查口连接的管坡度为2%；
3.4.5钢管：
本工程钢管主要为碳钢螺旋管、碳钢焊管和不锈钢管，连接方式为焊接；
焊接方法：碳钢管采用手工电弧焊，不锈钢管采用氩弧焊〔焊接时管内充氩保护〕；焊条选用：碳钢〔Q235-A〕选用J422焊条；不锈钢〔1Cr18Ni9Ti〕选用H0Cr20Ni10Ti焊丝；焊接质量须符合GB50236-98之规定；
管道壁厚小于等于3mm，坡口形式采I型；管道壁厚大于3mm、小于等于9mm，坡口形式采V型，管道壁厚大于9mm、小于等于26mm，坡口形式采V型，如以下图：
设计压力大于1MPa，且不大于1.6MPa的管道，同一焊工焊接的同一管线编号的焊接接头无损探伤检测比例不得低于5%，且不少于一个接头，设计压力不大于1MPa的管道可不进行无损探伤检测。
钢管道安装允许偏差应符合下表规定：
表2〔钢管道安装允许偏差〕单位：mm
	工程
	允许偏差值

	轴线位置
	架空及管沟
	室外
	25

	
	
	室内
	15

	
	埋地
	60

	标高
	架空及管沟
	室外
	±20

	
	
	室内
	±15

	
	埋地
	±20

	水平管平直度
	公称直径DN≤100
	0.2L%且≤50

	
	公称直径DN＞100
	0.3L%且≤80

	立管垂直度
	0.5L%且≤30

	成排管道间距
	15

	交叉管外壁或隔热后间距
	20

	注:L为管子的有效长度


3.4.6塑料管
本工程的塑料管在敷设时,管底部垫150mm厚5~40mm碎石,再垫50mm厚细砂,并用细砂填至半管处,夯实,再用素土回填至地面；
本工程主要有PE管,采用热熔连接。
热熔连接时，应根据材料特性进行试验，确工艺参数，环境温度低于5℃时不宜进行电热熔接头施工；主要步骤如下：用干净的布去除两管端的污物。将管材置于机架卡瓦内，使两端伸出的长度相当〔在满足铣削和加热的要求情况下应尽可能短，通常为25～30mm〕。假设必要，管材机架以外的局部用支撑物托起，使管材轴线与机架中心线处于同一高度，然后用卡瓦紧固好。
置入铣刀，先翻开铣刀电源开关，然后缓慢合拢两管材焊接端，并加以适当的压力，直到两端均有连续的切屑出现，撤掉压力，略筹片刻，再退出活动架，关掉铣刀电源。切屑厚度应为0.5～1.0mm，通过调节铣刀片的高度可调节切屑厚度。取出铣刀，合拢两管端，检查两端对齐情况。管材两端的错位量不应超过管壁厚的10%或1mm中的较大值，通过调整管材直线度和松紧卡瓦可在一定程度上进行矫正；合拢时管材两端面间没有明显缝隙，缝隙宽度最大不能超过：0.3mm〔de＜225mm＝、0.5mm〔225mm＜de≤400mm＝或1.0mm〔de＞400mm〕。如不满足上述要求，应再次铣削，直到满足上述要求。
测量拖拉力〔移动夹具的摩擦阻力〕，这个压力应叠加到工艺参数压力上，得到实行使用压力。并检查加热板温度是否到达设定值。加热板温度到达设定值后，放入机架，施加规定的压力，直到两边最小卷边到达规定宽度时压力减小到规定值〔使管端面与加热板之间刚好保持接触〕，进行吸热。时间到达后，退开活动架，迅速取出加热板，然后合拢两管端，其切换时间应尽可能短，不能超过规定值。冷却到规定的时间后，卸压，松开卡瓦，取出连接完成的管材。
插连接采用丁腈橡胶圈密封，插口时应保持管道轴线平直，一次插入，如插装时阻力过大，不得强行插入，应将插管拨出，查明原因后重新插装；接口应采用胶泥或砂浆水泥封口。
3.4.7阀门及附件安装
各种阀门、消火栓、计量表〔计量表应经校验合格〕等安装前，应按设计文件要求核对型号、规格；
蝶阀宜在微开状态下安装，球阀宜在全开状态下安装，其他阀门应在关闭状态下进行安装；
消火栓、计量表宜在管道系统试验合格，并经冲洗后安装；提前安装的，管道系统试压、冲洗时应采取隔离措施。
3.5管道试验及冲洗
3.5.1管道安装完毕后须进行试验：所有给水管道做强度压力试验；排水管道做密闭试验；
3.5.2管道试验前，所有管道的焊接工作已结束，混凝土部件的养护期已符合要求；
3.5.3管道上水应从低点处缓慢灌入，试验管段的高点及末端应设排气阀，使管内气体排放尽；
3.5.4埋地管道试验、防腐检查验收后，应进行竣工复测，填写测量记录与隐蔽工程记录，经监理工程师确认后，及时回填并夯实；
3.5.5强度压力及严密性试验：
所有给水管的强度及严密性试验均采用水压试验，试验压力：生产、生活、循环水管道的强度试验压力为1.0MPa，消防水及脱盐水焊管强度试验压力为1.2MPa，脱盐水不锈钢管强度试验压力为3.9MPa，严密性试验压力为工作压力；
压力试验时，与管道相连的设备、仪表部件、消防部件等应予以隔离；
试压用压力表应不少于2块，压力表应在校验周期内，其精度等级应不低于1.5级，表盘直径不小于150mm，量程宜为试验压力的1.3倍至1.5倍；
管道进行强度压力试验时，应分级升压〔10%，50%〕，每一级应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口，当无异常时，再继续升压，水压升至试验压力后，保压10min，检查接口、管身无破损、无漏水为强度试验合格；
管道强度压力试验合格前方可进行严密性压力试验，将压力降至设计压力，保压10min，压降不大于0.05MPa为合格；
3.5.6密闭性试验
试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行，且沟内无积水，不得有造成存水的折弯及影响水流的异物，两端封堵牢固且不得渗水；
管道闭水试验水头以坡度高端检查井处设计水头加2m计，当超出高端检查口时，以井口高度为准；检查管段灌满水浸泡时间不应少于24h，在不断补水保持试验水头恒定的条件下，观测时间不少于30min，然后实测渗水量；
闭水试验时，应进行外观检查，不得有漏水现象，且按公式〔1〕实测渗水量小于或等于按公式〔2〕、〔3〕计算的允许渗水量时，闭水试验为合格；[公式〔2〕
为混凝土管闭水试验允许渗水量计算公式，公式〔3〕为塑料管、铸铁管闭水试验允许渗水量计算公式]
qS=W0/〔T0×L0〕…………………………〔1〕
Q=1.25(Di)1/2……………………………………(2)
Q=0.0046Di………………………………………(3)
式中:
qS……………实测渗水量，L/min*m；
Q……………允许渗水量,m3/d.km〔d以24h计〕
Di……………管道内径，mm；
L0……………试验管段长度，m；
T0……………实测渗水量的观测时间，min；
W0……………补水量，L；
3.5.7所有地管在试验前另行编制管道试验系统图〔含进水点、压力表点、盲板点、排气点、放水点等〕；
3.5.8给水管道系统冲洗应在试压合格后进行，建设单位组织，施工单位配合进行；水冲洗应连续进行，流速应不小于1.0m/s，以目测排出口的水色和透明度与进口水一致为合格。
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电气设备进场后应会同业主、监理工程师进行开箱清点、检查、验收。检查其包装及密封是否良好，规格型号是否符合设计要求，附件、备件、产品技术文件、合格证等是否齐全。对设备的外观进行检查，有无损伤，外表油漆及保护层是否完好，并做好验收记录。
4.2电气设备保管
检查后根据各设备要求妥善防护，到达防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求，确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内；小型电气设备如控制箱、灯具等必须存放在适合的仓库内；电缆、电缆管等进场后可分类堆放在室外场地上，并用油布遮盖，所有设备、材料进场后的存放均需整齐，并符合ISO9001：2000标准的要求，设有明显的标志牌。
4.3设备采购
均按招标文件要求选择三家以上的设备供货商进行比选价格、质量、效劳，择优选定供货商。
4.3.1采购方案的制定
4.3.1.1工程部物资设备科根据工程技术科、方案科等部门提供的本工程物资需求方案、补充方案以及按工程形象进度编制的分月度需求方案，编报材料采购方案。
4.3.1.2采购方案内容包括：物资名称、规格及型号、方案需用数量、最迟到货时间，同时说明：质量标准、使用部位名称、其它要求〔如标识、分承包方〕等。
4.3.1.3采购方案经工程部技术、财务等部门会签，由主管领导审批。
4.3.2搬运控制
4.3.2.1对要求高、易损物品的搬运，事先编制搬运作业指导书，由技术部门对作业人员进行技术交底，使他们掌握正确的搬运方法。
4.3.2.2按已确定的搬运方法谨慎搬运，以免损伤物资、设备或发生平安事故，产品标识在搬运过程中予以保护，防止丧失或擦掉。
4.3.3贮存控制
4.3.3.1物资材料的入库验收、保管和发放根据公司《仓库管理制度》进行，库存物资有标识，不同状态产品分开存放，做到贮存记录准确、完整，帐、卡、物相符。
4.3.3.2对贮存产品进行监控，采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原那么，定期倒库等。库房到达通风、防潮、清洁、采光状况好等条件，防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。
4.3.3.3产品出库时办理出库验证，只有经验证合格的物资才能放行使用，对已损坏的物品，按相关规定要求及时处理，防止误用。
4.3.3.4材料和设备的控制
4.3.3.4.1由方案部门列出材料和工程设备清单，工程部物资设备科负责签订接收合同或协议，明确双方的责任和义务。
4.3.3.4.2材料和工程设备到达施工现场后，工程部物资设备负责人按合同协议或通知的内容先作出验证安排，就数量、质量、包装、标识，随行文件等是否符合规定要求进行验证。
4.3.3.4.3当验证发现不合格或不符合规定要求时，物资部门予以记录，按《不合格品的控制程序》对不合格品进行控制，同时以工程联系单的形式及时报告。
4.3.3.4.4工程部物资部门事先提供设备的贮存场地作出安排，区别存放，同时做好标识，记好物资台帐，并定期检查库存状况。
4.3.3.4.5设备在搬运、贮存、使用、交付过程中如有丧失、损坏或不适用等情况，工程部物资部门同样予以记录并以工程联系单的形式报告。
空调选用2匹日立柜机。
其他未述设备，均符合标书要求。
4.4电气设备安装
4.4.1预埋
安装人员进入现场首先进行预埋工作。随着土建施工的进展按施工图要求，对电缆、照明电缆的穿线管、各种设备根底铁件、接地线等进行埋设。埋设位置必须符合图纸及安装要求，固定牢固，使用的材料必须得到监理的认可，安装质量符合标准，并按隐蔽工程验收合格后才能隐蔽，记录签证齐全。
4.4.2变压器安装、调试
本工程配有SCB10-63010/0.4KV所用变压器和站用变压器各一台。
4.4.2.1质量标准
4.4.2.1.1中国国家标准，其它公认的国家标准。
4.4.2.1.2设备制造厂提供的安装使用说明书。
4.4.2.1.3电气设备安装工程施工及验收标准。
4.4.2.2安装前准备工作
4.4.2.2.1变压器进场前，对进场道路要进行检查，特别是施工区域的临时通道，应平整、坚实、坡度较小。变压器室外应有足够吊装、卸车的场地。
4.4.2.2.2变压器室土建工程施工、清理完毕，结构及根底砼强度到达要求，预留孔、预埋件符合设计要求。
4.4.2.2.3变压器的型钢根底安装固定结束，其位置尺寸符合图纸要求，平直度符合标准要求。
4.4.2.2.4变压器到达工地后应进行开箱清点，外观检查验收。该项工作必须有业主、监理工程师在场。变压器规格符合设计、附件、备件、产品技术文件齐全。设备外观无损伤，无碰撞痕迹，特别是接线柱瓷瓶、套管应完好。开箱验收要做好记录，如有问题及时报业主，以便尽快解决。
4.4.2.3安装程序
4.4.2.3.1所用变压器身进入变压器安装位置采用12T吊车，将其吊到所变轨道上，使方向正确，停稳后用卷扬机或手拉葫芦缓慢地拖入所变压器安装位置。吊装时钢绳捆绑应平衡，吊点、夹角正确。起吊及拖动需水平、平稳，不能倾斜及强烈震动、撞击。其它附件、配件清点后应适当保管好，以备安装时使用。器身到位后进行就位调整。位置符合设计要求，水平度符合产品要求，并与根底型钢用螺栓固定牢固。根底及变压器外壳必须与接地网可靠连接。接着再安装其它附件，如外壳、温控装置等。
4.4.2.3.2根底及变压器外壳必须与接地网可靠连接。
4.4.2.3.3在主变压器安装工作结束后，可进行电气性能测试。具体的试验工程及要求符合标准《GB50150-91》中第六章有关条款。在试验前有书面的调试大纲，提交监理工程师批准后实施，调试后有调试记录报告提交监理签证。试验工程中变压器的冲击合闸试验要在其它电气设备安装调试结束后进行，并进行24小时空载运行。
4.4.2.3.4电气测试合格后可进行安装上下压侧的电缆。电缆中心线与套管中心线对齐，连接后变压器套管接线柱不能承受母线及其它外力的作用。电缆的绝缘电阻、耐压试验符合标准要求后连接电缆与变压器，接头连接应可靠。
4.4.2.3.5变压器投运后应定时巡视检查，必要的平安、操作工具需配齐。
4.4.3高压开关柜安装 
4.4.3.1开关柜的根底采用[10#槽钢制作的框架，其制作安装的平直度等符合标准《GB50171-92》要求。每组根底必须有两点与接地网相连。安装结束后作为隐蔽工程验收合格前方能进行立柜安装。
4.4.3.2开关柜的搬运。室外及进入室内用吊车转运，室内短距离可用钢管抄垫后滚动到位。搬运
时应确保开关柜不能有强烈的碰击、振动，并根据设备情况，保证设备倾斜角度不能过大。
4.4.3.3开关柜就位安装。该高压开关柜均为成列安装，具体位置顺序按施工图。开关柜到位进行适当调整，保证其垂直度、水平偏差、盘面偏差、接缝等符合标准《GB50171-92》要求，用M8×30的六角螺栓〔镀锌件〕将相邻的开关柜侧面板壁拧紧，然后将开关柜与根底用螺栓固定。
4.4.3.4柜内母线安装。本成套开关柜母线制造厂已配置好，现场按图装配即可。对支持绝缘子等进行绝缘电阻检查，符合标准要求。母线的固定、接头应紧固符合标准扭力要求。母线等的接头处用丙酮清洗干净，涂以中性导电膏。复查母线的相间及对地距离应大于标准要求的平安距离，相色明显、正确。安装清理结束后按标准《GB50150-91》根据电压等级进行耐压试验。
4.4.3.5连接手车柜间接地母线并可靠接地，对开关柜内接地回路进行检查，开关柜接地母线两头要与主接地干线相连。
4.4.3.6开关柜就位安装后进行电缆敷设及上盘接线。进入柜内的电缆应排列整齐、美观，绑扎牢固，标牌齐全。控制电缆芯线编号正确，每个接线端子的每侧接线宜为一根，不得超过两根。备用芯线应放至端子排最上端。电缆进柜处采用专用夹具固定在底板上，并保证柜体的防火密封要求。动力电缆芯线相色应正确，接头端子保证接触面到达要求。
4.4.3.7检查手车推拉灵活轻便、无卡阻碰撞现象，相同型号的手车应能互换；平安隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作；手车的接地触头与柜体间接触紧密，当手车推入柜内时其接地触头比主触头先接触，拉出时接地触头比主触头后断开。
4.4.3.8对柜内电气设备的试验测试。具体测试工程和要求，按标准《GB50150-91》及产品技术说明进行，对某些重要设备的测试，必须按方案并有监理到场情况下进行。对特殊的保护设备要与生产厂家人员共同调试。所有设备的调试均应有调试记录。
4.4.3.9对10KV主开关进行模拟操作。送入操作、保护信号电源，对主机泵在各种操作方式下进行分合闸试验、各种保护的动作进行模拟跳闸等，到达操作正确、保护可靠、灵敏，信号对应，与辅助设备的连锁动作正确。
4.4.4低压开关柜安装
低压开关柜根底槽钢立着与预埋钢板焊接，要保证槽钢顶面高出地坪面8mm，顶面误差不大于1/1000，全长偏差不超过正负5mm。根底槽钢与泵站主接地系统焊接。
将低压开关柜按顺序置于根底槽钢上，检查每台柜的垂直情况，否那么允许用垫片〔块〕进行校准，在根底槽钢上钻孔然后将低压开关柜用M10×30螺栓与根底槽钢相连接，低压开关柜接地母排与主接地系统相连。
对柜上继电器、仪表等进行校核、调整。
4.4.5配电箱安装
4.4.5.1配电箱要安装在枯燥、明亮、不易受震，便于操作、维护的场所。不得安装在水池或水道阀门的上、下侧。如果必须安装在上述地方的左、右时，其净距必须在1m以上。
4.4.5.2配电箱安装高度，照明配电板底边距地面不应小于1.5m；配电箱安装高度，底边距地面为1.5m。配电箱安装垂直偏差不应大于3mm，操作手柄距侧墙面不小于20mm。
4.4.5.3在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时，其后壁需用10mm厚石棉板及直径为2mm、孔洞为10mm的铅丝网钉牢，再用1：2水泥砂浆抹好，以防开裂。墙壁内预留孔洞大小，应比配电箱外廓尺寸略大20mm左右。
4.4.5.4明装配电箱应在土建施工时，预埋好燕尾螺栓或其他固定件。埋入铁件应镀锌或涂油防腐。
4.4.6.5配电箱安装垂直偏差不大于3mm。暗装时，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物接触局部应刷防锈漆。
4.4.5.6三相四线制照明工程，其各相负荷均匀分配。
4.4.6.7配电箱〔板〕上标明用电回路名称。
4.4.5电缆敷设
4.4.5.1电缆敷设前将穿线管清理干净，保证敷设通道畅通。每盘电缆均检查其绝缘电阻必须到达要求。按施工图电缆手册选好起点、终点及型号。电缆放线架放置稳妥，敷设拖动时防止在支架或地上摩擦，不能扭曲、绞拧、破坏绝缘层。弯曲半径大于6~10倍直径。
4.4.5.2每根电缆在电缆终端头等地方，电缆上及时装设标志牌；标志牌上注明线路编号时，要写明电缆型号规格及起迄地点，标志牌的字迹清晰不易脱落；标志牌的规格统一，标志牌能防腐，挂装牢固。电缆弯曲半径符合要求。
4.4.5.3穿管电缆不能有中间接头。进入计控箱处的电缆应有专用夹具固定密封。
4.4.5.4高压电缆头采用热缩式电缆头,低压电缆头采用分支手套的干封型式，电缆头的结构尺寸和工艺标准与《建筑电气安装图集》规定的一致，高压电缆头的结构，尺寸和工艺标准还必须与附件厂家的说明书规定相符。电缆终端头的制作作好相位检查，检查所用绝缘材料符合要求。电缆终端头配件齐全并符合要求。高压电缆终端头从开始剥切至制作完毕连续进行以免受潮。剥切电缆时不可伤及电缆绝缘，包缠绝缘时注意清洁。电缆芯线连接时其连接管和线鼻子的规格与线芯相符，采用压接时压模的尺寸与导线的规格相符。电力电缆终端头的PE线与灯杆处的接地极要相连。电缆与端子的连接应牢固，接触面平整光滑，安装位置不够的应增加连接端子或连接排。
4.4.5.5电力电缆终端头制作完成后对高压电缆进行直流耐压试验，测量电缆的泄漏电流；对低压电缆头测量绝缘电阻，符合要求后才能进行电缆接线。
4.4.5.6电缆敷设施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-92的规定，并按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 
4.4.6避雷、接地系统安装
本泵站接地网的接地电阻不得大于0.5欧姆。
按照图纸设计要求在上建施工时同步进行预埋，保证建筑物各柱子内的预埋扁钢和根底钢筋网内预埋的扁钢的埋设正确，连接可靠。接地干线应在不同的两点及以上的点与接地网相连接，自然接地体在不同的两点及以上的点与接地干线或接地网相连接。
将接地体打入地中时，加保护帽，打入后露出沟底100～150毫米，接地体最高点的埋入深度距地面不小于0.7米。接地体敷设完后的土沟，其回填土内不得夹有石块和建筑垃圾等，外取的土壤不得有较强的腐蚀性，在回填土时，需分层夯实。
接地体〔线〕的连接采用搭接焊，焊接时必须要牢固无虚焊，搭接长度为扁钢宽度的2倍，圆钢直径的6倍，而且至少要有三个棱边焊接。接至电气设备上的接地线，需用镀锌螺栓连接，有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面按现行国家标准GBJ149－90《电气装置安装工程母线装置施工及验收标准》的规定处理。有震动的地方，加防松螺帽或弹簧垫圈。
明敷接地线的安装符合以下要求：便于检查；敷设位置不应阻碍设备的拆卸与检修；支持件间的距离，在水平直线局部为0.5～1.5米，垂直局部为1.5～3米，转弯局部为0.3～0.5米；接地线按水平或垂直敷设，亦可与建筑物倾斜结构平行敷设，在直线段上，不得有上下起伏及弯曲等情况；接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离为250～300毫米，接地线与建筑物墙壁间的间隙为10~15毫米；在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时，设置补偿器，补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。明敷接地线外表应涂以用15～100毫米宽度相等的绿色和黄色相间的条纹，在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上需作出标志，当使用胶带时，应使用双色胶带。在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处，均应刷红色底漆并标以黑色记号。
计算机应采用单独接地，其接地极应尽量与自然接地体保持一定距离，并用铠装电缆进户。
接地装置的施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92的规定，接地电阻应符合设计要求。
4.4.7电气设备电气调试
本工程高压电气主要有10KV进线柜、10KV站变开关柜、10KV计量柜、10KV主电机开关柜，试验标准参照GB50150-91。
4.4.7.1高压真空断路器试验工程应包括以下内容：
4.4.7.1.1测量绝缘拉杆的绝缘电阻；
4.4.7.1.2测量毎相导电回路的电阻；
4.4.7.1.3交流耐压试验：断口试验电压为42KV、带电局部对地27KV；
4.4.7.1.4测量断路器的分、合闸时间；
4.4.7.1.5测量断路器主触头分、合闸的同期性；
4.4.7.1.6测量断路器合闸时触头的弹跳时间，<2ms；
4.4.7.1.7断路器电容器的试验；
4.4.7.1.8测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻，>10MΩ；
4.4.7.1.9断路器操动机构的试验。
以上几项试验GB50150-91中未注明参数标准，实测时应符合产品的技术条件和规定。
4.4.7.2高压电流互感器试验：
4.4.7.2.1测量绕组的绝缘电阻；
4.4.7.2.2绕组连同套管对外壳的交流耐压试验，试验电压27KV；
4.4.7.2.3测量电流互感器的励磁特性曲线；
4.4.7.2.4检查互感器的引出线的极性；
4.4.7.2.5检查互感器变比。
4.4.7.3避雷器试验YH5WZ型
4.4.7.3.1测量绝缘电阻；
4.4.7.3.2测量金属氧化物避雷器的持续电流，符合产品技术条件的规定；
4.4.7.3.3测量金属氧化物避雷器的工频参考电压或直流参考电压，符合产品技术条件的规定。
4.4.7.4高压电力电缆的试验
4.4.7.4.1测量绝缘电阻；
4.4.7.4.2直流耐压试验及泄漏电流测量，试验电压35KV；
4.4.7.4.3检查电缆线路的相位。
4.4.7.5带熔丝高压负荷开关试验：
4.4.7.5.1测量绝缘电阻；
4.4.7.5.2测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻；
4.4.7.5.3测量负荷开关导电回路的电阻；
4.4.7.5.4交流耐压试验，试验电压42KV；
4.4.7.5.5操动机构的试验。
4.4.7.6高压电压互感器试验：
4.4.7.6.1测量绕组的绝缘电阻；
4.4.7.6.2绕组连同套管对外壳的交流耐压试验，试验电压27KV；
4.4.7.6.3测量电压互感器一次绕组的直流电阻；
4.4.7.6.4检查互感器的引出线的极性；
4.4.7.6.5检查互感器变比。
4.4.7.7干式变压器试验：
4.4.7.7.1测量绕组连同套管的直流电阻；
4.4.7.6.2检查所有分接头的变压比；
4.4.7.6.3检查变压器的三相接线组别；
4.4.7.6.4测量绕组连同套管的绝缘电阻；
4.4.7.6.5绕组连同套管的交流耐压试验，试验电压24KV，出厂试验电压28KV；
4.4.7.6.6额定电压下的冲击合闸试验；
4.4.7.6.7检查相位。
4.4.7.8高压母排试验：
4.4.7.8.1测量相------相、相-----地绝缘电阻；
4.4.7.8.2交流耐压试验，试验电压42KV。
在进行完以上单个设备试验时，应进行二次回路动作试验，要求保护(速断、过流、过负荷)动作迅速、可靠、准确地切除故障。
进行以上试验需要的主要试验设备有：高压直流泄漏仪一套、交流耐压设备一套、变压器电桥一套、机械特性仪一台、双臂电桥1台、标准电流互感器1只、大电流发生器一台、2500V电动摇表一只。
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5.1作业面布置
5.1.1为方便施工管理，合理调整设备及调配土方，土方开挖按施工顺序安排2个工区〔见施工平面布置图〕
5.1.便道整修
为满足开挖设备及运渣车辆的施工需要，根据沟槽的开挖深度，出渣便道纵坡按1：10放坡，两侧边坡按1：1放坡，出渣便道开挖随沟槽开挖深度的变化进行穿插施工，根据施工需要，结合实际地形情况，可按每300m修建一条出渣便道进行土石方开挖。
5.1.施工程序
测量放样→表层土开挖→渠顶以上开挖→沟槽开挖放样→沟槽开挖
5.2施工方法
5.2.1测量放样
首先，复测设计部门提供的控制点，然后，放出中桩，按监理程序对各桩原地面高程复测后，放出各桩号两侧开挖线。使用全站仪放出开挖边桩，在每个开挖边桩部位插红旗，做出醒目标记，同时拉线、撒灰，放出该段边线。
5.2.2表层土开挖
测量放线结束后，利用220马力推土机推运表层土至弃渣区推平，推土机采用横推方法，沿每个断面推运至规划的弃渣区，表层土推运后，利用保存中桩拉线、撒灰，恢复开挖边线，准备进行沟槽开挖。
5.2.3渠顶以上开挖
根据开挖作业面布置情况，分为两个作业面同步进行施工，渠槽以上设计最大挖深为15m，每级马道高10m，边坡为1：0.7、1:1、1:1.75。在开挖过程中，从最高处开始、分层进行开挖，每层开挖深度控制在4m以内，使用挖掘机装自卸汽车运渣，按照临时堆土规划带内进行弃渣；随着开挖深度的下降，根据作业面地形情况，使用推土机在平整出渣道路，同时边开挖边进行边坡修整工作，每开挖一层，应跟进使用挖掘机人工配合进行修坡，边坡到达验收标准时，再进行下一层开挖。如出现石方，挖掘机无法直接进行开挖，需采取爆破措施时，按石方爆破方案进行施工。在开挖过程中，一旦遇到这种情况时，应马上请业主方、监理方到现场进行确认，不能因此事影响施工进度。
5.2.4沟槽开挖放样
在渠顶以上开挖完成后，放渠槽中桩，放出沟槽开挖线。进行沟槽开挖
5.2.5沟槽开挖
按照渠顶以上开挖作业面划分方法，渠槽的最大挖深为10m，根据地质情况，临时边坡为1：0.3、1:1.75，方案分三层进行开挖，首采用挖掘机装自卸汽车，将开挖料运至弃渣场。在渠槽开挖过程中，边开挖边采用挖掘机进行修坡。为防止超挖扰动原基，建基面预留0.2m厚保护层，在验收原基前采用人工进行开挖去除，连通建筑物、排气排空阀井等根底开挖与保护层开挖方法相同。
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施工程序
测量放线→布炮孔→钻孔→装药→起爆→反铲装车→自卸汽车运输→弃渣→摊平
施工机械配置
1.0m3～1.8m3反铲挖掘机，15t自卸汽车，220马力推土机，潜孔钻6套、20m3可移动空压机，手持式风钻。
作业面划分
根据该结构特点每个工区划分两个作业面，一个钻爆区，一个出渣区循环爆破出渣。
施工方法
石方开挖前，首先用推土机去除工作面虚渣，然后恢复中桩，放出沟槽边线，然后进行断面开挖，为保证开挖爆破作业平安及沟槽开挖边坡的稳定性，减少欠超挖，采用预裂光面爆破钻爆。石方开挖采用手风钻和潜孔钻，小孔径、浅台阶爆破，成孔与出渣采用平行作业，浅孔爆破台阶深度2~2.5m。正常爆破区孔间距1.5m，排距1.0m，预裂孔间距α=(8-12)D，孔间距a=0.4m，装药不偶合D=(2-5)d，采用QX=60g/m，采用梯段毫秒微差起爆，装药及起爆顺序。起爆后使用反铲挖掘机装自卸汽车沿出渣便道分别运至弃渣区，每爆破一次需清运一次石渣，在施工到最后一层时为使建基面不受损害，近邻水平建基面预留岩体保护层，保护层厚度应根据现场试验确定。保护层分两层爆破，上层采用放小炮的方法爆破，底层的0.2m厚那么采用液压式振动锤破碎施工。
保护层开挖措施
采用预留岩体保护层的开挖方法，严格控制钻孔深度，其上部开挖的炮孔不得穿入保护层。开挖保护层时，钻孔也不得钻入建基面。
保护层开挖过程中，随时采用声波岩石参数测定仪进行岩石参数测定，根据测试结果进行分析，及时调整爆破参数，确保基岩的开挖质量。
底层的0.2m厚那么采用液压式振动锤破碎施工，同时紧跟技术员进行测量，保证无欠挖，尽量少超挖。
预裂爆破质量保证措施
根据现场岩石的岩性和地质条件精心进行预裂爆破设计；
认真仔细地进行测量放样，确保预裂线和炮孔位置的准确；
做好预裂线周围场地的平整，以确保钻孔机械在良好的环境下施钻，保证孔位和角度的准确；
开始钻进5-10cm时，就应对钻孔的方向、倾角等进行检查校对，假设有误差应及时纠正，以后每钻进一定距离，检查一次，及时纠偏；
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管沟回填前的准备
管基以下最终开挖线以下的所有勘探坑槽，均按施工图纸的要求回填密实。
管基经验收合格；假设管基中布置有观测设备，在观测设备埋设完毕后需经监理工程师验收合格。
回填前应去除沟槽内杂物及所有松散或凸起的石块，并排除积水。
管道根底工作严格按施工图纸要求施工。
采用1.0m3挖掘机装15t自卸汽车运至回填面卸料。填筑时用TY220推土机平摊料渣，自行式20t振动碾分层压实，分层厚度30cm，碾压6遍，具体数据由现场做碾压试验来确定。
对于机械无法作业部位，用人工平摊填料,蛙式打夯机(HW280)分层压实，分层厚度小于20cm，根据施工详图规定的密度、干容重等要求及夯实设备的能力，调整铺料厚度，经监理工程师认可后实施。
回填总那么
管道及附件安装完成经验收合格后抓紧进行管沟的回填工作，一般每安装完成20～40节管道回填一次。不允许已完成安装的管道长期外露，更不允许使其跨越汛期和冬季，以免发生管道损坏和汛期漂管事故。
回填前，应清理并确认沟槽边壁无松散土体和坍滑体，当回填过程中发生塌方时，应将塌方和已松散材料全部清出。
回填前，应沿沟槽壁的溜板〔槽〕下料、铺料。不得在管道上方高处向下集中倾倒回填料。严禁但侧回填或用推土机从一侧向沟内推埋，造成漏夯和填料分选离析，以及导致管道轴线位移和接口变形。
回填时，应从管道两侧均匀下料，两条管道中间局部采用可移动式小型皮带机下料。管道之间的回填压实应与管道至沟槽壁之间的回填压实对称进行，每侧回填高度差不应超过一层填筑厚度。分层回填的每层铺料厚度一般为150～300mm，可根据土质情况和压实机械、压实方法，经过试验确定。压实过程中，不得造成管线位移和管道损伤。
分层回填，压实时，相邻的接茬应为梯形，其阶差不得超过2个填筑段；接茬处的碾压应相互重叠至少0.6m，不得漏碾。
在管沟回填过程中，应保护管道免受下落石块冲击、压实设备直接相撞和防止其他有潜在破坏的危险。
每回填一层后都要检查管道的涂层或密封套是否出现损伤，如果发现，立即修补。
每回填一层并按规定的压实参数施工完毕后，经监理工程师检查合格后才能继续铺填新土，经验收合格后的填筑层因故未继续施工，复工前应进行刨面，并经监理工程师检验合格后才能继续铺填新土，以使层间结合紧密。
设计提出的压实指标必须经现场碾压试验确定，并有业主、设计、监理单位共同确认填筑参数前方可进行填筑施工。
在同一天填筑的回填材料，应在当天工作结束前压实。
土质沟槽镇墩浇筑后的沉降可能使此段管道低于预定的安装高程，宜留有适宜的预留量，以减少镇墩上、下游接口的变形。
回填土的含水量，宜按土类和采用的压实工具控制的最正确含水量附近。管顶覆土高程根据设计回填地面线回填。管道沟槽回填土，当原土含水量高且不具备降低含水量条件不能到达压实度时，应回填石灰土、砂、砂砾或其他可以到达要求压实度的材料。
阀井井室周围的回填，应符合以下规定：
现场浇筑混凝土或砌体水泥砂浆强度应到达设计规定。
井室及支墩周围回填，应与管道沟槽同时进行；当不便同时进行时，应留台阶形接茬；
井室及支墩周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯；
回填材料压实后应与井壁紧贴。
新建管道与其他管道或地下建筑物的交叉部位回填应符合要求的压实度，并应使回填材料与被支承管道紧贴。
未及时回填的管道，特别的跨沟、跨河流段的管道在汛期必须采取有效的防洪措施，防止洪水进入沟槽，造成管道漂移。
管道敷设完毕后，在地面上设置标志。
5.2.8建筑物基坑回填
建筑物基坑回填必须采用经监理人批准的能够充分压实的材料，不得用草皮土、垃圾和有机土风回填，严禁建筑物根底超挖回填需土。
未经监理人许可，不得对建筑物基坑回填。建筑物回填土必须在混凝土强度到达设计强度的75%以后进行，建筑物顶部土方回填必须在混凝土强度到达设计强度的100%以前方可进行回填，如果混凝土的养护条件不正常，应按监理人的指示延长养护时间。
在建筑物顶部填土时，第一层的最小摊铺厚度不少于300mm，并防止剧烈的冲击，不得使用大型的碾压机械。
建筑物周围的回填，应两侧同步均匀上升，其两侧回填土的高差不应大于0.5m，防止对结构物形成单侧施压。
回填材料应分层摊铺，并用符合要求的设备压实。每层都应压实到图纸或监理人要求的压实度标准。回填用土的含水量应经压实试验确定，在施工过程中应严格控制。
需回填的基坑应及时排水。
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6.1编制方案时考虑以下因素：
先浇筑与导流、渡汛有关的重要部位。
优先浇筑结构复杂或控制工期的部位。
尽快完成根底局部的混凝土浇筑，以保护建筑物地基免受风化和破坏。
根据入仓机械入仓强度，确定单个仓位混凝土的最大浇筑面积。
6.2混凝土工程施工进度方案说明
6.2.1施工进度方案安排
本标工程的混凝土施工进度方案见《施工总进度横道图》的相关内容。
6.2.2混凝土施工进度强度分析
6.2.3施工进度保证措施
严格按进度方案进行资源配置和安排施工生产
开工前按合同工期和控制工期、施工总体方案、施工方法和措施以及各种施工条件，编制施工总进度表和网络图，报监理工程师批准后，严格实施。
根据总体进度方案编制年、季、月等阶段性进度方案，并同时编制相应的各种资源配置方案。
依据阶段进度方案，安排短期作业方案。并将其方案落实到每日、每班次和具体实施方案的班组与人员。从而利用这套长方案、短安排、日调整、班实现的程序，调动一切手段，保证总体进度方案的完成。
科学管理合理安排施工机械设备
通过科学、合理地安排和管理，建设好施工辅助企业，加强机具、设备的维修与保养工作，以确保各种施工机械的完好率和出勤率，充分发挥各种施工机械的效率。本标工程的混凝土施工工期紧强度高，因此，加强各种设备的维修和保养至关重要。
加强根底岩石面清理的人员及管道安装人员，尽早完成开挖交面，交付混凝土施工。
将各作业队和人员完成的工作量和施工质量与经济效益挂勾，充分调动全体人员的生产积极性。
充分利用和引进先进的施工工艺，施工方法和机械设备，提高管理水平，高效、持续、有序地组织施工。
6.2.4混凝土主要施工工艺、施工方法及施工技术措施
主要施工方法：
根底岩面和施工缝面处理
根底岩面处理
根底岩面经监理工程师组织验收签认前方可进行下道工序施工。首先撬挖松动石块，去除石渣、泥砂和污物，再用压力水或压力风冲洗干净，并排干积水。如有承压水那么根据情况制定相应引排措施，经监理工程师验收合格后，方可浇筑混凝土。
施工缝面的处理
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