内部资料 注意保存

物资采购及管理手册

〔第二版〕

中建七局安装工程

China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co., Ltd

2021年3月

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

前   言

公司管理模式转型后，物资管理能力相对薄弱。为加强公司物资管理水平，标准物资采购行为，充分发挥集中采购优势，提高集采综合效益，保证工程质量和施工进度，更好地的效劳于公司各工程的生产运营，公司于2021年5月编制下发了?物资采购及管理手册?。

通过近一年的贯彻执行，各单位和工程部对?手册?的理解和运用得到不断强化，有力地推动了公司物资采购及管理的标准化、标准化和信息化进程。在?手册?执行过程中，确实也发现了不少有待解决的实际问题，对此，公司领导和基层广阔管理人员提出了许多有益的改良建议和意见。结合公司实际情况，我们对?手册?各章节内容重新进行了认真梳理和修订，以“机构设置〞、“权限界定〞、“方案管理〞、“采购管理〞“现场管理〞及“信息化和资料管理〞六大管理板块为主线，将原来的十三章内容重新排列为十二章，新增了26张管理表格，力争使各层级物资管理人员及相关管理人员能够通过?手册?了解、掌握物资设备采购及管理全过程要点，真正起到指导作用。

受时间和编写水平所限，修订后的?手册?肯定仍会存在不少疏漏和错误，希望各单位、工程部在执行过程中继续积极提出改良意见和建议，及时反响到公司材料设备部，以便不断修正加以完善。

?物资采购及管理手册?编委会

二○一三年三月二十五日

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

目  录

- 物资系统组织机构设置……………………………………………………3

- 物资设备采购权限划分……………………………………………………6

- 物资设备采购方案管理……………………………………………………7

- 供给商的分级考核管理……………………………………………………9

- 物资设备采购管理流程……………………………………………………11

- 物资设备采购合同管理……………………………………………………15

- 物资设备进场验收管理……………………………………………………17

- 物资货款的支付与核销……………………………………………………25

- 物资设备盘点核算管理……………………………………………………26

- 物资设备循环利用管理……………………………………………………27

- 业主供给物资设备管理……………………………………………………32

- 信息化及内业资料管理……………………………………………………33

附表：物资设备管理常用表格……………………………………………………  34-89

附录：物资〔设备〕采购流程图…………………………………………………  90-92

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

# 第一章  物资系统组织机构设置

1  核心内容

公司设置物资设备管理三级机构。公司总部设材料设备部；事业部设置材料设备管理岗位，归口工程部管理；工程部设材料设备部。

1.2 公司材料设备部配备5-6人，事业部工程部配备材料设备管理岗位1-2人〔可兼职〕，工程部根据体量大小配备材料设备人员，至少不得低于2人。

1.3 事业部、工程部的材料设备管理人员由公司材料设备部实行垂直管理，岗位配备时应征求公司材料设备部意见，上岗前应进行本手册及相关管理流程的培训。对责任心不强、不胜任本岗位的人员，公司材料设备部有权提出岗位调离。

2  管理职责

2.1  公司材料设备部

了解掌握并贯彻执行国家和地方政府、行业和股份公司以及工程局有关要素采购管理工作的方针、政策、法规、条例、制度，制定本企业物资管理制度，检查、落实制度执行情况，收集各事业部、工程部对制度在执行过程中存在问题的反响信息，不断加以完善。

负责组织制定物资设备集中采购工作的年度目标和主要工作方案，对事业部、工程部材料设备管理情况进行检查，提出整改意见，并催促整改。

负责制定供给商管理制度，统一供给商准入、考核评价标准，对战略供给商进行考核评价。负责合格供给商的档案管理，汇总下发公司?合格供给商名册?，发布供给商“黑名单〞。

做好集采名录中A类物资设备和B类物资设备的采购，组织公司层面大宗物资设备战略框架协议的谈判和签订，督导下属单位完成授权范围内的物资设备采购工作。负责在公司办公平台上及时公布公司、工程部物资采购的情况。

负责组织对公司所属各单位上报的物资设备采购合同按照企业?分包分供合同管理方法?进行初审，提交主管领导审批。指导各单位建立物资设备采购合同台账，并对采购合同执行情况进行动态监督。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

与工程管理、商务、财务资金等部门密切协作，检查各工程材料消耗管理、本钱控制和材料帐务处理情况，对各工程本钱控制情况提出奖惩意见。

负责公司各工程间的剩余物资调剂，到达物资的循环再利用。

催促工程、各单位按时向材料设备部提交各类报表，完成部门内各类统计报表、资料的整理归档工作。

负责?中国建筑集采交易平台?及?综合工程管理系统?物资采购及管理业务板块的录入管理工作，监督指导工程部及时录入数据。

2.2  事业部工程部

贯彻执行上级主管部门制订的各项方针政策、制度和法规，执行物资管理制度，检查、落实制度执行情况，收集各工程对制度在执行过程中存在问题，及时反响至公司材料设备部。

参与工程施工检查，对所属各工程方案管理、合同管理、物资收发存管理等提出整改意见和措施。

参与工程材料市场询价，协助做好工程物资的采购招标，全面做好物资流通过程中的价格监督。

负责搜集工程部材料管理中的各类报表统计，及时整理汇总统一上报公司材料设备部。

负责?中国建筑集采交易平台?及?综合工程管理系统?的录入管理，监督指导工程部及时录入数据，做好本业务范围内的的录入工作。

2.3  工程材料设备部

严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度。

按时、按质、按量地做好工程材料设备采购和各种材料设备进场的验收工作，并搞好材料设备方案管理工作，保证工程材料设备供给。

全面负责监督进场材料设备的日常管理工作。

负责现场材料管理，材料仓储管理，搞好现场材料的堆码、标识工作。

掌握现场材料实际消耗动态，真实盘点材料的库存数量。牵头负责租赁设备及周转料具的现场管理，协助工程商务部门和财务部做到月清月结，搞好工程计量和经济活动分析。

|  | 中建七局安装工程 |
| --- | --- |

|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

及时收集整理相关文件及资料，按时向材料设备部上报各类报表。

根据?中国建筑集采交易平台?及?综合工程管理系统?的录入要求，及时准确录入信息。

2.4  物资系统组织架构设置

公司领导

分管领导

公司材料设备部

事业部工程部

直管工程材料设备部

工程材料设备部

劳务公司材料部门

施工作业班组

劳务公司材料部门

  - 工程材料人员定岗定编标

| 编制 类型 岗位 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 非管理岗位 | 4 | 3 | 2 | 1〔兼〕 |
| 合计 | 6 | 5 | 3 | 2 |

以上标准为正常施工生产下的人员编制，假设工程处于非处于主要材料大量进退场阶段，或处于停工、半停工状态以及进场初期和收尾阶段，工程部可根据实际情况对人员编制进行调整。此外，也可根据不同工程类型进行适当调整。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

# 第二章 物资设备采购权限划分

1  核心内容

1.1  根据物资设备的采购模式、区域市场资源分布、专业化经营等特点，将集中采购工程划分为A、B二类。A类属于战略集中采购工程，由工程局层面〔或授权公司〕及公司层面组织实施战略集中采购；B类为控制性采购工程，由公司〔或授权单位〕组织区域集中采购；A、B类之外的零星物资〔C类〕由工程经理部报公司材料设备部备案后自行组织采购。〔详见公司年度?集中采购名录?〕

1.2  必须在工程局和公司层面集中采购的物资〔A类〕：

钢材〔钢筋、管材、型材、板材等〕、电线电缆、大宗电气主材〔灯具、母线桥架、电气仪表、智能化材料等〕、水暖消防主材〔阀门、大型管件、大型管件、散热器、大宗卫生洁具、消防材料等〕、装饰主材〔各类外装饰用石材石料及制品、原木及木制品等〕、大宗油漆化工材料、门窗、建筑设备〔塔吊、升降机等〕工程设备〔如电气成套设备、泵、空调机组〕等。

公司集中采购或授权采购的物资〔B类〕：

1.3.1 水泥、商砼、橡胶支座、钢绞线、伸缩缝、沥青等建筑、市政材料。

1.3.2白灰、瓷砖、吊顶龙骨、幕墙铝型材、涂料等建筑装饰材料。

1.3.3工程所用模板、方木、脚手架钢管、扣件、可调底座、可调顶托等周转料具〔采购和租赁〕。

1.3.4 A类之外的电气、水暖保温防腐材料，合同额大于100万元的其它材料。

1.4  采购授权规定

1.4.1 原那么上，B类物资设备可根据采购金额进行授权采购。根本前提是：同类物资不可分割采购。

河南区域：同类物资采购额小于10万元〔含〕，由工程部报公司备案后组织洽谈订购；10万元>采购额<50万元，由公司授权在事业部督导下采购；采购金额在50万元〔含〕以上，除特殊紧急情况外，应由公司材料设备部组织集中采购。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

1.4.3 其它区域：同类物资采购额小于20万元，由工程部报公司备案后组织洽谈订购；20万元>采购额<60万元，由公司授权在事业部督导下采购；采购金额在60万元〔含〕以上，除特殊紧急情况外，应由公司材料设备部组织集中采购。

暂不纳入集中采购的物资

砂、碎石等地材，由工程部在事业部的管控下自行采购，必要时公司材料设备部派人参与招〔议〕标。

2  具体操作

2.1 对纳入集采管理范围的物资设备，工程部需提前上报需求方案，根据额度大小、物资类别和工程属地，公司材料设备部决定采购方式，报分管领导同意后进行采购授权。严禁事业部和工程部未经授权自作主张洽谈签订分供合同。

2.2 工程部可以提前对当地市场进行考察、询价，推荐的供给商与需求方案一并上报。

3.根据工程体量及资金和回款情况，可在工程实施“点集采〞。〔详见第五章第4条〕

# 第三章  物资设备采购方案管理

1  核心内容

方案管理是一项系统工作，需要工程各部门共同协作才能保证前瞻性、准确性、和方案性，才能实现方案管理的效益目标。

1.2 物资采购的依据是?工程物资设备需求总方案?、?月度物资设备需求方案?。

1.3 采购前采购部门需编制?物资〔设备〕采购方案表?。

1.4 特殊物资及设备应提前1-2个月提报方案，充分考虑生产周期。

1.5 已签订合同内的物资需分段进场时，需提前7天报进场方案〔?批次采购方案表?。

2  具体操作

2.1 工程物资需求总方案与机械设备需求总方案

工程开工后1个月内应通过事业部工程部向公司材料设备部上报?工程物资需求总方案?(公司直营工程部直接上报)。?工程物资需求总方案?由工程经理主持，

商务经理具体负责，各部门密切协作，共同完成。根据?工程实施方案书?、?施

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

工组织设计??专项施工方案?等要求，按分部、分项工程分类编制。?工程物资需求总方案?应包括业主提供物资进场方案。机械设备需求总方案应单独进行编制。总需求方案应与工程实施方案书同步编制。

2.2 月度物资设备需求方案

工程实施过程中，根据?月度施工方案?，由工程工程部会同商务部，于上月20日前分类汇总编制次月?月度物资〔设备〕需求方案?，工程生产经理〔总工〕审核，工程经理批准后，由工程材料设备部及时汇总递交至事业部审核后，报公司材料设备部进行审批授权。

2.3 采购方案

采购方案是具体的实施方案，按照施工方案及需求方案确定的进场时间节点要求，根据月度需求方案审批确定的采购权限：

1〕公司层面集采供给的物资设备由公司材料设备部与工程部共同编制采购方案，公司材料设备部负责人和分管领导批准后实施；

2〕授权采购由工程材料设备部编制连续编号的采购方案，工程材料设备部负责人审核，工程经理审批，提前上报事业部和公司建立采购任务〔审批〕后实施；

3〕工程自行采购的物资，由工程材料设备部编制采购方案，工程材料设备部负责人审核，工程经理批准后实施。

采购方案应明确：

1〕需用单位名称；2〕方案编制时间；3〕物资名称；4〕规格型号；5〕计量单位；6〕需用数量；7〕产品质量标准和技术要求；8〕对生产厂家的要求；9〕进场时间；10〕采购方式；11〕候选分供商名单等。候选分供商应从合格供给商名册中选择，假设为新增分供商，那么需经过资格预审。

采购方案应于采购实施前提前报送主管部门审批，一般至少提前7个工作日；采用公开招标方式采购的物资，至少应提前20日填报采购方案。

对于安装材料、设备、技术性较强的物资，必须有相关的图纸和技术交底，并确定工程技术协调人。

2.3.5 采购方案提交后，如采购量变更，一个工作日内以书面或   形式补办调整方案手续，方案调整报告必须说明调整原因，并由工程经理签字确认。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |

|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |
| --- | --- | --- | --- |

2.3.6 各类方案均应按类别进行统一编号，存档管理。方案编号方法：工程汉语简称-某年某月-专业方案编号〔如：蓝宝石-202111-土〔安〕X〔C〕001，意为蓝宝石工程2021年11月土建〔安装〕第001号需求〔采购〕方案〕。

2.3.7 各事业部、工程部需指定专人，以   或网络形式上报各类方案。表单格式见附表1－附表5，附表39。

# 第四章  供给商的分级考核管理

1  核心内容

供给商管理按照分级分类的原那么进行，即：A、B类采购工程的供给商由公司层面统一管理；C类采购工程供给商由工程部负责管理，名册及相关资料报事业部和公司材料设备部备案。

1.2 按照属性，供给商可分为：不合格供给商、备选合格供给商、合格供给商、优秀供给商、战略供给商五个层级，其中战略供给商仅适用于公司和工程局层面。

不合格供给商：已有合作业务，但未通过阶段性考核评价的供给商〔纳入“黑名单〞〕。

备选合格供给商：已通过考察获得准入但尚未发生合作业务的供给商。

合格供给商：已有合作业务，且已通过阶段性考核评价的供给商。

优秀供给商：能长期稳定合作且连续三年被评价为合格的供给商。

战略供给商：企业战略开展所必须的，可稳定、持续、跨区域的提供供给的供给商。

1.3 公司所有的物资供给商，必须是合法成立，具备履行合同、承当民事责任的能力，主体资格须经审查合格。

1.4 对评价合格的供给商，由公司材料设备部审核批准后，进入公司材料设备部编制的?合格供给商名册?。名册内的供给商可优先选择。

2  管理流程

2.1 分级

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

公司材料设备部负责负责建立本单位供给商管理体系，负责对本单位供给商进行全面管理：

1〕负责公司层面A、B类采购工程供给商或和获得工程局授权管理的A类采购工程供给商的资格初审、考察、评定；

2〕负责对本单位在册供给商的履约情况进行考核评价；

3〕负责建立、发布本单位的?合格供给商名册?，并提交上级主管部门备案；

4〕建立本单位供给商“黑名单〞，报上级主管部门备案。

2. 工程部负责本工程C类采购工程供给商的初审、考察、评定，对本工程所使用的供给商履约情况进行阶段性评价，按供给商管理权限向公司提交评价结果；负责建立、发布工程部C类?合格供给商名册?，并提交公司材料设备部备案。

2.2 准入

供给商的准入依次按照供方资格初审、考察、评定、名册建立四个环节进行。

2.2.1 初审供给商应提供：加盖公章的营业执照、资质证书、组织机构代码证、生产许可证、平安生产许可证及市场准入证书复印件；加盖公章的产品质量证明书、环保及强制性认证证书复印件；最近三年的经营业绩情况〔获得荣誉或业绩情况说明，应有证明材料或联系   等〕。

2.3 考察

各级物资设备管理部门组织工程、平安环境、技术质量、法务合约、财务资金等部门对通过资格初审的供给商进行实地考察，验证相关资料，考察仓储及物流的配套设置情况、效劳措施、资金实力、有无不良记录等，并根据考察情况编制考察报告，提出建议，经材料设备部负责人审核、主管领导审批通过后列为备选合格供给商。

2.3.2 通过考察评定的供给商作为备选合格供给商进入?合格供给商名册?。

评价

对供给商的评价按照“谁使用、谁评价〞原那么进行。对供给商的评价由物资设备管理部门负责组织发起。

工程部负责对已合作供给商每季度进行一次全面评价，并将评价结果依照对供给商的管理权限及时上报。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |

|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |
| --- | --- | --- | --- |

公司材料设备部根据工程部提交的供给商评价资料，每半年组织对供给商进行一次复评，年底组织对在册的供给商进行一次全面的评价。

使用

2.5.1 供给商选择必须是在公司认可的?合格供给商名册?内，当首次选用的新供给商不在名册中，相关方负责登记和资格预审，经考评合格后，纳入合格供给商名册中，每季度末在公司办公平台公布，并对?合格供给商名册?进行及时更新。

2.5.2 在?合格供给商名册?内的供方，假设一年未进行合作，再次采购前应重新评价。

.3 工程部对工程实施过程中所使用物资的供给商建立数据库，以满足物资管理及工程保修的要求。

3.  供给商管理相关记录表单格式见附表6－附表11。

# 第五章  物资设备采购管理流程

1  核心内容

1.1 企业的采购活动必须遵循“法人采购〞的原那么，以“集中采购〞或“授权集中采购〞的方式开展。

1.2 采购管理的主要工作内容包括：采购工作机制建立、采购任务管理、供给商选择及管理、采购招标管理、合同评审管理、验收管理、结算办理等环节。通过标准物资采购行为，实现材料设备管理工作标准化、标准化、信息化。

建立分级采购工作机制

公司设置物资采购管理领导小组、物资采购工作小组和物资采购监督工作组。

1〕物资采购管理领导小组：由公司总经理任组长、公司分管领导任副组长，成员由材料设备部、法务合约部、工程部/根底设施部、商务管理部、技术质量部、财务资金部、纪检监察部等部门负责人组成。

2〕物资采购工作小组：公司分管领导任组长、材料设备部经理任副组长、财务资金部、法务合约部门负责人、材料设备部材料人员组成，办公室设在材料设备部。

3〕物资采购监督工作组：由纪委书记任组长、成员由纪检监察部、法务合约部负责人组成，办公室设在纪检监察部。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |

|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |
| --- | --- | --- | --- |

事业部成立物资采购评审工作小组

工作组成员：事业部经理任组长，书记任副组长，成员由总会、总经、事业部工程部、商务部、技术质量部等部门负责人组成。

工程部成立物资采购评审工作小组

工作组成员：由工程经理任组长，商务经理或生产副经理任副组长，成员由工程材料设备部、工程部、法务商务部、技术质量部、财务部部门负责人组成。

1.4 建立集中采购招标评审专家库

专家库由工程、技术质量、法务商务、平安环境、财务资金、人力资源、物资管理等方面的专业人员组成。每次招标前，至少抽取3－5名专家库成员与公司相关代表组织成立评标委员会〔评标小组〕，进行开标、评标，推荐中标候选人。

2  流程描述

2.1 建立采购任务

每月初，通过对各工程上报的物资需求方案进行汇总审核，建立分级的采购任务。已建立的采购任务按照已审批确定的权限，由公司层面和事业部主导工程部层面分别组织集中采购。

2.2 明确采购方式

采购管理部门在采购方案审批中要明确采购方式。采购方式一般可采用招标采购〔公开招标和邀请招标〕、议标采购〔竞争性谈判、单一来源采购〕、框架协议执行采购、紧急采购、零星采购等。

2.3 采购前进行市场调查

直接到专业材料销售市场调查，了解市场价格，供求关系，物资设备品牌，供货渠道，产品质量等。

到生产厂家考察，了解供给商信誉、产地来源、生产工艺、生产供给能力、质量保证能力、价格组成、付款方式、售后效劳等。

查询专业性网站和商业网站。一般大型企业都有网页或相关宣传报道，能迅速及时与厂家取得联系。大型专业商业网站信息也比拟及时准确。

2.4 供给商选择

|  | 中建七局安装工程 |
| --- | --- |

|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

根据已建立采购任务类别，在?合格供给商名册?中按照供给商层级从最高层级开始选择供给商，只有上一层级的供给商不满足要求时，才能够在下一层级中选择。拟选供给商假设为初次合作，需对其进行资格初审、考察、评定，符合要求并纳入?合格供给商名册?〔见本手册第四章〕。

2.5 实施采购

一般情况下，邀请的投标供给商必须是经过局、公司采购管理部门预审通过的或已在局?合格供给商名册?中的供给商，且数量在3家以上。

2.5.2采购开标时，可以采用使用单位提供的该工程责任本钱为参考标的，如开标结果高于该参考标的或达不到预期采购目标，可选择性进行询标。

2.5.3 原那么上采购额度大于50万元的物资，实行公开招标。结合实际情况，也可以采取邀请招标、议标和谈判的方式。

特殊情况下，只能从唯一供给商处采购，或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供给商处采购，或必须保证原有采购工程一致性或者效劳配套的要求，需要继续从原供给商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额30%时，可进行单一来源采购〔具体流程见附录   〕

3. 具体操作

3.1 招标采购

物资设备采购管理部门根据已批准的采购申请，组织编制招标文件，法务合约部组织对招标文件进行评审，经主管领导审批通过前方能开展招标活动。发布招标公告或投标邀请书均需以公司主管部门或事业部名义进行。

物资设备采购管理部门负责对取得投标资格的供给商发放招标文件，并对标书发放及回标情况进行统计。

在规定的开标时间，采购管理部门组织开标，评标小组成员〔评委〕分别对供给商投标情况进行评价，采购管理部门对评委评标结果进行汇总。根据评标情况，直接推荐中标供给商，或在开标后2日内对综合评分前三名的供给商进行二次询标，询标结果由采购管理部门公示3天后推荐中标单位；在满足招标文件各项要求的前提下，经询标后的合理低价即为中标推荐价。

|  | 中建七局安装工程 |
| --- | --- |

|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

采购管理部门在开标结束后2日内，编写评标报告，推荐中标供给商，报公司领导审批，并对通过审批的供给商发放中标通知书。

招标结束后10日内，完成合同的洽谈、评审及组织签订。

为保证招标过程的公平、公正及顺利进行，可以收取适当的投标保证金。招标结束后，未中标单位退还其投标保证金，中标单位的投标保证金可转为履约保证金。

招标文件备案、保管和检查

1〕公司组织的招标活动形成的所有文件和有关资料由公司材料设备部妥善保管。

2〕工程部招标过程中形成的所有文件和有关资料随合同评审表报公司材料设备部备案。

3.2  议标采购

参与议标的供给商必须在?合格供给商名册?，原那么上不得少于3家。

议标方式有竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等。采购管理部门对特定的在册供给商发出报价邀请，并组织评审工作组成员对供给商密封递交的报价单进行开封评审，进行一轮或多轮的报价、磋商，最终按照合理报价选择推荐供给商。议标选定的供给商也应进行公示。

与供给商谈判人员〔谈判小组〕必须在5人以上，与供给商有利益关系的不能参加。

3.3  战略协议执行采购

公司采购管理部门通过组织招标活动，与供给商签订?战略采购协议?，约定要素采购工程的质量标准、价格计算方式、采购款项的支付方式、支付周期等主要内容。

使用单位根据实际需求，引用?战略采购协议?相关内容，与供给商签订?战略执行专项合同?。?战略执行专项合同?的内容不能超出引用的?战略采购协议?相关条款约定。

3.4  紧急采购

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

紧急采购只适用于特定的、紧急的采购任务。

采购管理部门负责组织选择符合要求的供给商先行组织供货，满足紧急需求。

采购管理部门对供给商提出需求时，应简要说明对要素采购工程的相关要求，并大致约定采购价格、支付方式等主要内容，在满足供货要求的同时对约定双方签订备忘录。

已开始执行的紧急采购，需对采购相关事项进行协商，并记录协商内容。

紧急采购需签订正式的采购合同。

3.5  零星采购

零星采购适用于工程部零散要素采购工程的采购任务。

零星采购在采购时应比质比价。

零星采购任务需工程经理审批，由工程部采购管理部门执行采购。

4. 工程实施“点集采〞的管理

4.1 “点集采〞即材料采购现款支付，降低采购本钱，实现创效共享。适用于工程体量较大的工程及工程款回收较好的工程。

4.2 实施“点集采〞需公司采购工作小组推荐，由拟实施工程部提出申请，公司总经理办公会研究确定。

4.3 大宗材料采购方案报材料设备部审核，工程部主导采购洽谈和招〔议〕标，采购价格经材料设备部审批后，工程拟定采购合同。

4.4 采购额大于50万的采购招标活动，招标方案提前报公司采购工作小组审定，必要时材料设备部派人参加。

4.5 货款支付执行公司财务相关规定。

5.  相关记录表单格式见附表12－附表21。

# 第六章  物资设备采购合同管理

1  核心内容

1.1 A、B类物资、质量要求较高、大宗物资的采购和机械设备、周转料具的租赁，必须签订合同，严禁先采购后签采购合同的行为。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

1.2 合同文本按公司的要求，统一采用已规定的物资采购、设备租赁合同示范文本。

1.3 工程日常零星材料，在当地商店的采购，采购额小于5万元， 可以不签订采购合同。

1.4 严禁以工程部名义签订各类采购和租赁合同。

各单位应建立标准的物资设备采购合同台账。

2  签订物资采购合同的考前须知

2.1 对公司统一推行使用的合同文本，文本中的重要条款不可删减，需增加质量技术要求时，在相应的条款上可以增加补充。

2.2 违约条款必须按合同文本的要求，增加违约条款，首先与公司法务合约部沟通商定。

2.3供给商主体应当合格，具备营业执照、税务登记证和组织机构代码证，且合同标的不能超出其营业执照上登记的营业范围。

2.4 设备订购有特殊要求的，例如：设备根底尺寸、技术参数等，合同条款中不易描述的局部，可附加订购说明，作为合同的附件。

3  报送采购合同必备的资料

3.1 供给商提供的资料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、相关的资质等。

3.2 供给商登记表、供给商考察报告、比价会审表、供给商的报价单、 采购合同评审表、招标、议价的记录资料等。

4  合同签章、评审流程管理

4.1  工程部主办的采购合同评审规定

首先由工程部采购领导小组在?比价会审表?上会签意见，?分供合同评审记录表?由工程经理签署工程初评意见，报事业部工程部登记、事业部主管领导审核签字，公司进行合同评审会签〔后附表格格式〕。

采购合同额小于10万元，公司分管领导可授权材料设备部经理审批后，报法务合约部签章。

评审流程：

工程部比价会签→事业部→公司评审→法务合约部签章

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

采购额大于10万元，由公司材料设备部、财务资金部、商务管理部和法务合约部评审，报送公司分管领导批准后，由法务合约部签章。

评审流程：

工程部比价会签→事业部→公司评审→分管领导→法务盖章

4.2  公司材料设备部主办的分供合同评审规定

采购额小于200万元的合同，公司材料设备部组织评审会签后，由分管领导批准，报法务合约部签章。

公司评审→分管领导审批→法务合约部签章

采购大于200万元的合同，公司材料设备部组织评审会签，分管领导审核，公司总经理批准后，报法务合约部签章。

公司评审→分管领导审核→总经理批准→法务合约部签章

合同用印审批，执行公司法务合约部用印的相关规定。

5  合同的执行

分供合同由采购主办人向工程经理部及相关部门的适当权限人员进行合同交底，以躲避分供商合同条款潜在风险。

5.2 使用单位负责采购合同的具体执行，并及时向材料设备部反响执行过程中发生的问题。

5.3 财务资金部负责按合同规定支付货款，并监督货款的支付。

6  合同资料的保管

6.1工程上报公司评审的分供合同，相关资料首先留存复印件一份，公司评审后，公司材料设备部合同管理员负责将公司评审记录与合同一起返回工程部。

6.2 合同签订后原件及相关资料：评审会签记录、招议标记录、附件资料由材料设备部整理，公司备案留存。工程留存复印件备查。

7   相关记录表单格式见附表22。

# 第七章  物资设备进场验收管理

1  核心内容

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

1.1 物资设备进场验收实行多人验收制度，并填写?材料〔设备〕进场验收记录?。

1.2 收、发料单采用公司统一印制的单据，签字项不可空缺。

1.3 质量验收包括外观质量和内在质量，保证进场物资的质量满足国家规定的验收标准。

数量验收核对与供方?送货单?的数量是否一致，核对所供物资数量与物资方案数量是否相符。

1.5 单据验收查看是否有国家强制性产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。

1.6 经有关单位和部门确认后封存的样品或样本。

1.7 环保平安卫生验收查看是否到达合同约定的的环境、职业健康平安要求。

1.8 设备进场应先由材料设备管理部门组织进行进场验收，填写相关记录。然后由材料设备管理部门会同工程、技术、平安等部门对进场设备进行全面验收，检验合格前方可使用。

1.9 机械设备进场验收合格投入使用前，应编制维修保养方案；在日常使用中应按方案进行维护保养并保存相关记录。详见公司?机械设备管理方法?及?机械设备保养规程?。

2  具体操作

工程材料部门负责所有进场物资设备的验收、统计报表等工作，包括：公司集采、业主提供、劳务自购物资设备的质量、平安和环保监督。

2.2 物资进场验收实行多人验收制度，验收最少不低于2人，严禁1人进行材料验收。材料、设备进场验收，材料设备部、工程部、技术质量部等相关责任人负责，并保存相关记录。一般应从以下几方面进行验收：

质量验收：包括外观质量和内在质量，保证进场物资的质量满足国家规定的验收标准，必要时可与经有关单位和部门确认后封存的样品或样本进行比对验收；

数量验收：核对与供方?送货单?的数量是否一致，核对所供物资数量与物资方案数量是否相符；

单据验收：查看是否有国家强制性产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等；

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

2.2．4 环保平安卫生验收：查看是否到达合同约定的的环境、职业健康平安要求。

2.3 验收合格物资，材料设备部填写收料单据，验收入库，库管员按物资按品种、规格、材质进行分类摆放储存，做好标识，并做好台帐登记。特殊物资需单独隔离存放〔如油漆、涂料、氧气、乙炔等〕，配备满足需要的消防灭火器材，并组织相关人员进行应急平安消防演练，做好防火、防盗、防洪、防爆、防毒工作，确保平安。室外储存的物资，场地要进行硬化，支撑马镫，做好防雨措施。

2.4 直接进入施工现场的材料，依方案需求量、质量验收标准，由材料主管、保管员、材料使用负责人进行现场验收，及时办理出、入库手续，凭据有材料主管、经办人、保管员、工程经理签字确认。

2.5 直发劳务施工队的材料，必须由劳务材料负责人参加检尺、过磅、认可签收。公司统一采购和租赁的周转料具及机械设备，应与现场劳务施工队签订书面协议〔可在劳务合同中予以明确〕，严格现场管理，防止过耗和损坏。

2.6 技术要求严，验收标准高的物资设备，必要时约请工程专业工程师、业主、监理

参加对物资设备的验收。材料设备部门填写开箱记录、验收记录，参加人员签字认可。

2.7 在设备验收时应注意查看设备的说明书、合格证、生产许可证、平安生产许可证等重要证件，应详细查看附件及配件的完整性和完好性，设备、附件、配件的包装是否完整、装箱情况是否符合采购要求、设备是否出现破损或损坏.

2.8对于用于特殊过程的材料、成品、半成品，工程材料部门和实验室、负责联系有资质的检验和试验机构，对该材料、成品、半成品进行检验和试验，试验结果作为质量记录存档。

3  材料验收入库、出库发放管理流程

3.1 验收：

物资进场→清点交接→质检→验收签字→入库登记→仓储管理

3.2 出库：

出库制单→领导审核→出库签字→保管发放→出库登记

4  物资仓储管理

仓库类型设置

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

根据物资特性可设置：原料仓、半成品仓、成品仓、危险品仓、其它仓等。

根据区域位置分：总部仓库、分部仓库、工程仓库等。

根据工程工程需要可设置：封闭式零星材料分为、露天式周转料具仓库、大宗物资堆场、地材堆场等。

4.2 仓库位置设置

4.2.1 库房设置选择通风性和自然光线好，地理位置适当，地势较高，地质较好，不受潮湿、腐蚀、高温和汛期影响的地方。

4.2.2 便于统一集中管理，相对平安性高，交通便利，运输条件良好，适应货物的合理流向，方便现场交通转运工具的操作。

4.2.3 节约用地，优先利用现有库址进行改建扩建，建址相对固定的地方。

4.3 储存方式设置

垫板式：适用于体积偏大，质量偏重的物资；

货架式：适用于零星材料，电器电料等物资摆放；

储柜式：适用于劳保用品及小型工具类储存；

其它方式因地制宜。

堆放方法：

1〕交错式；2〕阶梯式；3〕三角式；4〕装箱式；5〕挂钩式；6〕五五堆放；7〕十十堆放式。

管理要求

库内外场地保持清洁，枯燥通风，物资存放布局合理，堆垛牢固整齐，按规定正确摆放，作业道畅通。

库用机具设备放置适当有效，保持良好的技术状态。作业人员要遵守操作规程，不准乱动库内物品设备。

仓库保管员对入库物资按品种、规格、材质进行分类摆放储存，物资摆放整齐，井然有序。油漆、涂料、氧气、乙炔等易然、易爆危险品应隔离存放。

仓库保管员用标签或标牌对验收合格入库的物资进行标识。标签或标牌内容包括： 材料名称、规格型号、材质、进货时间及质量状态。标牌规格为350MM×200MM，白底红字，白铁皮材质，支高。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

4.4.5 建立健全岗位责任制、加强火源、电源管理，做好防火、防爆、防毒、防汛、防盗、防潮、防虫、防变形等防护措施。建立出入库房人员登记制度，严禁携带私人物品和携带任何易燃易爆危险品进入库房，严禁外来人员进入仓库。

定期盘点，核查帐、卡、物是否相符；定期检查物资质量和数量是否损坏或遗失，以便及时处理。

4.5 物资出库管理

以先进先出为原那么，防止物资过期变质失效，对变质失效物资及时清理并隔离存放，同时采取措施，禁止将无合格证的物资发放到施工生产现场。

5  不合格物资的识别、标识、隔离

5.1 一般不合格指产品验收负公差近似于国家规定的验收标准或在标准范围底线的物资，例如：钢板、管材、型材的厚度检测、圆钢、螺纹钢直径检测等不合格的物资。

5.2 严重不合格物资、指低于国家验收标准，外观有缺陷、对结构平安、使用功能和下道工序造成较大隐患的物资。

5.3 工程材料设备部对发现的不合格物资及时单独堆放或隔离，并对不合格物资做出明显的“不合格〞 标识。

5.4 当物资在使用过程中疑心其不合格时，施工员及时将该批物资隔离或撤出操作现场，做好标识并通知材料员，由试验员重新取样试验。

5.5 对不合格物资，工程材料设备部在?不合格物资台帐?中做好记录，内容包括：不合格物资的厂家、供给单位、规格、品种、型号、批号及不合格的性质。

6  不合格物资的评审处置

6.1 一般不合格物资，由工程技术负责人组织有关人员评审，材料员填写?不合格品评审处置记录?，工程经理审批后，由工程材料组负责处置。假设物资是公司材料设备部提供的，那么工程经理部应及时将不合格情况通报公司材料设备部处置。

6.2 严重不合格物资，由材料员直接拒收或退货，并在?物资进场台帐?中记录。

6.3 对于按降级使用、让步接收或改作他用进行处置的物资，必要时经业主代表〔监理〕，设计方书面批准前方可实施，并记录其使用部位。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

6.4 业主提供的物资经验证不合格，工程经理部及时将情况通知业主，由业主作出处置。

局部现场材料外观质量检验内容

| 序号 | 名称 | 外观质量检验的内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹钢 | 裂纹、结疤、折叠、油污、弯曲、锈蚀、偏差值等 |
| 2 | 盘圆 | 裂纹、结疤、折叠、油污、锈蚀、偏差值等 |
| 3 | 预应力混凝土用钢丝 | 裂纹、结疤、折叠、油污、锈蚀、偏差值等 |
| 4 | 预应力混凝土用钢绞线 | 裂纹、结疤、折叠、油污、弯曲、锈蚀、偏差值等 |
| 5 | 各类型钢 | 弯曲、扭转、锈蚀、偏差值等 |
| 6 | 薄钢板 | 分层、气泡、结疤、拉裂、裂纹、折叠、偏差值等 |
| 7 | 厚钢板 | 夹渣及压入的氧化铁皮、锈蚀、偏差值等 |
| 8 | 焊管 | 折叠、裂缝、分层、搭焊等 |
| 9 | 镀锌焊管 | 脱皮、气泡、锈渍等 |
| 10 | 无缝钢管 | 裂缝、折叠、轧折、离层、发纹、结疤等 |
| 11 | 螺旋钢管 | 折叠、搭焊、裂缝、分层等 |
| 12 | 镀锌铁皮 | 脱皮、气泡、锈渍、变形等 |
| 13 | 不锈钢板 | 凹凸、变形、光滑、平整度等 |
| 14 | 钢丝绳 | 毛刺、锈蚀、捻向等 |
| 15 | 木枋 | 节子、腐朽、裂纹、夹皮、虫害、钝棱、弯曲、斜纹等 |
| 16 | 胶合板 | 翘曲度、节子、夹皮、裂缝、虫孔、拼接缝、变色、腐朽、分层、补丁、鼓泡等 |
| 17 | 木质活动地板 | 鼓泡、开胶、边角缺损等 |
| 18 | 装饰层压板 | 干湿度、污斑、压划痕、色泽、光泽、分层、鼓泡、开胶等 |
| 19 | 刨花板 | 裂缝、局部松软、夹渣、边角缺损、压痕等 |

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

| 20 | 细木工板 | 节子、夹皮、补片、变色、裂缝、虫孔、腐朽 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 袋装水泥 | 时效、结块、破损等 |
| 22 | 白水泥 | 白度、结块、破损等 |
| 23 | 外加剂 | 受潮、变质 |
| 24 | 生石灰粉 | 受潮、细度、破损等 |
| 25 | 消石灰粉 | 细度、杂质、破损等 |
| 26 | 砂 | 含泥量、泥块、粒度、云母量、巩固性等 |
| 27 | 石子 | 含泥量、粒度、针片状颗粒含量等 |
| 28 | 加气制品 | 缺棱掉角、弯曲、裂纹、疏松、层裂等 |
| 29 | 红砖 | 弯曲、凸起、缺棱掉角、火候、偏差值等 |
| 30 | 水泥空心砖 | 缺棱掉角、裂纹、疏松、强度、偏差值等 |
| 31 | 轻骨料空心砖 | 缺棱掉角、裂纹、疏松、强度、偏差值等 |
| 32 | 烧结空心砖 | 缺棱掉角、弯曲、裂纹、欠火候等 |
| 33 | 天然大理石 | 翘曲、裂纹、砂岩、凹限、色斑、污点、缺棱掉角等 |
| 34 | 天然花岗石 | 色线、坑窝、色斑、裂纹、缺棱掉角等 |
| 35 | 水磨石制品 | 光泽度、出渣率、返浆、气孔、剥落、划痕、缺棱掉角 |
| 36 | 陶粒 | 粒度、火候、密度等 |
| 37 | 釉面砖 | 釉裂、变形、颜色、波纹、缺棱掉角等 |
| 38 | 陶瓷锦砖 | 釉裂、变形、颜色、波纹、缺棱掉角等 |
| 39 | 混凝土路面砖 | 裂纹、掉角、分层、色差、平面度 |
| 40 | 琉璃制品 | 粘疤、缺釉、裂纹、杂质、变形、釉泡、掉边角 |
| 41 | 卷材地板 | 裂纹、分层、褶皱、气泡、污染、图案变形等 |

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

| 42 | 塑料地板 | 缺口、龟裂、平面、光泽、色差、污染、伤痕 |
| --- | --- | --- |
| 43 | 平板玻璃 | 气泡、波筋、划伤、砂粒、疙瘩、线道 |
| 44 | 钢化玻璃 | 爆边、划伤、缺角、结石、气泡、波筋等 |
| 45 | 夹层玻璃 | 气泡、杂质、裂痕、爆边、叠差、磨伤、脱胶 |
| 46 | 中空玻璃 | 污迹、露点、密封等 |
| 47 | 浮法玻璃 | 气泡、夹渣、划伤、雾斑等 |
| 48 | 玻璃马赛克 | 变形、缺边角、疵点、裂纹、皱纹、气泡 |
| 49 | 卫生陶瓷 | 斑点、缺釉、棕眼、坑包、裂纹、凹凸、烟熏等 |
| 50 | 防水剂 | 时效、破损、渗漏等 |
| 51 | 建筑涂料 | 色差、稠度、渗漏等 |
| 52 | 岩棉、矿棉及制品 | 潮湿、破损、变质等 |
| 53 | 钢制防火门 | 平整度、焊缝、涂层、凹痕、损伤、变形等 |
| 54 | 铝合金门窗 | 划痕、色差、污迹、毛刺、胶外溢等 |
| 55 | 卷帘门窗 | 色差、流挂、剥落、锈蚀、拉毛、压痕等 |
| 56 | 混凝土排水管 | 光洁平整度、蜂窝、露筋、空鼓等 |
| 57 | PVC管及管件 | 光滑平整度、气泡、痕纹、凹陷、色差等 |
| 58 | 电焊条 | 受潮、脱皮等 |
| 59 | 平安网 | 重量、原材、资质等 |
| 60 | 平安帽 | 光滑度、资质等 |
| 61 | 聚苯板 | 麻面、脱落、缺损等 |
| 62 | 水泥聚苯板 | 强度、缺棱掉角等 |

7   本章相关记录表单格式见附表23－附表28，附表40。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

# 第八章 物资设备货款支付核销

1  核心内容

1.1 公司为材料设备部提供2000万元资金额度，资金循环使用。

1.2 材料设备部采购以综合效益最大化原那么，实行交易。

1.3 集采资金纳入借款核算，第一个月不计息，第二个月按照2.5%/月计息。

1.4 械设备及周转架料租赁费用中间支付及最终结算时应以工程商务部门出具的结算书为依据。此项工作应由商务、工程、材料、质检、平安、财务等部门协同负责。

1.5 集采货款统一由公司资金部审核后实行终端支付。

2  管理流程

2.1 工程部→事业部→材料设备部→资金部→总会计师→总经理→董事长。

2.2 审批权限

单笔支付金额：小于100万元由公司总会计师审批支付；100万元至500万元由总经理审批支付；500万元至1000万元董事长审批；1000万元以上由董事会研究决定。

3  具体操作

3.1 货款支付结算的条件：物资入库验收单，采购物资的发票，与供给商签订的物资采购合同，材料付款申请表。

3.2  公司材料设备部采购的物资

3.2.1 采购合同签订后，材料设备部与工程签订?集采供货协议?，工程接受协议之规定后，工程经理、财务负责人签字认可。

3.2.2 以现金采购的钢材款支付：货到工地后，工程材料部门对材料数量、质量的验收无异议后，公司材料设备部开具?材料验收结算单?、经工程材料负责人、工程经理签字确认后，公司材料设备部凭结算单复印件，填制?材料付款申请表?报公司财务资金部，经公司领导审批后进行货款支付，原件及发票由工程材料部门按财务规定，在工程部办理账务核销。

.3 其他类别材料款的支付：货到工地后，工程材料部门对材料数量、质量的验收

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

无异议后，公司材料设备部根据与供给商签订合同的支付约定、凭工程收货单和发票、填制?材料付款申请表?，经工程材料部门、工程经理、工程财务审核后，报公司财务资金部，经公司领导审批后进行货款支付，送货单及发票由工程材料部门按财务规定，在工程部办理账务核销。材料设备部存复印件记录。

3.4  实施“点集采〞和授权工程采购的物资支付：

货款支付由工程材料部门依照合同约定办理相关手续，事业部凭收货单和发票填制?材料付款申请表?，由公司材料设备部审核后，报公司财务资金部，经公司领导

审批后进行货款支付。

3.5  货款支付形成的资金占用费、集采增效的利益分配，执行公司资金部相关规定。

4   本章相关记录表单格式见附表29、附表30。

# 第九章   物资设备盘点核算管理

1  核心内容

1.1 每月末对库存材料进行盘点。

1.2 盘点人员为工程材料经理、保管员，财务人员。

1.3 材料盘盈、盘亏的处理。

2  具体操作

每月二十六日至二十八日为盘点时间。

2.2 工程材料员对现场材料必须相互盘点，原那么上不允许直接盘点本岗位所管辖的材料物资。

工程财务人员根据材料报表期末结存量对盘点实物进行必要的抽检复核。

对盘点结果与实际账务有较大的出入时，工程必须认真分析盈亏原因。

2.5  盘点考前须知

检查库存材料帐、物是否相符。

检查有无长期积压材料，有无发霉、损坏、变质等现象。

对露天大宗材料外观质量进行检查。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

检查材料堆码是否合理、平安。

2.6  盘盈、盘亏的处理

真实反映盘盈、盘亏结果，及时在盘点表上记录。

将盘点结果报工程部领导，经审批后进行帐务处理。

盘盈的材料重新按材料收入入帐，减少材料的收入本钱。

盘亏的材料及时分析查找材料盘亏原因，是否控制在损耗允许的范围内。

属客观因素造成材料的亏损，注明亏损原因，经工程部、公司领导审批后直接进行下帐处理。

属人为、管理不善造成材料的亏损，必须追究相关人员的责任，经工程部、公司领导审批前方可进行下帐处理。

2.7  月末盘点的库存材料，由材料部门编制?盘点表?经工程经理审批后报工程财务部门，给本钱分析提供准确的数字。

对过期、变质、受潮、发霉、生锈、损坏、虫蛀失效的物资，及时查明原因，由工程部审批后进行处理，大宗材料还需报告上级物资管理部门，经评估后降级使用或做废材处理。

2.9  对长期不用的积压物资，应及时报告工程领导和上级物资管理部门，进行退货处理或公司内部调剂使用。

3   本章相关记录表单格式见附表33，附表32，附表34，附表35。

# 第十章 物资设备循环利用管理

1  核心内容

1.1 活动彩板房、测量设备、小中型施工机具、生活用具、办公设备、厨具、CI设施、有使用价值的工程材料等。

1.2 加速工程积压材料尽快利用，防止占压公司资金。

1.3 鼓励工程修旧利用，降低工程本钱。

2  管理流程

工程部→事业部物资部→公司材料设备部→使用工程部

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

材料设备部负责工程退场材料的工作指导、协调、监督检查，对退场过程中发生的争议进行协调、仲裁。

2.2 工程材料设备部负责组织施工机具、剩余材料的统计和退场工作及具体执行。

2.3 工程办公室负责生活用具、办公设备、厨具、CI设施、生活用具的统计和退场工作及具体执行。

2.4 工程间可调剂利用类退场物资参考公司?调拨评估标准?执行。

2.5 废旧处理类物资按本章第6条?废旧物资处理方法?执行。

3  具体操作

3.1工程在阶段性工程完工后，对下个节点工程不再使用的工程余料、自备的周转架料、模板、施工机具、平安材料等物资，按退场材料的类型，由工程材料组向物资管理部门报书面退场方案，退场方案须在材料退场前七天报出，并对退场物资的成色进行如实评估。

3.2 公司材料设备部对工程物资退场方案进行审批，对退场物资去向进行协调、指导，工程材料组根据审批意见积极主动地安排具体退场事宜。

3.3 经工程间调拨后仍有剩余的物资，工程材料组及时将信息反响给材料设备部，由公司审定接收，工程负责运至指定的地点进行整齐有序地堆码，材料设备部组织价格评估，核减工程本钱。

3.4 对工程中小型设备、施工机具，由工程材料员负责组织退场。属于公司调拨的中小型设备，由工程与材料设备部联系退场；属于劳务分包队伍自带的中小型设备，由该队伍自行退场，工程材料组进行核定。

3.5 归工程办公室负责的生活用具、CI设施、办公设备与事业部归口部门联系，负责组织退场，工程间调剂利用。

3.6 施工中工程自购的施工机具，对使用班组造册登记并定期检查，机具发生丧失，由使用者折价赔偿，折价标准按使用时间工程核定，最低标准不低于原价的50﹪。

3.7 各工程所有废旧物资的处理，必须严格按照?公司废旧物资处理方法?执行，任何单位及个人不得擅自处理。

4  物资调拨评估标准〔参考〕

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

| 类别 | 外观质量描述 | 调拨价 |
| --- | --- | --- |
| 彩 板 房 | 不撤除、原地转用、首次转用、首用两年期内：1、无破损处、不用修缮的 2、有损害处、需要修善的 | 1、公司内部再利用、按当期市场价格的20-40﹪调拨 2、公司内部再利用、按当期市场价格的20-30﹪减去修缮的费用调拨 3、转给业主或外部、进行评估、公司批准后调拨 |
|  | 需转场撤除、首次转用、首用两年内的二次转用、有利用价值的局部 | 按当期市场价20-30%调拨，拆、装、运费用、填补局部的费用双方均摊不收调拨费、 使用方负责拆、运、组装费用 |
| 办 公 设 备 | 会议桌、老板台、书柜、资料柜： 1、无破损、两年内的 2、已破损、两年内的 3、两年以上的 | 1、按购置费的30-40﹪调拨 2、按购置费的20-30﹪调拨 3、使用期增加一年、加扣10﹪调拨 |
|  | 办公桌、办公椅、沙发餐桌： 1、无破损、两年内 2、有破损现象、不影响使用 | 1、按购置费的20-30﹪调拨 2、按购置费的10-20﹪调拨 |
|  | 空调、使用效果较好 | 按使用年限折旧调拨、每一年抵减购置价的25﹪调拨 |
|  | 打印机、复印机、饮水机 | - 购置费大于5000元的、按固定资产折旧计算 - 其他按购置费的30-40﹪调拨 |
| 厨具 | 炉灶、电锅、冰柜、碗、盆、勺等能正常使用的 | - 购置价值大于500元以上的按20-30﹪调拨 - 购置价低于500元的不计调拨费 |
| 生活用具 | 床、洗衣机、太阳能、两年期内、无损坏 | 按购置费的20-30﹪调拨 |
| CI 设 施 | 旗杆、责任牌、大门、文化墙、易拆装、无损坏、能二次利用的 | 1、按购置费的30-40﹪调拨 2、室内各种挂牌不计调拨费 |
|  | 平安帽、轻微划伤、扣带齐全 | 1、购置费大于20元的30﹪调拨 2、购置费小于20元的不计调拨费 |
| 建 筑 钢 筋 | 1、9m定尺或12m定尺，水锈较少，外观仍为钢原色 | 比当期市场价调低300元/T调拨 |
|  | 2、9m定尺或12m定尺，生水锈，外观铁黄色，材质保证 | 比当期市场价调低500元/T调拨 |
|  | 3、9m定尺或12m定尺，水锈严重，外观铁黄色，有结痂现象，材质保证 | 比当期市场价调低500元/T调拨 |
|  | 4、钢筋两端有车丝等加工现象 | 车丝长度不计算重量, 比当期市场价调低500元/T调拨 |
|  | 5、乱尺钢筋〔长度在1.5 米以上〕 | 比当期市场价调低1000元/T调拨 |
|  | 6、乱尺钢筋〔长度在1.5 米以下〕 | 按废钢材处理价风格拨 |

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

| 型 钢 | 1、外形完好，无锈蚀结痂现象。 | 比当期市场价调低300元/T调拨 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、外形完好，有锈蚀结痂现象。 | 按废钢材价格处理 |
|  | 3、现场尾料，无锈蚀结痂现象，仍可有效使用。 | 按当期市场价的60%调拨 |
|  | 4、现场尾料，有锈蚀结痂现象，不可有效使用。 | 按废钢材价格处理 |
| 一般工具 | 购置金额100—1000元能正常使用，不影响使用功能的缺损 | 按当期市场价30-40%调拨 |
| 中小型设备 | 购置金额1000—5000元能正常使用，不影响使用功能的缺损 | 按当期市场价30-40%调拨 |
| 周转架料 | 购置金额在10000万元以上，外观质量较好，没有损坏或没过保质期限，仍能正常使用 | 按当期市场价30－50%调拨 |
| 模板木方 | 购置金额在50000万元以上，外观质量较好，没有损坏或没过保质期限，仍能正常使用 | 按当期市场价5－20%调拨 |
| 库材 | 没有损坏或没过保质期限，仍能正常使用 | 按当期市场价40%调拨 |
| 其它余料 | 不影响正常使用功能,按当期市场价40——50%调拨;不能正常使用,作报废处理 |  |

说明：1.表中调拨价标准不含转场的费用，调剂使用的物资，由使用工程承当转运费。

2.撤回公司的物资，由工程承当费用。

5  调拨资金管理

5.1 工程间调剂再利用的物资、机具等，由双方材料设备部门签字确认，报公司材料设备部批准，公司财务审核，增减工程本钱 。

5.2 撤回公司的材料物资，由公司物资部接收，双方核算确认，报公司财务冲减工程本钱。

5.3 经测算处理价值大于回收价值的物资，由工程报公司审批后，方可处理。具体操作执行公司?工程工程财务资金操作手册?的相关规定，任何工程和个人不得私自处理废旧物资。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

6   废旧物资处理方法

6.1  关注点

6.  关注废旧物资是否具有使用价值。

6.  关注废旧物资处理过程是否合规、处理价格是否合理。

6.  关注账务处理是否及时、准确。

6.2  管理流程

工程部→事业部→公司物资主管部门→公司财务部→总会计师→总经理

6.3  具体操作

6.  对工程部具有使用价值的剩余物资严禁作为废旧物资处理。

6.  废旧物资处理前，工程部应向公司物资主管部门提交?废旧物资处理申请单?，对需要进行变卖处置的废旧物资，工程部应将其整理码放，并将?废旧物资处理申请单?，物资处理报告和废旧物资清单上报公司审批。

6.  ?废旧物资处理申请单?经公司审批前方可按程序处理，处理完成后将?物资处理记录?报事业部和公司物资主管部门。

6.  工程部废旧物资处置前事业部、公司物资主管部门和相关部门根据申请进行复核，必要时公司纪委监察室对处置过程进行现场监督。

6.  物资变卖处置应至少选择三家及以上收购单位以招标或议标的方式确定收购单位。

6.  由工程部负责废旧物资的变卖，资金的回收，并填写?物资处理记录?。

6.  工程部应自备计量器具或由工程部联系称重计量地点，不得使用收购单位的计量器具或由收购单位联系的计量地点。

6.  ?物资处理记录?的过秤、量方或计数要记录清楚，由工程部相关部门和收购单位共同签字确认。在废旧物资处理过程中，工程财务负责人必须参加监磅。

6.  对作为垃圾处理，作为废料回填或掩埋的物资应由工程部材料部门记录其状态和数量，经工程部相关部门确认，工程经理批准前方可实施。

6.  物资处理过程中的所有资金往来应由工程财务人员处理，将处置的款项由事业部上交公司资金部，经办人员不得擅自留用。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

6.  物资处理完成后，工程部、事业部和公司相关部门应做好相关资产核销和账务处理，冲减工程本钱；废旧物资处理申请单、物资处理报告、废旧物资清单、物资处理记录和磅单作为凭证附件。

7   本章相关记录表彰格式见附表41－附表43。

# 第十一章  业主供给物资设备管理

1  核心内容

1.1 依工程合同约定，编制业主提供物资清单。

1.2 依施工进度方案，编制业主提供进场方案。

1.3 催促、核实业主提供物资的方案落实情况。

1.4 业主提供的物资应单独登记台帐。

2  具体操作

2.1 工程编制业主提供物资方案，经商务部审核后报业主确认，由工程经理签字后，报公司材料设备部。

2.2 工程材料设备部负责落实物资的订购情况，物资交货时间，对重大影响施工进度的方案执行情况及时反响工程经理。

2.3 业主提供物资的验收执行相关验收规定。

2.4 业主提供物资在贮存期间如发现设计变更或因其他原因引起原业主已提供物资不适用时，工程材料负责人应及时向工程经理和公司反映情况，并由工程经理部向业主发?工作联系函?，说明情况，以便问题得到及时处理。

2.5 每月末，工程材料设备部针对业主提供物资进行统计，清单注明材料名称、规格型号、数量、单价、金额、提报商务部，为工程计量提供依据。

3  业主控制物资管理

3.1 业主认质、认价的物资，单价业主确认后再进行采购，纳入公司集采的物资，认价单在采购前报公司材料设备部。

3.2 由工程招标采购时，认价单随合同评审一起报送。

4  相关记录表单格式见附表37。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

# 第十二章   信息化及内业资料管理

1  核心内容

按照工程局和公司统一安排和部署，积极推进中建股份集中采购电子交易平台应用，做好工程管理平台数据录入，工程材料设备部安排专人负责，确保与施工进度同步。

1.2 各类原始凭证、单据按规定填写齐全，内容完整、不缺行空格、签字手续齐全、签名真实有效、编序编号、按年月收集整理、装订成册、有封面、归盒、立档、

盒内有目录清单，按单据联、页归档保存。

1.3 各类记录表格齐全，内容全面，填写标准、正确，编序编号按年月收集整理、装订成册，有封面、归盒、立档。

1.4 各类台帐要求有帐内目录、有编号、逐日登录，凭证、字号填写齐全，栏内目录正确、真实有效，书写要求用碳素笔或钢笔，盈亏有反映，结存有记录。

1.5 各类材料收发存月报新旧材料及大类不同材料均需严格划分另页填报，耗用材料已发出退回时,已验已退货时用红字表示；上月结存+本月收入=本月发出+本月结存，盈亏有反映。

1.6 内业资料由各工程材料组负责收集、保管、装订成册、归档。 工程竣工后，由工程材料负责人将各类内业资料进行帐务盘点，形成记录清单资料归口于物资部统一归档。

1.7 各工程材料人员调离时由工程部统一安排人员办理相关资料交接手续。各类内业资料要有交接记录，形成书面交接记录清单，由交接双方及材料设备部委派人员三方签字认可，备案存档。

2  内业资料的形成时间及保存期限

2.1 各类原始凭证、单据当日填写记录，验收单经检验合格后办理，台帐逐日登录，其它类记录均按实际时间填写。

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

2.2 材料收发存月报及相应单据每月30日之前必须报送财务部，各类月报表、单据每月29日之前扎帐结算。

各类盘点表按照季、年度盘点要求时间进行盘点，库存物资报损报废单可依照实际日期每月盘点清理随月报表递交财务， 竣工工程工程于竣工之日将所有材料内业资料归口于公司物资部统一管理。

2.4 各类原始凭证存档期限一般为工程竣工后办理结算和兑限审计完毕后3年。

3  相关记录表单格式见附表31－附表38，附表48等。

附表  物资设备采购及管理常用表格

附表1    物资〔设备〕需求方案表

附表2    物资〔设备〕需求方案审批表

附表3    物资〔设备〕采购方案汇总表

附表4    物资〔设备〕采购任务单

附表5    物资〔设备〕采购方案表

附表6    供给商登记表

附表7    供给商考察报告

附表8－1 供给商〔材料〕履约评价表

附表8－2 供给商〔设备〕履约评价表

附表9    供给商年度考核评价表

附表10   合格供给商名册

附表11   供给商资格预审表

附表12   物资〔设备〕采购招标申请表

附表13   物资〔设备〕采购文件审批单

附表14   物资〔设备〕采购招标文件发放记录表

附表15   物资〔设备〕采购投标〔报价〕文件接收记录表

附表16－1   物资〔设备〕采购开标记录表－报价记录

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

附表16－2   物资〔设备〕采购开标记录表－符合性审查

附表16－3   物资〔设备〕采购开标记录表－询标记录

附表17－1   物资〔设备〕采购评标记录表－评分记录

附表17－2   物资〔设备〕采购评标记录表－评标汇总

附表18   单一来源采购谈判记录表

附表19－1物资〔设备〕采购定标审批表〔招标〕

附表19－2物资〔设备〕采购定标审批表〔议招标〕

附表19－3物资〔设备〕采购定标审批表〔战略采购执行〕

附表20  紧急供货备忘录

附表21   物资采购比价会审表

附表22   分供合同评审表

附表23   材料〔设备〕进场验收记录

附表24   物资入库验收单

附表25   物资入库验收单材料领料单

附表26   物资暂停入库或暂缓使用记录

附表27   不合格物资处理单

附表28   物资紧急放行记录

附表29   物资验收结算单

附表30   物资采购付款申请表

附表31   工程材料设备收支存台帐〔日报表〕

附表32   主要材料收支存统计表〔月报表〕

附表33   盘点表

附表34   材料消耗汇总表

附表35   主要预算与消耗比照表

附表36   工程材料收发月报表

附表37   甲供材料汇总表

附表38   工程周转料具租赁结算表

附表39   材料需用方案变更表

|  | 中建七局安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物资采购及管理手册 | 文件编号 | CSCEC7BF－QB－WZ |
|  |  | 文件修订 | 第1次修订 |

附表40   工程部出入库房人员登记表

附表41   工程材料积压统计表

附表42   废旧物资处理申请单

附表43   物资处理记录

附表44   机械设备购置审批表

附表45   机械设备进场检验记录表

附表46   机械设备维修保养方案表

附表47   机械设备维修保养记录表

附表48   月度机械设备管理报表

附表1

|  |  |  | 中建七局安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 物资〔设备〕需求方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 详 细 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案类型 |  |  |  |  | □总需求方案 □月度需求方案 □批次需求方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 物资〔设备〕名称 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  | 单位 |  | 方案 数量 |  | 方案进场日期 |  |  |  | 品牌厂家 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  | 工程经理 |  |  |  |  |  | 事业部 |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |

备注：1.本表由工程部填报，并根据方案类型上报；

2.总需求方案在工程开工前15个工作日上报，月度方案在每月25日前上报。批次需求方案需在进场前7个工作日上报，并在备注栏注明依据合同编号。

附表2

|  |  | 中建七局安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物资〔设备〕需求方案审批表 |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事业部 |  |  |  |
| 申购时间 |  |  |  |  |  |  |  | 需求方案编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 |  |  |  | 规格型号 | 单位 | 方案数量 |  | 方案单价 |  | 方案金额 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求方案清单详见附件：?物资〔设备〕需求方案表?〔编号： 〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经公司审核，□公司集中采购： □授权事业部督导工程采购： □工程自行采购，报公司备案： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批流程 |  |  |  | 审核审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料设备部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  | ?物资〔设备〕采购任务单?符本表作为附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

|  |  | 中建七局安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物资〔设备〕采购方案汇总表 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 采购任务名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 采购物资名称 |  |  | 规格 型号 | 质量 标准 | 单 位 | 数量 |  |  | 进场时间 |  | 品牌 厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购经办人 |  |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购管理部门负责人审核 |  |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表由公司采购部门分类汇总填报。

附表4

|  |  | 中建七局安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物资〔设备〕采购任务单 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| >>采购任务概要 编制时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务名称 |  |  |  |  | 任务编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 任务经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概算金额 |  |  |  |  | 使用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购方式 |  |  |  |  | 合同类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标方式 |  |  |  |  | 报价方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务备注 |  |  | 编号为 ?物资需求方案审批表? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >>合格供方推荐名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供方名称 |  | 联系人 | 联系 | 推荐人 |  |  |  |  | 注册资金 |  | 历史合作情况 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >>物料清单【网络平台填列，以纸质?物资〔设备〕采购方案表?扫描件作为附件】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  | 材质/标准 | 规格型号 | 数量 |  | 单位 |  |  | 进场时间 |  | 使用工程 |  | 品牌 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >>审批情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批人 |  |  | 审批结果 |  |  | 审批意见 |  |  |  |  |  |  | 审批时间 |  |  |

注：本表由公司采购部门填写，审批人为公司采购部门负责人和公司分管领导。

|  |  |  | 中建七局安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 物资〔设备〕采购方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购方式 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分局部项 |  |  |  |  |
| 编制部门 |  |  |  |  |  |  |  | 编制人 |  |  |  |  | 编制日期 |  |  |  |  |
| 序 号 | 物资〔设备〕名称 |  |  |  | 规格 型号 |  | 单 位 | 方案 数量 |  | 方案 单价 |  | 金额 |  | 采购日期 |  |  | 候选供给商 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 工程经理 |  |  |  |  |  | 事业部 |  |  |
| 日期 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |

附表5

注：1.采购方案单编制、审核、审批统一规定：1〕公司集采材料采购方案由公司材料设备部采购管理员编制，工程经理审核，公司材料设备部负责人审批〔表格审批栏据此进行调整〕；2〕授权采购方案由工程材料设备部经办人编制，材料设备部负责人审核，工程经理和事业部审批，并及时上报公司材料设备部启动采购任务；3〕零星采购方案由工程材料设备部经办人编制，工程材料设备部负责人审核，工程经理审批。

批次采购方案，应在备注栏中注明批次需求方案编号和依据合同编号。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/985230323140011120