泛光照明工程技术要求

一、一般技术要求

1.1、	相关标准

1.2、	当地环境条件

1.3、	物料的储存及保管

1.4、	询价图纸与深化设计

1.5、	竣工图纸

1.6、	工程进度计划表

1.7、	安全施工组织架构

1.8、	竣工证书

1.9、	质量管理

1.10、竣工前系统之使用

1.11、缺陷处理

1.12、操作和维修保养手册

1.13、缺陷责任期、维保期

1.14、人员的培训

二、泛光照明系统要求

2.1、灯具部分

2.2、配电系统

2.3、控制系统

2.4、参考设计灯具样板

一、一般技术要求

1.1、相关标准

所有设备、材料的供应和施工工艺，必须符合中国及深圳市各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例。

包括以下但不仅限于以下所列：

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《灯具 第1部分：一般要求和试验》GB 7000.1

《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743

《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595

CCC 中国强制产品认证

当上述标准或当地政府及有关部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书所规定的发生抵触时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，从严执行，不构成任何造价变更。

1.2、当地环境条件

在设计、制造、装配、检验和调试本技术规格说明书内所要求的仪器和设备时，必须考虑深圳市的气候、环境情况，及以下所列气象资料供参考﹕

1.2.1、温度

夏季：	极端温度（干球）

39.4度摄氏(‘极端’指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度（干球）	27.7度摄氏

夏季通风温度（干球）	31.2度摄氏

冬季：	极端温度（干球）

-10.1度摄氏(‘极端’指记录所得的最低温度)

1.2.2、海拔	0～10米

1.2.3、雨量

最大雨量	每小时250毫米

1.2.4、平均风速

冬季	2.6米/秒

夏季	3.1米/秒

1.2.5、地震

基本烈度（中国标准）	7度

1.2.6、相对湿度

最热月份平均值	83%

最冷月份平均值	75%

设备规格及设计所需符合的工程所在地的气候、环境情况。

1.2.7、除本技术规格说明书特别注明外，所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列及工程所在地的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季	40度摄氏（干球温度）

冬季	-4度摄氏（干球温度）

相对湿度	99%

1.3、物料的储存及保管

承包单位应充分了解施工现场其物料及其摆放位置。总承包单位会根据其工作进度安排空间供承包单位摆放物料。承包单位应跟从这一进度和安排，计划其设备及物料运抵现场。

除非得到总承包单位之书面指示，所有贮存于施工现场以外的物料、设备，其费用均由承包单位负责。

贮放于现场之设备及物料均应跟从制造商建议之贮藏方法，并且保证不违反质量保证书所规定之贮藏方法。

在施工现场，对由于不适当之存放而引起的设备损坏、遗失，承包单位有责任立即补充、更换损坏的设备及材料，以跟从施工进度，而费用由承包单位负责。

在总承包单位未完成其建筑工程前，承包单位应采取充分之措施保护安装好的设备及未安装之设备及物料，免受恶劣天气及其它因素的破坏。

工作于室内之电气设备及包含电气组件之设备应存放于防潮的空间内。

工作于室内的设备应存放于防风雨的空间内。

当设备由几个部份构成时，组件应分开包装并在包装上清楚标明组件名称及制造厂家。

对于设备之外表面，特别是影响美观之外表面，应特别留意加以保护。

在运输过程及贮存于施工现场的设备，对设备的传热面应加以特别包装以保护之。

物料或设备之保护漆/膜如有损坏，则应彻底清洁所有之锈垢、油污及表面之腐蚀物，并涂以新的保护漆/膜。

物料遭侵蚀、破坏或设备之外表面遭破坏，承包单位应负责更换这些物料及设备，费用亦由承包单位负责。

当对物料及设备之油漆方法未加说明时，承包单位对物料和设备之油漆须满足以下要求：

所有金属制造部份须有足够抗锈、抗腐能力。

所有框架、支架、吊架等同低碳钢制品，首先要彻底清洁去除所有之锈  斑、油污等，再涂一层防锈膜然后以金属漆过底，跟着刷两遍调合漆，以符合有关国家标准之要求，颜色由总承包单位确定。

电镀之部件应选用镀铬或镀磷(选其中较适宜者)，不允许镀锌或镀镉。

设备出厂后，设备表面之损坏应跟从如下方法尽快修补好：

金属表面之破坏处，应先清洗破损处至底层金属，并用含锌油漆打底或用总承包单位认可之油漆。

设备表面破损处，应清洗破损处至底层金属，并用设备之油漆程序及油漆加以修补。

承包单位应时刻保持其安装工料至合理清洁之程度，并且应尽快清除施工现场之不必要废料。

施工结束时，承包单位应清除一切暂时的遮盖、外壳、并应清除所有之污迹、标记等，达至总承包单位认可交接之程序。

1.4、询价图纸与深化设计

1.4.1、询价图纸

询价时连同询价文件所发的有关图纸(询价图或设计单位的施工图)，其作用只供承包单位于询价时作为一般指引及在中选后制作其设备和深化施工图的依据。

询价图纸所示的为基本的设计原理，并同时提供一个已考虑各设备装配相互关系的可行的设备安置，以便承包单位在进行其深化设计及深化图纸制作时作为参照和依据。

1.4.2、承包单位的深化设计和图纸送审

在收到正式中选通知书后，承包单位须立即编制深化设计以及图纸编绘和送审的计

划表，于两周内提交审核。承包单位须在整个工程的每个阶段按工作进度呈交有关的资料作审核。同时确保所有呈交的资料包括一切计算数据、建议方案、所需的文件及资料等均能按时按序及按规格要求送审以便获得批核施工。由于批核上述送审材料件需时间，承包单位须预留足够时间供批核及作修改重审。如承包单位未能按照所定计划和工程进度提交所需的资料而导致工期拖延，一切损失及责任须由承包单位负责。

承包单位须对有关系统设备展开详尽的设计工作，包括编制所需的施工图以及设计计算、详尽的注释和说明等，并需满足有关规范的要求。

1.4.3、标准的遵从

承包单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合中国国家有关规范或标准。

1.4.4、深化设计图纸要求

1.4.4.1、承包单位必须按工程进度或按发包人的要求呈交本承包合同范围有关系统

的深化设计和施工图，供发包人、设计院和有关部门审批。深化设计的单位（机电安装工程承包单位）需获得发包人的认可的有关图纸内容须包括平面、立面和剖面图。除显示所有有关设备、管道、电气线路、控制装置和附属配件的布置安排外，还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其它机电承包合同的分界面和一切施工所需的大样详图。深化施工图深度必须达到发包人审批的标准要求，送审图纸须向当地有关单位分别送审。深化施工阶段图纸的各专业人员必须常驻工地，直到发包人认为深化施工图纸送审工作已经完成。

1.4.4.2、有关图纸经各审批单位初步批阅后，承包单位需综合有关意见加以修改，然后再安排送审，直至图纸获批准为止。图纸获批核后，需经设计单位盖章，然后再分送发包人、设计单位、测量师、工地等单位作为施工记录和验收之用。同时，并需以电子文件（CAD+PDF）档案形式发送给相关单位。

1.4.4.3、在施工过程中，如需进行修改，须遵循相关设计变更程序，得到批准后，予以修改。

1.4.4.5、送审的图纸规格须按下列要求提交：

深化设计蓝图：平面图、设备材料表、系统图不小于A2尺寸、图纸目录、大样图等不小于A3尺寸。

1.4.4.6、除了上述施工安装图纸以外，所有有关拟选用的设备、装置、材料以及附件亦应提交审批，为了便于识别，每一项产品送审时，应最少包括以下资料：

承包合同的名称和编号

承包单位的名字

图纸及/或技术规格说明书内有关章节的对照依据

送审件的说明和清单

1.4.4.7、为了简化和便于处理，同类型的设备、装置、材料应同时送审。而每个送审件只能包括一种型号的产品或设备。

每一项设计或图纸送审时，内容应包括：

图号和最新之修正编号

图纸名称

送审日期

修正编号及在修改部份加上记号

有关最后修正的简要说明。

承包单位的设计、图纸、装置或设置经批核后并不表示可解除或减轻承包单位对本合同应履行的任何责任和义务。承包单位仍须保证在本合同范围内所包括的一切工作均达到所需的要求。

1.5、竣工图纸

1.5.1、所有竣工记录图纸必须于工程整体竣工验收前呈交。承包单位应于按设计变更对施工图纸进行修改，最后形成竣工图纸并提交。所有图纸资料及编号均需详列于一份统一的图纸目录上，此目录将纳入操作和维修保养手册内。竣工图的深度及编制要求必须达到 深圳 市标准要求及城建档案馆的要求。

1.5.2、竣工图需采用电脑绘制，并应符合国内有关制图标准。所有图例亦应严格遵照有关国内标准的规定。

1.5.3、竣工图除展示出所有的设备和装置外，并应包括全部电缆/线管/管道等的敷设安排和全部继电器、接触器和其它开关装置的接点分析图表，及清楚说明每一主要设备接触器及其它部件的操作程序的图表。任何对设备和装置的运转、操作、保养或对日后系统的加改有用的一切资料，无论是否曾在施工图上表示过的，都应加以标注。控制器、装备或任何部件的有关参考号码或字母，以及设备和装置铭牌上列示的字母和号数等均应加以综合摘引。

1.5.4、所有系统示意竣工图及控制线路竣工图应个别用铝制框架装挂于相应机房墙壁上。框架的具体要求须提交审核。

1.5.5、除上述各项外，承包单位并需提交全部竣工图纸的电脑软件档案并采用光盘（CD ROM）储放。承送单位及图纸、光盘数量详见“所需提供的文件及图纸要求”。

1.5.6、承包单位须注意如竣工图及操作与维修手册未按要求准时提交或未达批核水平时，有关于合约中扣下的款项将不会批付。有关要求已详述于本规格说明书内，承包单位须严格遵从。

1.6、工程进度计划表

1.6.1、承包单位须在呈投交标书时提交一份施工程序和进度计划表，而在正式书面获知中选后两星期内再呈交一份详尽的工作进度计划表呈报审批。

1.6.2、承包单位的工作进度计划应与总承包单位的工作进度计划协调，并须配合总承包合同分期进行的工作进度要求。进度计划表应包括（但不限于）以下内容：

管理人员进驻工地；

所有设计图纸、样品和设备送审时间；

送有关政府部门审批的施工图纸和设备；

设备的订购；

设备的生产制造；

设备从原产地运送至工地；

设备的安装方法、程序以及各细项工序所耗用的时间；

测试和验收；

移交。

由承包单位所提交并经总承包及各方面接受的进度计划表将纳入于整体工程的总进度表内。承包单位须按照有关进度计划表进行施工。

1.6.3、承包单位应按指示立刻展开工作，并应持高度合作及积极态度以配合总进度计划表的工作安排。承包单位应注意工作效率和速度的重要性，并必须紧密地配合总承包单位所订下的工作进度计划。

1.6.4、总进度计划表的安排并不保证承包单位能按所定进度连续不断地进行施工，假若因按实际施工情况而需对有关总进度计划表做出修改时，承包单位须予以配合及不能为此而做出任何的索偿。

1.6.5、承包单位应在任何阶段与总承包单位及其它承包单位合作。同时，在施工过程中应不断按实际情况考虑其它承包单位或专业承包单位的需要而对施工计划做出修订并可以配合实际施工进度。

1.6.6、有关工地的建筑活动中，承包单位须配合总承包单位联络及协调其它承包单位。

1.6.7、承包单位必须参与本工程有关的相关会议。

1.6.8、承包单位须预备有关资料包括图纸呈交公用事业机构及/中国法定机构批准。若因缺乏沟通，导致返工的费用及工期延期的责任由承包单位负责。

1.6.9、承包单位须负责获得有关的批准或牌照许可证，使合约内的泛光照明系统能按时投入服务。若因缺乏沟通，导致返工的费用及工期延期的责任由承包单位负责。

1.6.10、承包单位在设备订货时，必须要求设备供应单位做出如下书面承诺，应同意在保修期结束前，对发包人要求作维修保养的设备提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。

1.6.11、承包单位不能因为上述项目，而减轻监察工厂进度或减少承包单位在合约中的责任。

1.7、安全施工组织架构

1.7.1、承包单位于获得本合同后或获得通知中选后两星期内应提交安全施工组织架构呈报审批。

承包单位工程操作上之组织架构应严谨编制，并由合格、富有经验的各专业人员分工领导，以求达到最佳之协调及施工效果。安全施工组合架构须包括各职位之长驻工地主管人员。有关的主管人员名单及履历，需呈交评审及认可。

提供安全文明施工现场管理标准化手册。

1.7.2、健康安全及保管

承包单位须负责有关施工地点的安全以避免引起相关的损失，这包括一切工作人员，其下劳务单位及其员工，公众人士及所有直接或间接与施工地点有关人士等。

按有关要求，承包单位须负责提交安全报告。

承包单位须确保其下劳务单位施工地点的所有员工须遵守政府部门的安全守则，同时遵守本技术规格书中的安全及健康手册要求。

承包单位须确保已审核其下劳务单位所提供的安全标准，并须确保所聘用的劳务单位已拥有最高标准。

1.7.3、有关规定及标准

承包单位须符合所有现有及将来的制造，并符合由政府有关部门所确认的安全指引及条例。

1.7.4、承包单位的安全及健康手册

一般于开工日计起7天内，承包单位须向总承包单位提交一份安全及健康手册及安全及健康计划书以供审阅。

承包单位须提供安全及健康手册、安全及健康计划书、风险评估及方法指引的复印本给其下属劳务分包单位。

1.7.5、安全及健康手册

承包单位的安全及健康手册和计划书须包含执行时的相关程序，并须不少于每12个月重新审阅一次及更新，以便反映及符合工程的变更。

1.7.6、安全计划

承包单位须制定及执行一套完全符合本项目的实际情况，本技术规格说明书及有关规范，条例，设计等规定的安全计划书。

此安全计划书须包括一份由承包单位的法人(或最高负责人)发出的公司政策条约，公开声明将对有关的安全、健康、及避免损失作为合约内容特别关注的一环，并对此承担合约须负上的责任。

1.7.7、风险评估

承包单位须制定详尽的风险评估包含安全、健康及避免损失等方面的工作。

有关风险评估须由专人执行，并须于执行日计起的14天内呈报总承包单位审批。

此份报告文件须列明详细的隐藏危险会对安全、健康及损失造成威胁，并要求做出改善方案及执行的政策以降低或消除此等风险。

所有风险评估中发现的风险，必须列明于承包单位的安全计划书，安全程序及执行法条文内。

1.7.8、承包单位的安全措施安排

1.7.8.1、工作协调

承包单位须确保整个工程能有计划地进行，而有关一组的工人所执行的工序不会影响另一组工人的安全，例如搭棚工人在电缆桥架上工作等。

每天须进行工作会议，以便统筹及安排工作。

1.7.8.2、安全检查

承包单位须配合总承包单位进行例行及特殊的工地安全检查。

安全检查后，须提交一份报告，当中包括建议所需执行措施及行动，及有关发现的问题及漏洞。此份报告将作为审核之用及于将来讨论相关安全、健康的依据，避免损失。

总承包单位须准备项目安全检查的条例，以供承包单位跟进检查。

总承包单位将定时组织安全检查讨论会。安全检查条例包含指定安全、健康及避免损失所要求达到的标准，以便检查人员在整个检查过程中将实际的情况与准备作对照比较，并做出改进建议。

当完成项目安全检查后，须保存作记录，以便日后提交并核实。

当安全检查项目不合格时，承包单位则须要提交有效改善方案并即时执行。总承包单位于3日内作进一步检查。

1.8、竣工证书

本工程作为总承包单位之专业分包工程，承包单位须完成满足有关政府部门之报审、调试、检验及获取系统运行之许可证。并完成满足合同要求及发包人、总承包单位、设计单位确认之一切系统调试，满足整体交付使用之条件。

承包单位需负责所有根据本技术规格说明书中列明的国内规范要求对安装的系统进行审批、调试和检验等工作所需的费用。

1.9、质量管理

1.9.1、一般要求：承包单位需要建立质量管理系统，而该质量系统于整个施工过程需要有效运作。承包单位有责任呈交质量管理纪录与总承包单位审阅。

1.9.1.1、承包单位之质量纪录需要包括以下所提及部份，但亦不只限于以下﹕

质量手册

项目质量计划

质量步骤，工作指示及标准表格(如合约定明则按合约要求)

制定质量保证措施

检验及测试计划

1.9.1.2、承包单位需要制定质量保证措施，以保证工作根据质量管理系统要求执行，而以上之计划及纪录需经过总承包单位审批后方可执行。

1.9.1.3、本项目需做样板区，承包单位需提前进行样板区有关图纸和材料送审并获通过，并配合其它单位及工序安排完成工艺水平样板工程，并经发包人验收合格及满意

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/988027071002006043