# —	、	总	体	概	述

XXXXXXXXXXXXXX	项目是由 XXXXXXXXXXXXXX	会投资建设，本工程质量要求高，工期紧，必须具备较高的施工总承包管理能力、技术能

力、充足的机械设备和施工物资储备能力才能圆满地完成本工程的施工。

我公司具有丰富的总承包施工管理经验， 在狠抓质量管理的同时，

具有雄厚的技术力量，优良的质量保证能力，强大的机械设备优势和实力，完全有能力干好 XXXXXXXXXXXXXX 项目。

对承建 XXXXXXXXXXXXXX 项目，我们具有极大的热枕， 对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后，我们组织有关人员认

真阅读图纸，仔细了解现场情况，编制了本《投标书》 。

我们承诺：我们会克服一切困难，发扬我公司的优良传统，以本工程作为我公司的重中之重，全力以赴，以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾，派出精兵强将，按施工组织设计的总体部署，组织资源，根据提供的资料进一步地优化施工方案，以先进科学的施工管理技术，更加合理地调动各种资源，保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务， 按时交出令业主满意的工程。

## （一）总体设想

本《投标书》是指导	XXXXXXXXXXXXXX	项目的指导性文件，编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进

度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全文明施

工等诸多因素尽可能做了充分考虑，	突出其科学性、 适用性及针对性， 力求做到施工配合更周密、更紧凑，施工工艺更合理、更先进、更有

创新，在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指

导书，指导工程施工，确保工程在	XXXXXXXXXXXXXX ，并使本工程质量

达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

在施工中，我公司本着对业主高度负责的态度，将积极与质量监

督部门配合， 服从建设单位及监理工程师的管理，	从严控制工程质量， 在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定居民投诉，制定

安全生产措施，建立安全保证体系，确保施工中不发生伤亡事故，	争创安全文明工地。同时，在施工中协同建设单位开展“增收节支、开

源节流”活动，提出更多合理化建议，以达到有效控制投资的目的， 更好更快地交出让业主满意的精品工程。

## （二）编制依据

1、编制依据

（1）XXXXXXXXXXXXXX	项目的招标文件

- 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准

- 山东省及潍坊市有关政策和文件规定

- 现场踏勘情况

- 我公司施工类似工程施工经验等

2、满足施工规范

XXXXXXXXXXXXXX	项目施工应满足，但不仅限于下列规范要求：

- 《建筑工程抗震设防分类标准》

- 《建筑结构荷载规范》

- 《建筑抗震设计规范》

- 《建筑地基基础设计规范》

- 《混凝土结构设计规范》

- 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详

图》

- 《建筑设计防火规范》

- 《公共建筑节能设计标准》

- 《建筑给水排水设计规范》

- 《建筑灭火器配置设计规范》

- 《民用建筑电气设计规范》

- 《低压配电设计规范》

- 《建筑照明设计标准》

- 《建筑物防雷设计规范》

## （三）施工目标

工程质量目标：合格工程

工程工期： XXXXXXXXXXXXXX 。安全目标：防止重伤，杜绝死亡

文明施工：努力做好现场管理，场容场貌创一流水平

内

项目

容

。

1、工程概况一览表

| 序号 | 项 | 目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | XXXXXXXXXXXXXX |
| 2 | 工程地址 |  | XXXXXXXXXXXXXX |
| 3 | 工期要求 |  | XXXXXXXXXXXXXX |
| 4 | 质量要求 |  | 合格 |
| 5 | 结构类型 |  | 混凝土结构 |

2、施工质量目标： 响应《招标文件》要求，本工程保证达到《建筑工程施工质量验收统一标准》合格要求。

3、施工工期目标： 保证能够在预定工期内圆满完成施工任务。

4、施工安全目标： 杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，确保安全生产无事故。

5、文明施工目标： 按照国家现行的安全生产管理标准和行业管理要求，争创市文明卫生优良工地。

6、现场组织机构： 根据本工程的特点，组建工程项目经理部，项目经理部主要成员由项目经理、工程技术负责人、施工队长组成，下 设施工、质量、安全、材料、设备、预算、统计等部门。

## （四）施工阶段划分

1、网络计划

工程施工过程中采用动态网络计划对各工种全过程分阶段进行时间的控制。

1、基础施工阶段，平整地基土，进行钎探及地基隐蔽验收，随即施工混凝土垫层，垫层施工完成，自西向东进行测量放线，钢筋绑扎， 浇筑混凝土等工作。当基础满足验收条件后，首先进行回填土施工等 工作。

2、主体施工时应考虑进行封闭工作，土建分步验收后，此阶段主要是土建与预埋之间的配合。各班组按顺序穿插配合，且必须对上道作业成品负责。

3、为保证进度计划贯穿于工程施工全过程，	必须保证材料、 设备、劳动力、资金等按计划供应，工程所需的设备、装饰、预埋成品、半

成品必须在主体完工前订货，保证各种材料、机具等的按时供应，进 度计划在实施过程中，因部分工序安排与实际情况不符，项目部根据 实际情况随时调整。调整内容包括关键线路长度的调整；非关键工作 时差的调整；增减工作项目，调整逻辑关系；某些工作持续时间调整， 对资源的投入作局部调整。

4、根据总工期要求，项目经理部编制总的工作计划，根据总计划再编制月计划、周计划，各施工队伍根据项目经理部下达的周计划编制内部作业日计划，项目经理部及各施工队队长抓各级落实，并监

督实施，解决各种矛盾。

# 二、施工现场布置图

1、施工现场设置根据现场的使用规划和安全要求，	划分为工作区、工人生活区两部分；

2、工地现场周围按公司标准要求搭建封闭式院墙、	采用公司标志性大门、封闭式进行现场管理；

3、工作区内办公区域、各备料场、加工区以及机械设备的设置和划分明确；

4、工人生活区内宿舍区、职工食堂以及卫生设施配置齐全；

5、施工现场的标准，达到“五化“标准要求。

施工现场平面图附后

# 三、施工进度计划及保证措施

## （一）进度计划：

按照施工招标文件要求，工期	:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	。

## （二）保证措施：

1、为确保本工程按期竣工，开工前制定流水组织计划。

2、加快施工准备工作，及时安排人员、材料、机具进场，为按时开工创造条件。

3、采用项目管理，实行项目经理负责制，组建合理高效的机构， 配备素质高、能力强的管理人员，择优选择技术素质高的专业队伍， 建立奖罚激励体制，充分发挥职工的积极性，提高工作效率和劳动生产率，确保工程各项目标的实现。

4、加强施工管理，全面实行网络计划管理和目标管理，根据确 定的控制点，运用网络技术、分段流水作业、动态管理，坚持月平衡、周调度，使进度计划始终处于受控及灵敏调整状态，达到工序保工程 进度，控制点保总工期的目的。

5、在施工方法上实行立体交叉作业。

6、采取有效技术措施，合理安排好季节性施工，农忙季节及时调配人员，实行农忙季节人员补贴制，以保证施工的连续性。

7、组织施工技术人员、材料员会同建设单位根据图纸及预算制定材料使用计划，避免因材料供应不及时影响工期。

8、严把质量关，认真执行“自检、互检、交接检”三检制度， 杜绝返工现象发生。

9、完善承包责任制，实行进度与奖金挂钩。

10、每天开工地生产协调会，解决施工过程中存在的问题。

11、充分发挥现代化机械作用，采用先进施工工艺。

12、加强同建设单位、监理单位、设计部门之间密切配合和合作，

坚决服从政府主管部门的领导和监督，	齐心协力， 确保工程按期竣工。施工进度计划图表附后。

## （三）工程总体概况：

XXXXXXXXXXXXXX	项目，位于 XXXXXXXXXXXXXX 。混凝土结构。

1、建筑特征

基础垫层混凝土	C15, 其他 C30 ，混凝土抗渗标号	P6。池顶覆土厚1000mm 。池内 1:2 防水砂浆抹面。防水等级为一级。

2、结构特征

本 工 程 基 础 坐 落 在 稳 定 的 老 土 层 上 ， 地 基 承 载 力 特 征 值应>180Kpa 。预埋件采用	Q235B 钢。池顶覆土厚	1000mm ，池顶活荷载4KN/ ㎡。

3、现场自然条件：

地理位置优越，交通发达，公路、铁路运输条件方便，地势平坦， 属平原地带。

气温：最高气温	40.7 ℃，最低气温 -13 ℃，平均气温	22 ℃。

雨雪量：最大降雨量	1080.8mm ，最小降雨量	327.00mm, 平均降雨量 671.5mm ；最大积雪期限		36 天，年平均湿度	65% 。

气压：夏季平均气压	100.46kp ；冬季平均气压	102.76kp 。基本风压： 0.4KN/m 2, 基本雪压为 0.35KN/m 2；

最大冻土深度	50cm 。

4、现场条件

现场地势平坦，施工用水、电、交通等“四通一平”条件具备。

## （四）工程施工部署

1、施工组织

根据本工程的结构特点和施工要求特点，由我公司选派精干力量

组建工程项目部， 负责工程的施工管理工作， 下设各专业工程施工队， 劳务队伍是多年来我公司一手培养并一直跟随我公司在潍坊施工的技

术队伍，施工机械全部选用公司自备设备。

2、工期目标

根据本工程的结构特点和工程进度要求，	结合我公司的管理实力、机械设备配备、劳务队伍素质、周围环境等情况，本着“进度服从质

量”的前提，为保证本工程的按期投入使用，在满足规范、规程的要

求下，我们采用倒排计划的方式，保证在	2015 年 10 月 1 日竣工，具体进度计划详见《施工计划网络图》	。

# 四、各分部分项工程施工方案

## （一）施工方案

根据本工程结构类型特点、工作现场特点，我们采用总体调度、综合管理的方式，组织各专业施工队、作业班组在整个工程施工过程和组织过程中，充分利用工作面，实行立体交叉、平面流水作业的方式组织工程施工。

1、施工准备

- 现场施工组织机构的设立

以项目经理为中心，根据本工程的施工特点，组织成立由管理人员、专业人员组成的项目领导班子。首先，组织好现场工程技术人员学习施工图纸，了解设计意图，弄清工程特点，提出合理化建议，与设计部门进行图纸会审，对各重点分项工程制订施工方案，然后，编制详细的施工组织设计，为科学地组织和指导施工提供依据。同时， 组织人员编制施工图预算，提出主要材料、构件、半成品、劳动力以及施工机械需用量计划。

- 施工现场条件与准备工作

工地现场“四通一平”工作已经完成，水、电、交通、通讯条件具备。

工地现场围挡采用标准的轻钢墙板，	墙高 2.5m 刷蓝白漆， 工地大门按照公司标志性标准大门预埋。

修建现场道路，拟建工程西侧为施工现场和材料加工区，场地	东侧留工地大门，分别做为材料运输和人员进出的通道，沿大门修建工

地内部通道。现场道路全部采用	3：7 灰土 300 厚硬化，洒 5cm 厚细石。施工临时水电线路敷设，现场生活用水，由甲方提供。施工用水，

自水表井接至工地用水支管，	支管采用 Φ40 镀锌钢管， 施工用水需临时用水管线，分别接至各搅拌机等用水现场，保证砼养护等的施工用

水。线路敷设详见《施工平面布置图》	。

临时设施根据场地情况，工程现场设置工作区，在工程现场工作区域搭建办公室、仓库、水泥库、木工棚、钢筋加工棚等还包括门卫、传达室等，详见《施工平面布置图》	。

- 物质条件准备工作

做好材料准备与供应，主体施工所用的钢筋、水泥、木材、砖、砌块等材料均提前落实采购计划，尽快确定采购途径，材料计划提出后，根据现场条件和进度计划要求，本着先急后缓的原则，组织部分需用材料先进场，所需钢管、木模、扣件等周转材料根据需求计划， 一次进完。

- 建立施工测量控制网

根据建设单位给出的基准点，重新设置四个控制点，确定两条控 制轴线，建立控制网。 水平标高控制基准点室外坪引至原建筑物墙面。

- 进行环境调查

查阅资料熟悉本工程施工阶段的自然条件；调查熟悉场地周围与施工有关的因素，特别是原建筑物的基础结构情况，周围建筑环境要求等。

2、施工程序

- 首先对施工场地进行平整，清除地表障碍物、影响工程质量的软土、腐植土、垃圾土等，设置好施工区域排水设施，计算好土方量，全部施工准备工作完成，确保开始施工后能够连续施工。

- 根据本工程的基础结构特点，地基开挖采用机械进行挖土， 在现场除留足回填土外，其余土方要随时进行外运。基础开挖时，要特别注意对原建筑物的保护的防护，避免扰动，特殊情况，及时报请

设计、勘察部门，拿出处理意见后再行施工。地基处理完毕，进行钎 探、灌水试验，经设计单位、勘测单位、建设单位及监理公司验收后， 进行基础工程施工。

- 基础工程施工遵循先深后浅的原则，	由低向高按施工方向依次进行。

- 主体施工按施工流水方向依次施工，	主体施工期间以土建为主，预埋为辅。

- 预埋工程随主体穿插进行，待主体完工后，主要为预埋之间配合，在此期间以预埋为主，土建为辅。

3、施工段划分

- 基础部分按照施工图纸， 作为一个整体的施工段， 自西向东，依次进行施工。

- 主体工程，按照工程的结构特点，划分为一个施工段。

- 抹灰及预埋工程，由西向东展开流水施工。

- 在主体工程施工过程中， 预埋工程的预留预埋工作现场配合。

- 预埋工程以单元划分施工队， 各专业队伍同时展开流水作业。

- 全面贯彻“平面分段，上下分层，立体交叉，流水施工”的原则。

4、主要分部工程施工流向

- 基础工程

地基土清理---- 支垫层模板---- 垫层混凝土浇筑	测量放线

---- 支模板---- 绑基础钢筋 ---- - 验收钢筋 ---- 基础浇筑	基础柱

---- 基础养护 ---- 基础防水	基础回填，各施工段均按以上顺序流

水施工。

- 主体工程

按施工工序依次施工

- 池顶工程

抄平放线 ---- 基层清理 ---- 刷素浆---- 砂浆结合层	面层施工

## （二）主要分部分项工程施工方法

1、土方工程

- 基坑防护，根据工程现场需要，基坑开挖后，现场平整时向外找坡，以防雨水流入基坑。基坑侧壁准备好硬塑料防水布，用于雨水保护坑壁，以防雨水冲刷造成塌方。

- 地基开挖，土方开挖时，应注意保持原土方的结构，基底以 上 40cm 厚的土层，应控制好标高，基土开挖应连续进行，如基础挖好后不能立即进行下道工序， 应在基底以上留	30cm 一层不挖， 待下道工序施工时，再挖至设计标高，以免基土被扰动。

- 相邻基坑开挖时，应遵循先深后浅的施工顺序，挖土应自上而下，水平分段分层进行，每层	0.3 米左右，边挖边检查坑底宽度及坡度，不够时及时修整，挖至设计标高时，再统一修整。要求坑底凹 凸不超过	1.5cm ，当清土时，基坑挖好后不能立即进行下道工序时， 应预留 15-30cm 一层不挖，待下道工序开始时再

挖至设计标高。

- 基坑清土时，两人操作间距应大于	2.5 米，重物距土坡安全

距离，汽车不小于	3 米，材料堆放应不小于	1 米。

- 地基基础的施工应尽量缩短坑槽的暴露时间，	基坑四周应做好排水措施，严禁雨水和施工用水浸入地基，不允许基坑有泡水和积

水现象，确保工程质量。

- 基槽开挖好后，应对坑底进行普遍钎探，并做好记录，经设计单位及甲方、监理方等有关人员共同验槽，合格后方可施工下道工序。

- 待基础验收达到要求后，进行土方回填土应分层夯实，每层填土 250mm ，施工中每班组所铺平的土料必夯实完毕，不得进行隔日夯实，如遇下雨，填土层表面有泥浆、积水应清除后才能继续回填， 在每层填土表面下	2/3 厚度处用环刀取样，测定土的干密度；如测定不合格，应增加压实遍数或挖开把土块打碎，重新夯实后再检验。

- 土方开挖及施工过程中，要注意基坑排水。

2、施工测量

- 测量仪器

水平测距采用钢尺，高程测定采用光学水准仪，方向测定采用南就产 J2 光学经纬仪。

- 工程的定位放线及垂直度控制

根据本工程情况，主体结构施工时，横向设置一条控制轴线，纵

向设置一条控制轴线。 控制轴线一端控制桩彩砼墩内埋置  Φ25 钢筋制作，钢筋上锯十字交叉点作为控制轴线控制点，砼墩尺寸为  0.8m 宽0.8m 长 1m 深，控制轴线另一端在原建筑物墙体上用红漆做红三角标

志，然后在楼面上用墨斗弹出控制轴线，再根据柱、墙与控制轴线的关系，弹出柱、墙位置控制线。

为消除误差，保证测量精度，轴线好后必须用经纬仪进行检测修正，每层做一次轴线通视，查一下轴线交角，在误差范围内，做平差处理。

根据现场给定的高程在现场设 置± 0.000 标高控制点。± 0.000 以上各层标高均由此点用钢尺直接向上引测。  为消除偶然误差， 向上引测点不少于三个，在每层作好高程标志后用水准仪进行检测。在误

差范围内取三点高差平均值控制层高。

- 误差要求

轴线平面位移不大于	5mm ，柱墙垂直度每层不大于	5mm ，全高为H/1000 ，且不大于 30mm ，高程精度：层高小于	5mm ，全高小于 30mm 。

- 注意事项

所有轴线传递都以控制点和定向点为基础，所以要控制定向点的保护。仪器要经常进行校检，并备有检查资料。

3、基础工程

基础应一次性浇注完毕，振捣要密实，基础的插筋、预埋件等要保证位置准确，浇注终凝后，砼外露部分要及时覆盖并浇水养护。

- 砼垫层施工，在砼垫层施工前应仔细检查土方开挖标高，符合设计要求后，方可施工砼垫层，垫层砼应严格按配合比施工，并应随打随找平压光，为施工防水层做好准备。

- 底板钢筋及承台钢筋砼除参照后面的钢筋砼工程施工外，	还应按防水砼的要求进行施工，并不得留施工缝，并应做渗水试验，合

格后方可填土。

4、钢筋工程

- 原材料要求

进场钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单，	每捆钢筋应有标牌， 对进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验，合格后方可使用。钢

筋加工过程中如发现脆断，焊接性能不良或机械性能显着不正常时应进行化学成份检验或其它专项检验。

- 钢筋的储存

进场后钢筋和加工好的钢筋应根据钢筋的牌号、规格分批堆放在  由粘土砖砌成的高	30cm 间距 2 米的垄上，以避免污垢或泥土的污染， 严禁随意堆放。

- 钢筋加工、使用

工长编制出详细的下料计划，下料时钢筋工要在工长的指导下进行下料，保证钢筋尺寸及规格正确。

- 钢筋的配料

I 级钢筋端头应做	180 度弯钩，其弯曲直径不小于	2.5d ，平直长度不小于 3d。

箍筋加工时，因本地区按	7 度地震设防，箍筋的末端必须做	135

度弯钩，弯钩平直长度取	10d 或 75mm 的最大值。严格按设计图纸要求配制钢筋。

配料时，要考虑附加钢筋，钢筋脚撑、架立筋、定位盘、接结筋。盘圆钢筋用调直机调直，较大规格的钢筋局部弯曲位用人工锤击

调直。端头弯曲严重时，应将端头切除，以保证钢筋接头处的钢筋及

尺寸正确。

购买原材料时， 首先考虑长度大于	8m 以上的线材。 钢筋下料时要根据不同长度，长短搭配，统筹排料。钢筋切料，一般应先断长料，

后截短料，减少短头，减少损耗。

配料时不应用短尺量料，防止产生累计误差。为此，宜在工作台标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。

钢筋进场应为新材料，项目部负责存放，如存放时间过长或遭遇雨淋等原因造成的锈蚀，使用前应除锈，钢筋使用过程中如发现表面有氧化铁皮鳞等脱落现象严重，钢筋截面损伤或在除锈后钢筋表面不严重的麻坑、伤蚀等情况时，应降级使用或剔除不用。

- 钢筋的接长

钢筋的接长是钢筋工程的关键，	构造柱钢筋断面搭接不大于	50% ， 梁不大于 25% ，底板接头下筋应在跨中		1/3L 范围内，上筋应在支座 1/3L 范围内。

- 钢筋的制作

所有梁柱箍筋的末端均做		135 度弯钩，弯钩中直部分不小于	10 倍箍筋直径。 I 级钢筋末端做	180 度弯钩，III 级钢筋可不做弯钩但必须满足锚固长度。

- 绑扎接头

钢筋采用绑扎接头形式的搭接长度按要求，	III 级钢筋搭接长度45d ，锚固长度 36d ，各断点位置及起弯长度详图纸设计，具体构造要求工长必须认真阅读结构设计说明及基础、梁设计部分，水平筋及板

筋接头要错开，在同一截面钢筋搭接数量不得大于	50% 。

板除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部分交叉点可间隔交错扎实，但必须保证受力钢筋不产生位移，双向受力钢筋的必须全部扎实。

钢筋搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的  10 倍， 接头不得位于构件最大弯距处，受拉区域内， I 级钢筋绑扎接头的末

端应做 180 度弯钩， II 级、带肋钢筋可不做弯钩，应在中心的两端用

铁丝扎牢，受拉钢筋接头的搭接长度，	I 级钢筋 36d ，III 级钢筋 45d ， 拉接筋 2Φ 6.5 伸入墙体 1/5L （L 为柱距），但不小于 1 米，垂直间距500 予埋在砼柱内位置要准确。

- 注意事项：

绑扎前在模板或垫层上标出板筋位置，在柱梁及板上画出箍筋及分布筋位置线，以保证钢筋位置正确。

梁内通长钢筋需接长时，上筋布置在跨中，下筋布置在支座。

楼板上层筋采用	Φ 8-Φ 10 凳筋支撑间距	1.0m ×1.0m ，梅花状布

置。

- 钢筋绑扎完后，应重点检查以下几个方面

（根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，

特别是要检查支座。

检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。检查钢筋是否清洁。

5、模板工程

模板工程直接影响砼的外观质量的好坏，且本工程结构较复杂， 技术要求较高，因此，构造柱使用组合钢模板，板模板为竹胶板，钢管与钢管之间的连接固定采用铸铁扣件。上下调节使用螺杆。

- 板模：

支模前的准备工作

根据控制轴线用墨斗在底板上弹出柱、墙支模控制线，控制线距墙 10cm ，并在柱墙钢筋上部做好高程控制点，用以控制梁板模标高。

搭设模板支撑体系：首先，用钢管和扣件搭设满堂脚手架，作为板模的垂直支撑，满堂脚手架立杆纵横间距	1.0m 。

- 柱模支设 ：

支模前检查 ---- 平模及角模预埋 ---- 全回位置校正	整体固定

预埋前要检查模板底部砼面是否平整，若不平整应先在模板下口处铺一层水泥砂浆（ 10-20 厚）以免砼浇筑时漏浆而造成柱底烂根。

柱截面尺寸为	400 ×500 ，400 ×400 ，400 ×370 ，采用小横杆加固。

- 板模支设

板模采用竹胶板，复核标高及轴线位置	---- 绑扎钢筋	支侧模

---- 复核模尺寸及位置	与相邻板连接固定。

板模支法，按规范规定起拱：两端支撑的梁或板   1/400Lo ，满堂脚手架搭好后，根据板底标高铺设标高铺设水平龙骨，间距    500 ，然后铺设 TT 胶板，板铺好后将缝隙用胶带封严。

- 模板的拆除

拆模时砼强度应达到以下要求：

不承重的模板，其砼强度应在其表面及棱角不致因模而受损害时， 方可拆除。

承重模板应在砼强度达到下表所规定强度时拆模：

| 项次 | 名称 | 结构跨度（ m） | 按设计标号取率 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板 | ≤2 | 50 |  |
| 2 | 板 | 2〈N≤8 | 75 |  |
| 3 | 梁 | ≤8 | 75 |  |
| 4 | 梁 | 〉8 | 100 |  |

表中所指砼强度应根据同条件养护试块确定。

注意：虽然砼达到拆模强度，但强度尚不能随上部施工荷载时应保留部分支撑。严禁在刚浇筑的楼面上进行施工操作及吊放钢筋等。

- 模板施工注意事项

砼浇筑前认真复核模板位置，柱、模板垂直度以及梁板标高，准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误，模板支撑是否牢靠，接缝是否严密。

接头处是模板施工的难点，处理不好将严重影响砼的外观质量，

不合模数的部位用特制的镶拼模板或木模，须固定牢靠。

所有钢模在使用前都要涂刷隔离剂，旧钢模在使用前要修理。砼施工时安排木工看模，出现问题及时处理。

在砼施工前，应清除模板内部的一切垃圾，尤其是石屑和锯末， 凡与砼接触的面层均应清理干净。

- 主体早拆模体系

承重模板的周转速度对模板的投入量及施工工期影响很大，早拆体系可以加快模板周转速度，减少模板及脚手架的投入量，可以取得较快的施工速度与显着的经济效益。

早拆体系支撑点设置间距必须小于  2m ，钢管用底部可调支座调节顶紧板底模板。无可调支座时，也可以用钢管搭接顶紧模板。

6、混凝土工程

本工程所有混凝土全部使用商品混凝土。

- 砼浇筑前的准备工作对施工人员进行技术交底。检查模板及其支撑。

请甲方及监理人员对隐蔽部位进行验收，填好隐蔽验收记录	。

- 砼的浇筑

混凝土浇筑前要先对模板和支架进行检查，必须保证模板在混凝土浇筑过程中不产生位移。同时检查钢筋的种类、规格、数量、弯折和接头位置、搭接长度等。还要检查预埋铁件、管道和钢筋保护层厚

度，及时清理模板板内的杂物， 经建设单位及监理方隐蔽验收合格后， 方可开始浇筑。

浇筑时，应设置跳板，以免踩坏钢筋及预埋件。

施工缝处继续浇筑时，要先除掉浮浆渣和松动石子，加以湿润并

冲洗干净，铺抹与砼中混凝土砂浆成份相同的水泥砂浆	50-100mm 厚， 等已浇筑的砼强度不低于	1.2Mpa 时方可继续浇筑。

施工缝留在剪力较小且便于施工的部位。柱留水平缝，梁、板留

竖直缝。

- 砼的振捣

砼的振捣采用插入式振捣器，现场浇筑时采用四台振捣器，并有两台备用，振捣时，每一个振点的振捣延续时间应以使砼密实为准， 即表面呈现浮浆和砼不再下沉。振捣时应快插慢拔，垂直插入，并插

入下层尚未初凝的混凝土中	50-100mm ，使上下层充分结合，振捣棒尽量不要触及模板、钢筋、预埋管和各种预埋件，不得附着在模板或钢

筋上振捣，以防止影响的几何尺寸和混凝土与钢筋的牢固结合，振动

器插点和移动距离不宜大于其作用半径的	1.5 倍，振动器距离模板不应大于其作用半径	1/2 ，插点方式采用交错式。

- 施工缝的留置及处理

施工缝严格按照规范规定留置，必须设置在结构受剪力较小且便于施工的部位，同时符合以下规定：

单向板留置在平行于板的短边的任何位置。

在施工缝处继续浇注混凝土时，已浇注的混凝土抗压强度不应小于 1.2N/MM 2

注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏，钢筋上的油污、砂浆、浮锈等杂物要清除。

- 砼的养护

砼浇水养护，要保证砼在浇筑后	7 昼夜内处于足够的湿润状态。覆盖浇水养护应在混凝土浇注完毕后的	12h 内进行。

对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗要求的混凝土，不得少于 14d 。

优先采用塑料薄膜养护，但要注意对柱子的缠绕和对现浇板的覆盖要严密，保证混凝土在不失水的情况下，得到充足的养护，提高混凝土的早期强度。

在混凝土的强度达到 1.2N/MM 2 以前，不准在其上面行人和预埋模板、支架等。

- 回填土工程

回填前的基坑排水措施：设置排水盲沟。设置积水坑，积水坑底

基底垫层底以下约	60 厘米，并在坑里垫约	50 厘米的粒径在	3 厘米～ 5 厘米的石子。

施工准备

回填前处理地基表层： 拆除模板和支撑 ,清除填方基底的积水、 淤泥和杂物。

验收地下设施：对地下避雷线路、预埋管道、地下结构物等地下设施进行各项检查 ,办理隐蔽验收记录。

选择土源：采用风化岩土	,禁止采用淤泥和有机质含量超过	8% 的

土。

根据所选土料的不同 ,由试验和计算确定最优含水量。 并分层检测

含水量，以使回填土保持较合理的含水率。回填机械选用蛙式打夯机和装载机。施工要点及质量保证措施

填土应严格控制含水量	,当土的含水量大于最优含水量时	,采用翻松、晾晒和风干法降低含水量；若含水量过低	,预先洒水润湿。

用装载机将场内的土填入基坑	,人工将土层铺成不超过	25cm 的虚土,然后用蛙式打夯机夯实	,夯实时要一夯压半夯 ,夯夯相接 ,行行相连 , 两遍纵横交叉，分层夯打，并在相对两侧同时同步进行回填夯实。夯

实遍数不能小于	4 遍。

填方应预留一定的沉降量 ,按填方总高度的 3% 预留。

根据回填土层数 ,每层按沟槽每 50m, 地面每 500m 2 取一组试样 ,用环刀取样送试验室测含水量、 干容重等数据 ,检查其的密实度； 同时绘制土方取样图 ,标注所取土样的平面位置和高度。

- 质量事故处理

混凝土拆模后，若发现蜂窝、麻面、露筋等质量问题，必须将该

处砼凿掉浮渣及裸露的石子等，	用铁刷刷掉尘土， 用压力水冲洗干净，

并经建设单位验收后，用高标号的膨胀水泥细砂浆补齐，表面抹平。

- 注意事项：

搭设工人必须佩带安全带， 戴好安全帽， 严格做好安全防护工作。随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大，造成尺寸偏差超

差。

相邻步高的大横杆要交错布置在立杆内侧和外侧，以平衡立杆偏

心受力。

8、抹灰工程

- 准备工作

墙体抹在灰预埋件与墙体内部的各种管道预埋完毕后，并经检查合格。

抹灰前先将表面尘土、污垢清扫干净，混凝土面用	10% 火碱水将顶、墙面的油污刷掉，随之用净水将碱液冲净，凉干，然后用	1： 1 水泥细砂浆内掺水泥重	15% 的 801 胶甩到顶、墙上，终凝后洒水养护， 直到水泥砂浆全部粘到砼光面上，	并有较高的强度， 用手掰不动为止。

- 操作工艺：

工艺流程：基层处理 ---- 浇水湿润 ---- 找规矩做灰饼	设置标

筋---- 抹第一层灰 ---- 抹第二层灰	压光清理

规方：按房屋面积大小规方，如房间小，可用一间墙做基线，用方尺规方即可。如房间面积较大，应在地面上先弹出十字中心线，并

按墙面基层平整度在地面上弹出墙角	（包括墙面），以及抹灰的准线（规方）。

灰饼做法：在距墙角	100mm 处，用线锤吊直，弹出垂直线，以此直线为准，按地面上已弹出的墙角准线往墙上翻引，弹出墙角处两面 墙抹灰面厚度，根据抹灰面厚度线每隔	1.5m 做好标准灰饼。

标筋：灰饼做好稍干后，用砂浆在上、中、下灰饼间标筋，厚度同灰饼厚度。

抹灰：本工程为混合砂浆抹灰	20 厚，抹灰分两遍成活，在标筋完

成稍干后抹第一层灰，在第一层灰	7-8 成干后抹第二层灰，第二层灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杠靠住两边的标筋，由下向上刷平，  并用木抹子补灰找平。

压光：第二层灰抹完后随即用铁抹子压光。

- 注意事项：

竹胶板支模的天棚，不抹灰，采用直接刮泥子，喷涂，踢脚部位留出 20cm 不抹，留以后贴踢脚板处理。

抹灰前首先检查结构偏差及质量标准，确定抹灰厚度。

根据抹灰厚度，进行找点，按规矩将房间找方、挂线、找垂直和贴灰饼，为了方便作用和保证阴阳角垂直方正，必须在阴阳角两边都冲筋一致。

为防止出现空鼓、开裂、质量通病，除应选用合格材料外，严基层处理，控制抹灰厚度，对于管道孔、脚下眼及门窗框与墙体之间的缝隙，必须设专人塞实、塞严。抹灰墙面提前一天浇水湿润。

对于砼基层，用 1：1.5 细砂浆用空压喷涂于基层表面，稍干后用喷雾器进行喷水养护。

- 质量要求

抹灰层之间及与基层间粘结牢固无空鼓。

表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、角线和灰线平直方正，清晰美观。

误差符合有关规定。

9、防水层施工

- 防水层施工前，对基层进行验收，确保基层含水率	<8% ，施工时在所有泛水、出屋面管道、阴阳角部位均应做附加层，泛水及类

似部位卷材应沿立面连续铺贴，泛水高度不应小于	250mm ，泛水收头部位要按新规范及操作规程执行，特别是出水口部位，卷材应贴入出

水口内，并不得有积水，确保不渗漏。

- 在铺贴防水卷材前必须基层干燥并清理干净，	然后涂刷基层

处理剂，然后进行铺贴。

- 卷材防水层的薄弱环节是其搭接缝，最易开裂而导致渗漏， 所以搭接缝宽度是确保防水层质量的关键，也是确保整个防水工程质量好坏的重要步骤。施工时应先铺贴排水集中部位（如穿墙管等处是

最易发生渗漏的部位，应进行附加卷材增强处理）	，按标高由低到高， 使防水卷材顺水方向搭接，相邻两卷封搭接缝均应错开，卷材搭接宽

度一般不小于	10CM ，在接头部位每隔	1 米左右处，涂刷少量粘结剂， 并等其干燥后，再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定。用专用胶粘

剂均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上， 并涂刷 20 秒左右，以指触基本不粘手后， 用手一边压合一边赶除空气， 粘合后再压滚一遍。每铺完一张卷材，应立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始，朝

横向顺序用力滚压一遍，以彻底排队卷材与基层间的空气。

## （三）施工组织措施

1、组织措施

- 劳动力组织

首先对劳动力进行严格的资格审查，优中选优，确保施工人员是施工过同类工程经验丰富而且技术突出，而且施工队伍配备专职质量员。然后对其进行针对性的交底培训。队伍进场后将对其进行动态管理，使其保持人员素质的相对稳定。

- 材料

熟悉合同文件及设计文件，熟悉掌握要求的各种材料规格数量及质量要求，同时根据施工进度计划编制材料计划，计划详细说明材料的进场时间及各项要求指标。

根据材料计划确认合格的供应商， 并约定好工程的材料供货事宜。当工程出现变更等事宜时，及时对材料计划做出调整并及时通知供应

商相应做出调整。

材料进场前，根据规范的要求相应的做出材料应做的检验结果，

随材料一并进场。进场后，组织各方对材料进行并需的检验，	确保工

程所用材料均为复核质量要求的产品。

- 机械

根据工程施工的特点及己方的施工机械优势，选择最优的机械设备配置方案，并按照进度计划制定详细的机械进场计划，同时相应的做好设备的保养检修，确保设备处于良性可工作状态，一旦进场时间到即可组织进场。

- 现场施工

根据确定的各项施工目标， 各种施工方案及要求， 各种管理制度， 充分组织协调各方为工程顺利施工而各负其责。强化项目部内部管理

人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对劳务、分包方的控制和与各供货商的协作，并明确各方的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方人员充分调动统一，

共同完成工期总目标。

- 施工工艺选择

我们将在本工程中，全面运用我公司已熟练掌握的各项施	工新技术、新工艺、新材料，以领先的技术达到领先的质量水平。用雄厚的

人力、物力和技术资源不断满足施工质量技术要求。

在该工程中，我们采用覆膜竹胶板及早拆体系，减少混凝土顶棚抹灰量及加快工具的周转；钢筋采用焊接连接以节约钢筋并保证连接质量；混凝土采用掺加粉煤灰及高效减水剂等以提高混凝土质量；柱墙模板采用大钢模，保证混凝土截面、外观等质量，为创结构优质杯打下坚实基础；保证安全及施工进度的要求；采用计算机技术和统筹

法组织施工， 工序穿插搭接合理， 大幅度地缩短工期 ,确保对业主的承诺。

- 现场施工管理

加强现场施工的调度、监督和协调，使土建、预埋、装饰及各分

项工程之间的立体交叉作业和分级流水施工不致相互干扰，	顺利进行。创造和保持施工现场各方面各专业之间的良好的人际关系，使现场各

方认清其间的相互依赖和相互制约的关系，尽可

能的为他方提供方便，相互谅解	,创造良好的施工氛围。

## （四）防雷设计：

1、施工现场内的建筑机械设备，在其最顶端设置避雷针，避雷针采用直径 20 的钢筋，作好接地处理， 通过防雷引下线与防雷接地体连接，防雷引下线采用圆钢、扁钢。避雷针，防雷引下线与接地体之间 作可靠焊接。

2 、施工现场的配电线路中的电缆线路需考虑对雷电浸入波的保

护。

3、防雷措施引下地线采用钢筋，各段之间焊接，保证电气连接，

避雷针的防雷接地引下线，应与变压器低压中性点，正常不带电的金属部件一起接地。

4、防雷装置可利用自然接地体接地，	但应保证电器连接并校验自然接地稳定，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于	30Ω。

## （五）安全用电技术措施	：

1 、保证正确可靠的接地与接零，	必须按设计设置接地与接零杜绝疏漏，所有接地接零线必须保证可靠的电器连接，	保护线 PE 必须采用绿黄双色线，严格与相线、工作零线相区别，杜绝混用。

2、电气设备的设置必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

3 、接地接零：

保护零线，是由工作台接地线或第一级漏电保护器电源侧零线引

出。

保护零线与工作零线单独敷设不作它用，其末端至少三处重复接

地与保护零线相连。

保护零线截面不小于工作零线截面。

不应一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

4、配置漏电保护器：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/988043044067006042