苹果园交通枢纽J地块商业金融相关项目建筑幕墙分包工程

吊篮施工合适的方案

编制人：

审核人：

审批人：

北京中铁装饰工程有限公司第六相关项目部

2014年04月

目 录

第一章	编制依据	- 3 -

1.1规章、规范	- 3 -

1.2其它施工文件	- 3 -

第二章	工程概况	- 4 -

2.1 工程总体概况	- 4 -

2.1 建筑设计概况	- 4 -

2.2现场概况	- 6 -

第三章 施工部署	- 7 -

3.1施工总体部署	- 7 -

3.2总体施工步骤	- 7 -

3.3吊篮施工节点工期	- 10 -

第四章 施工准备	- 11 -

4.1劳动力人员安排	- 11 -

4.2吊篮主要部件清单	- 11 -

4.3吊篮施工管理管控职责	- 11 -

4.4吊篮的主要技术参数	- 12 -

4.5 ZLP630型电动吊篮示意图	- 12 -

4.6吊篮进场安装前准备	- 14 -

第五章 吊篮的安装及拆除	- 15 -

5.1吊篮的安装	- 16 -

5.2注意事项	- 20 -

5.3安全系数验算	- 21 -

5.4电动吊篮的移位	- 23 -

第六章 安全文明施工要求	- 26 -

6.1安全操作要求	- 26 -

6.2施工中的应急处理	- 28 -

# 编制依据

## 1.1规章、规范

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建设工程安全生产管理管控条例》 | 国务院第393号令 |
| 2 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2002版 |
| 3 | 《中华人民共和国高处作业吊篮国家标准》 | GB19155-2003 |
| 4 | 《建筑施工企业安全生产管理管控规范》 | GB50656-2011 |
| 5 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理管控法》 | 建质[2009]87号 |
| 6 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-1991 |
| 7 | 《高处作业吊篮安全规则》 | JGJ5027-1992 |
| 8 | 北京市建筑工程施工安全操作规程 | DBJ01-62-2002 |

## 1.2其它施工文件

1、《苹果园交通枢纽J地块商业金融相关项目建筑幕墙分包工程施工组织设计》

2、《苹果园交通枢纽J地块商业金融相关项目幕墙施工图纸》

3、《苹果园交通枢纽J地块商业金融相关项目建筑幕墙分包工程施工总进度相关计划表》

4、《ZLP630型高处作业吊篮使用说明书》

# 工程概况

## 2.1 工程总体概况

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 苹果园交通枢纽J地块商业金融相关项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程地址 | 北京市石景山区苹果园路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位 | 中铁建设集团北京佳景晟房地产有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计单位 | 北京立人建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监理单位 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 监督单位 | 北京市石景山区建设工程质量监督站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 总包单位 | 中铁建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程规模 | 建筑面积 |  |  |  | 105831㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下面积 | 3层 |  |  | 34979㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地上面积 | A座20层 |  |  | 70852㎡ |  | 建筑高度 | A座 |  | 82.95m |  |
|  |  |  | B座15层 |  |  |  |  |  | B座 |  | 63.10m |  |
|  |  |  | C座2层 |  |  |  |  |  | C座 |  | 13.50m |  |
| 9 | 主要功能 | 地下三层平时为汽车库、战时为人防设施，地下二层为车库及设备机房，地下一层为车库及配套用房，A、B座为办公楼，C座为二层配套商业，。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 抗震等级 | 部位 |  | 抗震设防类别 | 抗震设防烈度 |  | 抗震等级 |  |  | 结构安全 |  | 设计基准期 |

## 2.1 建筑设计概况

本工程为北京石景山苹果园交通枢纽工程，本相关项目

于规划中的石景山交通枢纽商务区的核心地段，J地块紧挨着规划中的石景山苹果园交通枢纽，此枢纽为地铁M1线以及规划中的M6、S1线与快速公交的换乘中心。本地块位于规划中的苹果园交通枢纽的西侧，东至规划一路（路东侧为规划中的苹果园交通枢纽），南至阜石路，西至规划三路（路西侧为城市绿地），北至金萍路（路北侧为城市绿地）。J地块总建设用地面积为15745㎡，结构形式为框架剪力墙结构。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑功能 | 建筑物为整体地下3层地下室底盘上托3栋建筑物，分别为A座、B座、C座，A、B座为办公，C座为商业。 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑等级 | 一类高层民用建筑，建筑设计使用年限50年，人防等级：六级 |  |  |  |  |
| 3 | 建筑规模 | 占地面积 | 15745m2 | 总建筑面积 | 105831m2 |  |
|  |  | 地下3层 | 34979㎡ | 总高度（M） |  | 结构种类 |
|  |  | A座20层 | 70852㎡ | 82.95m |  | 框架-核心筒 |
|  |  | B座15层 |  | 81.5 |  | 框架-剪力墙 |
|  |  | C座2层 |  | 81.8 |  | 框架 |
| 4 | 层 高 | 地下：4.2m、3.9m、6.0m； 首层：5.6m、6.0m、4.5m； 2-3层：3.8m、4.2m、4.0m； 4-顶层：3.8m。 |  |  |  |  |
| 5 | 功能划分 | 地下三层平时为汽车库、战时为人防设施； 地下二层为车库及设备机房； 地下一层为车库及配套用房； C座为二层配套商业； A、B座为办公楼； |  |  |  |  |
| 6 | 基础埋深 | 场地±0.00=75.100m，自然地面标高为74.5～74.7m，车库基础底板板底标高普遍为-15.400m，主楼部分为-16.400m。 |  |  |  |  |
| 7 | 地下防水等级 | 一级，设计抗渗等级为P8. |  |  |  |  |
| 8 | 屋面 | 屋面防水等级Ⅰ级，为上人屋面。A、B座防水采用3.0mm+3.0mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材，C座为4.0mm改性沥青耐根刺防水卷材 +3.0厚SBS改性沥青防水卷材。 |  |  |  |  |

## 2.2现场概况

本地块位于规划中的苹果园交通枢纽的西侧，东至规划一路（路东侧为规划中的苹果园交通枢纽），苹果园地铁口西侧，南至阜石路，西至规划三路（路西侧为城市绿地），北至金萍路（路北侧为城市绿地）。该地理位置交通条件良好，材料运输较为便利。

目前工程主体结构正在施工，现采取外幕墙工程与主体结构施工交叉作业，施工现场场地空间狭小，材料的进场堆放位置应与总包方沟通协调确定。

现场生活区位于本工程南侧，工人宿舍由总承包单位提供，有利于对工人的集中管理管控，同时也方便现场施工安排。

# 第三章 施工部署

## 3.1施工总体部署

本工程施工主要采用满挂吊篮、局部位置配合使用脚手架的施工方法。通过满挂吊篮施工，将大大增强整体施工效率、缩短工期，有效保障总工期目标的实现。

## 3.2总体施工步骤

根据本工程业主要求，将幕墙施工与主体结构施工采取交叉作业同时展开施工，设定将吊篮搭建在A座10层、B座8层进行第一施工阶段幕墙基层施工（龙骨安装、层间封修等施工合适的内容）；待主体结构封顶及屋面工程完成后，再将吊篮上移至屋面，展开第二施工阶段的施工合适的内容，完成整体施工合适的内容。

3.2.1吊篮平面布置

A座吊篮布置

| 位置 | 南立面 |  | 东立面 | 北立面 |  | 西立面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1-6 |  | 7-14 | 15-21 |  | 22-29 |
| 规格 | 3m | 6m | 6m | 2m | 4m | 6m |
| 数量(台) | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 |
| 合计（台） | 29台 |  |  |  |  |  |

B座吊篮布置

| 位置 | 南立面 |  | 东立面 | 北立面 |  | 西立面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 1-10 |  | 11-15 | 16-25 |  | 26-29 |
| 规格 | 3m | 6m | 6m | 2m | 4m | 6m |
| 数量(台) | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 合计（台） | 29台 |  |  |  |  |  |

3.2.2 A座10层、B座8层吊篮剖面如下：

## 3.3吊篮施工节点工期

| 序号 | 施 工 项 目 | 时 间 节 点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A座10层吊篮安装及验收 | 2014年5月21日~2014年5月27日 |
| 2 | A座10层吊篮拆除 | 2014年7月1日~2014年7月7日 |
| 3 | A座吊篮上移至屋面安装及验收 | 2014年7月11日~2014年7月17日 |
| 4 | A座屋面吊篮拆除 | 2014年9月14日~2014年9月20日 |
| 5 | B座8层吊篮安装及验收 | 2014年6月5日~2014年6月11日 |
| 6 | B座屋面吊篮安装及验收 | 2014年7月1日~2014年7月10日 |
| 7 | B座8层吊篮拆除 | 2014年7月11日~2014年7月17日 |
| 8 | B座屋面吊篮拆除 | 2014年9月12日~2014年9月18日 |

# 第四章 施工准备

## 4.1劳动力人员安排

根据本工程对吊篮设备使用过程，对吊篮安装、移位和拆除人员配备表如下：

| 工作合适的内容 | 安装阶段 | 移位阶段 | 拆除阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥 | 1 | 1 | 1 | 专业人员 |
| 监护 | 1 | 1 | 1 | 专人 |
| 安装钳工 | 2 | 2 | 2 | 专业人员 |
| 电工 | 1 | 1 | 1 | 专业人员 |
| 辅助工人 | 7 | 5 | 7 | 壮工 |
| 共计 | 12 | 10 | 12 |  |

## 4.2吊篮主要部件清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升机 | LTD63 | 台 | 116 |  |
| 2 | 安全锁 | LST20-1 | 把 | 116 |  |
| 3 | 水泥配重 | 25kg/块 | 吨 | 58 |  |
| 4 | 钢丝绳 | Ф8.3mm | 根 | 116 |  |
| 5 | 安全绳 | 100m | 根 | 232 |  |
| 6 | 绳索 | Ф16-20mm | 根 | 58 |  |
| 7 | 电缆线 | 90kg | 根 | 58 |  |
| 8 | 电控箱 | LTD63 | 台 | 58 | 与提升 机配套 |

## 4.3吊篮施工管理管控职责

驻场维修员：负责现场吊篮安装指导,对于安装完毕的吊篮进行调试，并进行空载运行试验。吊篮投入使用后每天工作前对配重及悬挂机构进行检查，并且按照设备使用说明对吊篮进行日常维护,做好日检记录。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/995033320202011113