工程项目精细化管理和标准化管理制度办法

目 录

第一章 简  介	3

第二章  前期策划	4

第三章  产品清单和责任矩阵	6

第四章  合同管理	8

第五章  成本管理	11

第六章  物资管理	15

第七章  设备管理	19

第八章  分包管理	21

第九章  进度管理	24

第十章  技术管理	26

第十一章  安全管理	36

第十二章  质量管理	39

第十三章 环境职业健康卫生管理	41

第十四章  财务管理	42

第十五章  薪酬与绩效管理	48

第十六章  审计与监察管理	50

第十八章  收尾管理	54

第十九章   作业层建设	57

第二十章  项目文化建设	59

第二十一章  后评价	60

第二十二章  监督与检查	61

# 第一章 简  介

第一条 为加强工程项目管理，规范项目管理行为，健 全项目管理体系，提高工程项目管理水平和盈利能力，特制 定本办法。

第二条 工程项目管理遵循“集约化、 标准化、 精细化、 全员、全过程、全覆盖”原则，标准化、精细化突出体现在 项目管理层级化、要素管控集约化、资源配置市场化、产品 清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程 标准化、作业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析 制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际 化等“13 化”管理内容。

第三条 项目管理集约化突出体现在“12 大集中”管控， 包括：物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包 集中管理、资金集中管理、 施工组织设计集中管理、 限价集 中管理、管理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营 集中组织、 合同集中管理、业务流程集中制定、 督导检查集 中进行。 增强公司对项目的控制力， 实现项目管理由前台管 理向后台管控转变，提高项目运行质量。

# 第二章  前期策划

第四条  施工调查

营销交底后，公司应组织有关部门进行施工调查。 1.人员组成

公司分管领导牵头，工程管理部门组织， 技术部门、市 场营销部门、安全质量部门、人力资源部门、成本管理部门、 物资机械部门和项目部参加， 必要时邀请上级单位或专家参与。

2.施工调查内容：主要应包含工程概况、工程地质水文 自然条件、 施工现场勘察、 施工方案的选择、 重点工程情况、 成本要素的调查、项目管理策划的基础信息、材料供应情况 等。

3.施工调查报告

施工调查报告作为管理交底、编制项目管理策划书和实 施性施工组织设计的依据。

第五条  项目管理策划书

项目部根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时组 织有关人员研究编制《项目管理策划书》，经公司相关部门 评审，分管领导审批后执行。

《项目管理策划书》应包括(但不限于)以下内容：项 目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析 及资金计划、责任成本预算、 机构和部门责任书、项目部一 般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要 点、资源配置计划、 进度计划、 风险分析与对策、变更索赔、 主要施工方案及大临工程布置方案、 安全质量管控重点及措 施、成本管理等。

第六条  建立标准化流程

1.项目管理工作流程主要包括以下十二大类：项目前期 控制、项目部以工程产品清单和责任矩阵为主线的各项管理、 施工组织设计管理、 安全质量环保管理、 劳务企业管理、 物 资机械管理、合同管理、责任成本预算管理及考核、工程经 济管理、财务管理、经济活动分析、竣工及收尾管理等流程。

2.每一类管理流程可细分为若干业务流程， 如项目前期 控制管理中，可细分为施工调查流程、项目管理策划流程、项目管理交底流程、二次经营策划流程、工料机限价测定流 程、设计概算差错漏审核流程、设计文件审核流程等。

第七条  岗位责任书

内容包括：部门目标(职能管理目标、职业水准目标、 提供服务目标) 、岗位职责简述、 “三条红线”、“八个注意”、 部门基本职能要求(包括组织实施能力、产品交付能力、指 导培训能力等)、部门岗位资格要求(学历要求、专业背景 要求、知识技能要求、思想素质要求)、实现目标的基本路 线、产品列表等。

第八条  项目管理报告

项目经理根据项目实施的具体情况，按照管理策划书的 内容和格式编制《项目月度报告》、《项目季度报告》、《项目 年度报告》 并按时上报公司工程管理部。

# 第三章  产品清单和责任矩阵

第九条  建立项目产品清单

1.项目产品是项目构成和项目预算的基本单元。项目产 品清单是指利用工作分解结构(WBS)技术，制定项目分解结 构标准， 全面梳理项目的工程产品、组织产品、管理产品、 社会产品， 对构成项目的基本单元或者项目工作单元进行标 识和定义，通过项目层、阶段层、产品分类层、产品包层四 个层面分解，最终细化到项目产品层，形成项目产品的集合。

2.项目产品清单的建立：项目部职能部门根据专业分工 对产品过程进行分解，形成 《项目产品清单》初稿，经项目 部管理层专题讨论，报公司批准， 以文件形式正式确定， 建 立一段时期内相对确定的《项目产品清单》。

3.建立项目产品清单应达到的效果。项目产品清单是项 目部管理的纲领性文件，项目通过分解形成产品， 使项目全过程条理清楚；项目产品清单的应用，使项目管理从建立目 标、明确责任、保证资源、建立制度、计划统计、成本控制 以及管理报告的整个过程实现精细化。

4.工程产品清单预算管理

建立基于工程产品清单的预算体系。工程产品预算由公 司组织制定，项目部参与编制。主要包括：制定项目工程产 品清单；制定基于工程产品清单的工程量清单；制定工程量 清单项下的成本单价；形成单项产品预算；工程产品清单所 列全部产品的预算即构成基于工程产品清单的全面预算体  系。确定成本单价的方式包括：参考公司数据库、公司定额 或者相关行业定额分析、市场询价、通过施工组织分析确定 工料机成本。

第十条  建立项目管理责任矩阵

运用WBS技术，全面梳理项目部职能管理和服务的具体 工作，建立项目管理工作清单，形成管理责任矩阵的纵列； 运用RAM的方法，将项目管理工作清单中的每一项工作指派 到每一个部门及岗位，形成管理责任矩阵的横排；纵列和横 排交叉部分是岗位角色对每项工作的责任关系，用不同符号 表示岗位角色的不同责任。项目部以管理工作责任矩阵为基 础，制定部门机构责任书和员工岗位责任书。

# 第四章  合同管理

第十一条  合同管理原则

1.分类管理原则。项目部所签订的合同，根据要素的不 同，分为分包合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁 合同、其他合同 (临时用地、技术服务咨询)等，分类进行管 理。

第十二条  项目合同管理职责分工项目部安排专人管理合同,并上报公司。

物机部是物资、机械设备类合同管理工作的主责部门; 工经部是劳务合同管理工作的主责部门，同时负责建设工程 施工合同履行过程管理;办公室是其他类合同管理的主责部 门。

各部门合同管理职责为：组织合同评审，负责向公司有 关职能部门报送合同评审，根据评审意见订立合同，建立合 同管理台账，负责合同实施工作及合同封闭工作。财务部负 责合同价款的支付，并监督合同的履行。

第十三条  合同评审和签订

1.订立合同前，承办部门应当详细掌握合作方的下列情 况：主体资格是否真实、合法，资信情况是否全面、可靠， 是否有履约能力，要求对方提交《企业法人营业执照》、《组 织机构代码证》、《资质证书》、《安全生产许可证》、《法定代 表人身份证明书》、业绩证明材料、《法定代表人授权委托书》 或 《代理协议》等。

2.项目部应成立合同评审小组，项目经理任组长，班子 其他成员任副组长，各部门负责人及经办人员任组员，对拟 签合同进行评审，

分析评估合同的可行性、经济性、适宜性、 合法性，掌握合同风险，制定风险防范措施， 形成书面评审 意见。

3.合同在完成评审后应根据公司管理制度要求上报审

批，严禁擅自签订。 分包合同、物资设备采购合同、机械周 转材料租赁合同按规定上报公司审批。

4.项目部按照审批意见签订正式合同，并及时上报备案， 严禁不按审批意见签订合同。

5.签订合同时原则上应当让签约对方先行签字盖章，或者双方同时签字盖章。加盖骑缝章，由法定代表人或授权委 托人在每页上签字。严禁将仅有我方已签字、盖章、无合同 条款具体内容的合同末页，交、寄给对方签字盖章。严禁向 对方出具盖有我方印章的空白合同书。

第十四条  合同履行

1.合同交底：在建设施工合同签订后，项目部工经部及 时就合同的重点内容对其他部门进行交底。其他合同由项目 部责任部门对所签订的合同传递到相关部门，并就重点内容 进行交底。

2.合同变更、转让、解除：合同履行期间发生变更、转 让、解除的，及时签订补充合同或完善相关手续，并按要求 及时进行评审和上报。 项目经理变更的， 及时办理变更手续， 通知合同另一方当事人。

3.合同纠纷：项目部发生纠纷时，及时报告所属单位法 律事务机构，不得隐瞒和私自处理。项目部在收到司法部门 或行政执法机关送达的法律文书 (包括但不限于传票、应诉 通知书、 起诉状副本、裁定书、 判决书、 处罚决定书等法律 文书)时， 当由所属单位法律事务机构统一签收，不得滞留。

4.分类管理合同基础资料，包括(但不限于)下列文件： 招标文件、投标文件、各类合同、补充合同 (协议)；标准、 规范及有关技术文件；图纸、工程量清单；业主 、监理的各

种批示批复、开工指令、工程签证、变更指令、检查验收文 件、质量评比通报、 信函等； 会议纪要、 备忘录； 测量记录、 试验检验报告、施工质量记录、隐蔽工程记录、施工 日志、 各类报告、 申请、报表、 验工计价、气象记录及图表、 业主 及监理的书面答复等； 反映工程实施情况的照片、录像资料； 在工程实施过程中形成的各种记录文件等。

项目合同进行编号存档，按规定分类分别建立合同管理 台帐， 台帐中所登记的合同信息与合同内容、 编号保持一致， 实行“一合同一登记”原则。各类合同管理台帐应明确反映 合同履行、 封闭的基本情况。 项目各部门分发合同应做好《合 同分发记录表》，注明分发日期、合同接收人、合同去向等 情况，分发记录上应有分发人和接收人的亲笔签名。

第十五条  例外管理

项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划和预算的 事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”报告给公司审批， 实行例外管理。

# 第五章  成本管理

第十六条  成本要素管控

影响项目成本的主要因素有：劳务分包模式与分包价格、 材料采购价格与现场消耗、机械设备租赁单价与消耗、施工 技术方案与资源配置、项目工期与进度安排、质量标准与施 工控制水平、施工安全状况、 大小临设置方案与标准、项目  外部环境、项目资金支付情况、 技术创新能力与应用、项目  管理体制机制与管理水平等,要将其作为成本管控重点。

第十七条  责任成本管理体系

项目部是成本管理的执行层，负责建立项目部的成本管 理体系，施行以项目经理为第一责任人的成本管理责任制。 参与责任成本测算， 落实上级的各项管理制度，分解成本管 理目标，具体负责成本计划、成本过程控制和核算分析，确 保全面完成上级单位下达的责任成本目标和目标利润指标。 工经部是成本管理的主责部门。

第十八条  项目部责任成本管理分工项目部职能部门根据成本要素的构成 ,各司其职,做好责任成本管理的各项工作

第十九条  成本调查与策划

项目施工调查时要做好相关成本要素的调查，进行成本 测算,编制成本管控纲要, 《项目管理策划书》中应包含成本 策划的内容，作为项目成本管理的指导性文件。

第二十条  责任成本预算编制

1.编制依据：建设施工合同、施工图、企业指导价格体 系、施工调查报告、 《项目管理策划书》、实施性施工组织设

计和施工方案、主要材料采购、周转材料租赁、机械设备租 赁市场调查价、公司自有周转材料和机械设备折旧的有关规 定等。

2.数量、单价及费用确定原则

工程数量采用施工图数量、施工组织设计和施工方案确 定的措施数量。工、料、机消耗量根据定额确定，定额缺项 时，根据施工图和施工规范要求进行分析补充，结合现场实 际进行调整。各种资源单价在施工调查的基础上结合企业价 格体系限价确定。

第二十一条  责任成本预算审批和下达

公司成本管理部会同项目部编制责任成本预算，报公司 领导审批后下达，作为《项目部经济承包责任书》的组成部 分，项目部付诸实施，原则上开工后3个月内完成。

第二十二条  责任成本分解

公司下达责任成本预算后，项目经理组织相关部门以分 部分项工程为单位进行分解，作为责任成本控制的标准。

第二十三条  责任成本控制

1.公司在发布全公司劳务分包、材料采购、周转材料及 机械租赁指导限价的基础上，根据项目具体情况调整后下达本项目的限价，作为项目成本控制的依据。

2.贯彻“方案决定成本”的指导思想，科学制定施工方 案，优化施工工艺， 合理配置生产要素， 进行技术经济比选， 选择最优施工方案。

3.加强材料的计划、采购、验收、领用、消耗、核算等 各环节的管理。对用量大、规格单一的大宗物资实行招标采 购，集中供应。加强对砂、 石等地材采购数量和单价的控制， 充分利用当地资源，就地开采，自行组织生产，降低材料成

本。实行限额发料制度，加强材料核算，定期清查盘点。加 快项目周转材料的周转次数，降低周转材料成本。

4.合理配置机械设备， 充分做好机械设备租赁和购买方 案的经济比选工作；加强对机械设备维护和保养，提高机械 设备的完好率和利用率； 实行单机单车核算， 按台班产量进 行考核，降低燃油料费、电费和维修费； 要按工程量大小， 合理租赁机械设备， 严格按工程量进行费用结算；根据现场 实际情况，及时进行清退，严禁机械设备闲置。

5.组建精干高效的项目部，人员定岗定编，制定现场管 理标准，严格控制现场管理费支出。

6.以工程数量、 主要材料、周转材料、租赁设备等数 量总控为手段，依托成本管理信息系统，加强机关部门的审 批管理，规范合同签订、结算、 付款等行为。

第二十四条  责任成本计价

项目部每季度统计实际完成的工程数量， 按照公司下达 责任成本预算确定的单价， 编制责任成本验工计价表，上报 公司审批，作为拨付项目资金的控制依据。

第二十五条  责任成本分析

项目部按月或季度开展责任成本分析，并作为经济活动分析的重要组成部分，责任成本分析由项目经理组织，主要 分析实际成本与责任成本的偏差情况。责任成本分析应及时 确认收入，正确归集成本，真实反映项目成本状况。坚持实 际产值与实际成本“同步”原则，严格划清已完工程成本与 未完工程成本的界限。通过责任成本分析查找管理薄弱环节， 制定整改措施。

第二十六条  项目责任成本检查及预警

1.项目开工后三至六个月内，由公司分管领导带队， 组织相关部门进行责任成本检查，发现问题及时纠正并提出 整改要求。情况严重的，公司组织工作组进驻现场帮助进行 成本分析并督促整改。

2.对于施工组织不力、管理不善等原因造成项目实际 毛利率低于下达目标毛利率的一定比例时，公司将对项目发 出预警通告。并督促项目部查找原因，提交分析报告及整改 措施上报公司。

第二十七条  责任成本考核和奖惩

公司应按年度对项目责任成本进行考核，作为项目年度 绩效考核的重要依据。项目竣工验收、 竣工决算完成后进行 终期考核。

公司对考核完成责任成本目标或 目标利润的项目部要 及时给予兑现，对未完成责任成本目标或目标利润的项目部 根据相关办法进行问责。

第二十八条  变更索赔管理

1.项目部在全面掌握合同条款并结合现场具体情况编制 变更索赔策划书，报公司审批，作为本项目变更索赔工作的 指导性文件。

2.项目部应定期召开变更索赔例会，总结前阶段工作，查找存在的问题， 部署下一阶段工作重点， 明确相关责任人， 推进变更索赔工作。

3.及时收集变更通知单、会议纪要等重要资料，根据合 同条款满足变更条件的，应及时上报变更资料。

4.项目发生索赔事件的，应及时收集相关证据，按照合 同约定的时间上报索赔资料。

# 第六章  物资管理

第二十九条  物资市场调查

项目进点后，应组织人员进行物资市场调查。调查内容 包括当地及周边各种资源状况、 价格、主要资源供应 (生产) 商情况等。调查分施工前、施工中，定期、不定期调查，并

撰写书面调查报告或调查纪要备案，必要时上报公司审核。 第三十条  物资计划管理

1.项目部工程部门编制《分工号主要物资需用量明细 表》，经项目总工程师复核、 签认，物机部据此编制《主要 物资总量控制台帐》，作为整个项目物资采购、消耗的总控 目标； 当有变更时，物机部根据工程部提供的变更通知及时 调整《分工号主要物资需用量核算表》、《主要物资总量控制 台帐》。

2.实行季 (月) 度物资申请 (采购)计划管理制度。编 制申请 (采购)计划经项目工程部、工经部和财务部等部门 审核， 领导审批后组织实施。 对钢轨、石化产品等有特殊规 定的须上报专项采购申请计划；上报区域物资集中招标采购 计划；及时上传网上竞价采购计划。

第三十一条  物资供应商管理

2.供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布 的《合格物资供方名录》 中选择供应商， 对不在合格名录内的供应商须进行调查。

3.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物机 部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报 公司纳入《合格物资供方名录》。

4.供应商复评：每年项目部对本单位所评价的合格供应 商进行一次复评。复评不合格的列入  《不合格物资供方名 录》，三年内不得使用。

第三十二条  物资采购

1.按照公司物资采购管理制度要求，积极推行物资集中 	(区域)招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式；充分 利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》开展物资采 购业务。

2.二级公司负责对钢材、水泥、商砼、钢绞线、锚具等 主要材料实行区域物资集中招标采购；三级公司负责对地材 及其它批量物资的招标采购；二三项料、 辅助材料等实行网 上竞价采购。

3.对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性 谈判或询价采购等方式进行， 妥善保存谈判会议纪要、供应 商报价单、采购比价汇总表等资料。

4.公司应制定切实可行的办法，监督物资招(议)标采

购， 以确保公平公正公开。

5.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购 合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审 批后签订。项目部物机部建立物资采购合同管理台帐，对合 同的签订、履行情况进行动态监控。

6.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。

第三十三条  物资验收与检验

1.项目部物机部负责对进场物资的数量和质量验收把 关；对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度， 条件具备的可通过视频监督物资验收过程；及时填写《进场

/入库物资验收登记簿》。同时按规定程序进行检验和试验， 建立《物资送检台账》。

2.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制 材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。

3.对建设方提供的物资按施工合同约定，做好物资质量、 样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、 检验、贮存、使用管理；及时办理结算手续。

第三十四条  物资使用与盘点

1.物机部必须依据工程部提供的《主要物资需用量核算 表》，建立《分工号主要物资限(定)额供应台帐》，按照材 料计划执行，定额控制； 根据施工进度分次、分批发放，严 禁一次性超计划供应。

2.劳务企业的物资发放。按照合同规定进行发放，领料 必须是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态管 理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业在施工过 程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或 销售。

3.物机部应利用信息化管理手段处理物资基础业务，月 末由物机部定期编制物资收、 发、存动态表、 周转材料摊销 单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。

4.项目部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、 结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存， 还 包括各工号、各工序未投入使用原材料、 在制品、 半成品库 存。

第三十五条  物资核算

1.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算 原则， 定期开展材料核算工作。 每季度应进行一次详细“量、 价、 费用”三方面的物资核算、 分析， 基础数据真实、 完整。

2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定 期考核；分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合 同约定进行结算。

3.项目部物资核算的程序、方法执行公司物资核算管理 办法。

第三十六条  周转材料和小型机具管理

1.公司建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价， 定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。

2.项目部依据编制的《施工组织设计》 中周转材料和小 型机具需用计划；物机部根据需用计划确定是否新购或租赁， 并上报公司审批。

3.项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、 存、 领、用、 退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。

第三十七条  物资调差资料管理

工程设计变更及施工期间因物价变动需要进行物资调 差的，工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管本阶段物 资采购资料、原始票据， 以便向业主提供全面、真实的调价 依据。

第三十八条  工地剩余物资和废旧物资处理

项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清 点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行； 禁止帐 外处理。

# 第七章  设备管理

第三十九条  编制机械设备配置计划

1.工程部根据施工组织设计和项目施工进度安排提出 《机械设备配置计划》。

2.物机部依据机械需求计划和项目施工需要提出机械 配置计划，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来 源等，上报公司审批执行。

第四十条  机械设备购置

机械设备购置根据公司相关办法执行，实行集中招标采 购。

第四十一条  机械设备租赁管理

1.公司要建立机械设备调剂平台、定期发布租赁指导价。

2.项目部根据项目施工需要， 编制 《机械设备租赁计划》， 并调查当地市场的机械设备租赁资源和价格情况，形成调查 报告，上报公司审批。

3.公司根据自有机械设备情况对《机械设备租赁计划》 进行审批。原则上内部调剂，内部资源不能满足时，通过外 部租赁解决。

4.租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度，租赁合同 经项目部领导和相关部门评审、会签，并报公司审批后签订。

5.项目部按月结算租赁费用， 零租台班应完善签认手续 并及时结算。

第四十二条  机械设备进 (退) 场管理

1.项目部根据现场实际需要， 有计划的组织设备进 (退) 场， 必要时要编制设备进 (退) 场安 (拆) 装专项技术方案，

经公司物资机械管理部门、技术部门、安质部门会审， 总工 程师批准后方可实施。

2.机械设备进(退)场时，要对设备的完好状态、安全 及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、 项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好机械 设备进(退)场验证记录。

第四十三条  机械设备现场管理

1.项目部按机械设备管理规定，对本项目所有机械设备 日常运转情况进行监督管理，包括自有设备、外租设备和劳 务企业自带设备。

2.机械操作人员必须经过培训并考试合格，持证上岗。

3.项目部建立机械设备使用岗位责任制、交接班制度、 巡回检查制度以及检查验收制度等；实行“定人、定岗、定 机”管理原则，定期对机械设备进行安全检查和设备保养， 做好检查记录。

4.项目部应制定以机械设备的台班或工作量核算办法； 建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成 本分析。

第四十四条  特种机械设备管理

无论是自有、外部租赁或劳务企业自带， 均应纳入特种 设备管理范畴；特种设备必须取得地方特种设备监督管理部 门颁发的“安装验收检验报告”和《安全检验合格证》；必 须建立安全使用卡控措施，确保现场施工机械正常运转。

第四十五条  机械设备台帐管理

做好机械设备原始资料的统计和收集工作，按要求规范 做好各项机械设备管理台帐，并按时上报。台帐及内容执行 公司办法规定。

# 第八章  分包管理

第四十六条  分包模式

分包模式分为专业分包和劳务分包。

第四十七条  分包原则

实行专业分包与劳务分包相结合;禁止工程大包、规范 专业分包、推进工序分包；积极培育有实力、讲诚信的核心 型、紧密型劳务企业， 合理控制使用分包方数量； 统一领导， 分级管理，公开公正，严格审批；和谐诚信，互利双赢。

第四十八条  劳务企业选择

项目部必须在公司《合格劳务企业名录》内选择劳务企 业，拟在项目部进行施工分包的单位未办理准入证的，提交 书面申请办理准入证后方可使用。

第四十九条  劳务企业使用

凡需进行分包的工程项目，原则上要实行公开竞标选择 劳务企业，做到公平竞争、择优录用。原则上200万元以上 的分包项目由三级公司负责组织集中招标或议标， 200万元 以下的分包项目由项目部组织。

评标结果报公司领导审批确定中标单位， 发出中标通知。 项目部按程序进行评审报批并签订合同，组织劳务企业进场 施工。

第五十条  劳务企业进场

1.劳务企业进场施工前办理进场手续。签订合同前应缴 纳履约保证金或提供保函，递交规范用工承诺书， 将劳务人 员劳动合同交项目部备案。

2.项目部指导劳务企业进行施工准备，安排有关现场管 理人员与外部劳务企业管理人员对接。

3.项目部应对劳务企业提供的劳务人员花名册、劳动合

同原件、身份证复印件、体检健康证明、技能等级证书复印 件进行审核验证，如发现问题应立即处理。

4. 劳务人员入场前要进行现场管理制度、安全生产、 遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的教育。

第五十一条  分包方的现场管理

1.技术和进度管理。 及时进行技术交底， 下达进度计划， 组织分包方负责人参加生产会议，对交底执行情况和施工进 度进行检查。

2.物资和机械设备管理。对构成工程实体的主要材料 	(甲供)，必须按规定检验合格后方可允许分包方使用，并 严格过程控制，及时盘点、核算； 对分包方的有关物资、机 具和设备按规定进行进场验证， 其操作人员应持证上岗。

3.安全、 质量、环保和职业健康管理。 进行培训和检查， 对存在问题提出整改要求，限期整改，对整改未达要求的分 包方采取措施予以纠正，情节严重的应解除合同。

4.劳务人员现场管理。 项目部要建立劳务人员《花名册》， 进行现场点名，掌握人员动态。

第五十二条  分包结算

1.在工程施工过程中，项目部每月必须对劳务企业完成 的合格工程数量进行现场收方，按分包合同规定办理分包结 算。

2.项目部在办理分包结算时必须做到“三统一 ” (统一 合同文本、统一单价、统一台账)、“四不结算” (没有合同 不结算、超出技术交底数量不结算、超合同单价不结算、超 合同清单项目不结算) 、“五不付款”(签发的白条不付款、

结算签认手续不完善不付款、结算依据不明确不付款、不使 用统一规定格式不付款、不符合财务规定的签字不付款)。

4.分包结算必须坚持量价控制。结算开累数量不得超过 该队伍所承担任务的分项工程总控数量，单价以合同单价为 准，不得超过限价。收方、结算、核算、扣款、审批等必须 符合公司管理制度要求。

5.对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与分 包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合同封帐 协议。

# 第九章  进度管理

第五十三条  项目进度管理的要求

1.项目进度管理应在确保安全、质量的基础上，以均衡 生产为原则，以各项管理措施为保证手段，以实现合同工期 为最终目标，实行施工全过程的动态控制。

2.项目进度管理应建立以项目经理为责任主体， 由项目 部领导、各部门负责人、作业队长及班组长组成的项目进度 控制体系，并明确相应职责。

3. 由项目经理牵头组织相关部门在施工组织设计中根 据合同工期， 优化资源管理， 明确施工进度目标、 重要节点 目标， 并编制总体施工计划。同时按不同阶段将施工总体计 划分解为年度、 季度、 月度和周进度计划。

4.施工总体、 年度、 季度、 月度进度计划报公司工程管 理部门及建设、监理单位审批后， 细化分解至各作业队执行。

5.项目部与劳务企业签定劳务合同时，应明确各阶段工 期要求。

6.项目经理应根据计划组织各部门落实人机料等相应 资源及时到位。

第五十四条  施工进度跟踪                        1.项目部应设立专(兼)职调度，对计划的实施进行跟踪、监督、记录。各作业队现场施工员每天根据进度实施及 管理情况填写 《施工员日志》，并报调度。 调度汇总后以《调 度日报》的形式上报公司。 《调度日报》应记录施工现场的 气象、生产进度、干扰施工生产的因素及排除情况；按月对 进度偏差的状况进行总结，并分析偏差产生的原因及采取的 整改措施。

2.生产副经理应以每日生产交班会 、周例会或专题会 等方式查找差距、落实计划，实施进度有效控制。

3.公司工程管理部门应监控项目部施工进度、加强过程 预控管理。

第五十五条  施工进度检查与计划调整

1.项目经理或副经理组织相关人员对施工进度进行日 检查，周、月汇总进度管理情况。

2.当进度计划执行出现偏差时，项目经理应组织相关部 门研究纠偏措施，调整人、机、料、工序等安排，项目调度 督促相关部门落实解决，并及时将落实情况向项目经理汇报 或在周例会上通报。

3.当月没有完成计划的部分， 必须调整到次月， 确保季 度计划能够完成；本季度没有完成的计划， 必须调整到下季 度， 确保年度计划、总体计划顺利实现。

4. 由于建设单位、工程变更、不可抗力等原因造成的关 键线路上的工期延误，应及时收集资料， 在合同约定的时限 内向相关单位提出工期顺延申请，并及时调整各阶段工期计 划。

5.项目部发生月进度或重要节点进度延误时，公司应按 预警等级划分及时发出相应级别预警信号，并进行重点监控 与检查。

# 第十章  技术管理

第五十六条  技术管理体系

1.项目开工前，项目总工程师对本项目部的技术人员按 专业和技能进行详细分工，明确技术管理部门和技术管理岗 位职责。

2.项目部应建立技术资料管理制度、测量复核制度、试 验检测管理制度、施组方案管理制度、技术资料签字、复核 及检算制度、技术交底制度、技术交接制度、过程控制管理 制度、重大问题请示报告制度、竣工文件管理制度等基本技 术管理制度。

第五十七条  设计文件审核

1.项目部应通过组织设计文件审核，熟悉设计文件、领 会设计意图、掌握工程特点及难点，规避设计风险，提前筹 划变更设计；复核工程数量，建立工程数量台帐。

2.项目部在收到设计文件或变更设计文件后，应由项目 总工程师制定审核计划，组织人员对设计文件进行现场核对 和审核，形成审核记录。对于“重、大、特、 新”项目，应 邀请上级技术管理部门指导协助审核。

3.项目总工程师负责将审核中发现的问题及意见汇总  报至监理、设计与建设单位予以确认，并积极联系以尽快获 得处理回复意见。

4.设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记 保存，建立管理台帐， 跟踪处理结果；做好文件标识、技术 交底，按处理结果组织施工。 未经审核或审核问题未落实的 图纸，严禁据以施工。

第五十八条  工程设计变更

1.在掌握设计意图的基础上通过对现场的深入调查研

究和充分论证，本着优化设计，降低成本、增加效益和保证 工程质量、结构安全、施工进度的原则进行设计变更。

2.设计变更资料应包括拟设计变更项目的原因或理由、 设计变更初步方案、有关检算资料、工程量增减及预算、相 关设计变更报表等。项目部应安排专人管理设计变更资料， 建立设计变更动态台帐。已批复的变更设计应及时分发至相 关部门，逐级做好技术交底。

3.工程实施过程中不得随意改变设计文件，如需要变更 原设计，必须按建设单位的规定履行程序，按批复的变更设 计文件组织施工；未经批准的设计变更不得据以施工。

第五十九条  标准规范

项目部及时更新，并配置齐全适用的技术规范、规程、 标准、 地方强制性要求等，组织学习并建立管理台帐。

第六十条  工程测量

1.首次线路贯通测量、 一级以上导线的控制网测量、 长 大隧道、桥梁控制网测量、 高铁的 CPI、CPII、CPIII、GRP 等测量工作由公司相关管理部门负责组织。 测量施工放样、 沉降观测、竣工测量、 控制网定期复核等测量工作由项目部 负责组织。项目部应配备至少一名助理工程师以上职称人员 负责测量管理工作。

2.工程开工前，应制定贯通测量和控制网复核测量计划。 复测完成后应整理测量成果书，测量成果书经公司测量主管 部门审批后，形成有效文件，分发技术主管使用。建设单位  和监理单位另有规定的，应将测量成果书报建设单位或监理 单位审批后实施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/995104013330011123