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事业一部2012年7月第3周项目工程概述
	一、在建项目

	序号
	项  目  名  称
	项目经理
	竣工日期
	总体形象进度％
	页码

	1
	苏州企业BG租赁场地建设项目
	罗壮志
	2012.06.28
	99%
	5-10

	2
	华为南方工厂员工宿舍（南区）装饰工程
	陈永凯
	2012.05.31
	86%
	[bookmark: _Hlt312278881][bookmark: _Hlt312319672]10-14

	3
	惠州白鹭湖喜来登酒店第三、七层普通客房、套房及走廊装修工程
	梁炳均
	2012.04.06
	78.8%
	[bookmark: _Hlt312278872][bookmark: _Hlt312278873]15-16

	4
	惠州白鹭湖喜来登酒店公共区域负一层、二层（含后勤区）装饰工程
	梁炳均
	2012.09.07
	29%
	17-19

	5
	烟台万象城一区、六区住宅精装修工程
	彭少芳
	2012.10.30
	46%
	19-21

	6
	万象城新世界百货装饰工程一标段
	彭少芳
	2012.06.30
	29%
	22-24

	7
	祥隆万象城超市及百货与超市之间的连廊幕墙
	彭少芳
	2012.08.18
	5%
	24-25

	8
	广田新材料厂区1#、3#楼外墙装饰工程（幕墙）
	康慷
	2012.06.25
	76%
	26-27

	9
	宁波深国投商业中心外墙装饰工程
	康慷
	2012.09.14
	68%
	27-28

	10
	宁波深国投商业中心装修工程
	廖木献
	2012.11.05
	2%
	29-31

	11
	南通一期住宅项目示范区精装修工程
	叶石光
	2012.06.26
	90%
	31-35

	12
	太古城商业中心(北区)精装修及安装工程
	李小平
	2012.06.16
	90%
	35-38

	13
	智慧广场慈溪馆装饰工程
	黄志平
	2012.09.15
	50%
	38-41

	14
	哈尔滨项目售楼处及样板房精装修工程
	翟华耀
	2012.06.04
	100%
	41-44

	15
	深圳高速投资有限公司新办公楼装修工程
	叶佐环
	2012.06.27
	100%
	44-46

	二、完工项目

	序号
	项  目  名  称
	施工合同号
	项目经理
	后续跟踪情况

	1
	娄底清泉华美达酒店样板房（韩日式客房）装修装饰工程
	2012-SY1.G-053
	廖木献
	结算申报中，售后服务跟踪中

	2
	华为培训中心员工PARTY区精装修改造工程
	2011-SY1•G-536
	翟华耀
	结算申报中，售后服务跟踪中

	3
	G1四楼卫生间改造工程
	2011-SY1.G-436
	罗烈夫
	结算申报中，售后服务跟踪中

	4
	中国深圳市华为坂田基地软件研发中心项目之精装修分包工程
	2010-A099
	李小平
	结算申报中，售后服务跟踪中

	5
	海南清水湾A09区酒店公寓装修工程
	2010-A044
	叶石光
	部分已验收，结算申报中，售后服务跟踪中

	6
	海南清水湾滨海度假区A16-1区一期低层住宅批量标准装修工程
	2010-A051
	叶石光
	已验收，结算申报中，售后服务跟踪中
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	7
	皇庭V•HOTEL 酒店Ⅳ标段公共部分53、54层装饰工程
	2011-YX•G-201
	廖木献
	结算申报中，售后服务跟踪中

	8
	东莞市松山湖北部科技工业园区华为南方工厂厂房（一期）项目B2区室内装修分包工程
	2010-A100
	庄日活
	验收程序中，结算申报中，售后服务跟踪中

	9
	邢台万峰国际大酒店室内装饰工程（2、3、4标段）
	2010-A041
	罗志凡
	已验收，结算已申报，售后服务跟踪中

	10
	深圳市万利达27、28层办公会所装饰工程
	2010-A176
	陈永凯
	已验收，结算已申报，售后服务跟踪中

	11
	湖南澧县瑞高酒店室内装饰工程
	2010-A156
	罗壮志
	已验收，结算申报中，售后服务跟踪中

	
	澧县瑞高酒店室内装饰工程A1标段补充协议
	2011-ST1·G-333
	
	

	12
	郑州银基花园二期11#-26#楼入户大堂及标准层电梯厅精装修工程
	
	任渊韬
	已验收，已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	13
	厦门希尔顿逸林酒店样板房装饰工程
	2011-SY1.G-415
	余羡京
	结算已申报，售后服务跟踪中

	14
	上海雅居乐国际广场万豪酒店(客房)
	2009-A125
	翟华耀
	已验收，结算已申报，售后服务跟踪中

	
	上海雅居乐国际广场万豪酒店(大堂)
	2009-A125-2
	
	

	
	上海雅居乐国际广场万豪酒店项目(增加水电部分)
	2009-A125-3
	
	

	
	上海雅居乐国际广场二层日式餐厅室内装饰
	2009-A125-4
	
	

	
	上海雅居乐14、15、28、29、30层标准客房层装饰工程补充协议（四）
	2009-A125
	
	

	15
	花半里清湖花园1栋三层E、F、G、H 4套精装交楼标准房工程
	2011-SY1.G-474
	叶佐环
	结算已申报，售后服务跟踪中

	16
	华为南方工厂员工宿舍及配套项目（南区）精装修专业分包工程（样板房）
	2011-XY.G-324
	叶佐环
	结算申报中，售后服务跟踪

	17
	烟台万象城会所
	2011-SY1.G-575
	彭少芳
	已验收，结算申报中，售后服务跟踪

	18
	海南清水湾滨海度假区A08区莱佛士酒店ALA示范单位豪华装修工程
	2010-A036
	叶石光
	已验收，结算已申报，售后服务跟踪中

	
	海南清水湾滨海度假区A08区莱佛士酒店ALA型示范单位豪华装修工程补充协议（一）
	2010-A036-1
	
	

	19
	中南国际酒店8层样板层
	2009-A131
	彭少芳
	已验收，结算已申报，售后服务跟踪

	
	南通中南汇泉国际广场酒店客房室内装修工程
	2010-A034
	
	

	
	南通中南汇泉国际广场样板间
	2010-A085
	
	

	20
	皇庭港湾花园外墙装饰工程施工合同之补充协议一（销售展示区外墙）
	2008-A069-3
	赵晓辉
	结算已申报，结算金额初步确定，甲方内部走流程

	
	皇庭港湾花园外墙装饰工程施工合同之补充协议二（非展示区外墙）
	2008-A069-4
	
	


深圳广田装饰集团股份有限公司事业一部                                                               工程简报  

 3 / 21

	
	皇庭港湾花园室内精装修工程施工合同之补充合同
	2008-A068-2
	
	

	21
	“花郡家园”大堂装修工程
	2010-A079
	陈永凯
	结算申报中，售后服务跟踪中

	22
	惠州白鹭湖项目喜来登酒店酒店室内装修工程
	2010-A008
2010-A008-1
	罗志凡
	结算申报中，售后服务跟踪

	23
	华孚二期高级公寓和食堂装修工程
	2007-A036
	罗晋悦
	结算申报中，结算金额基本确定

	24
	华为高培后花园火车餐厅装饰工程
	2010-A136
	张勇
	已验收，售后服务跟踪中

	25
	东莞风临花语岸铝合金门窗工程
	2008-A025-2
	罗洪建
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	26
	华夏良子北京鸟巢店室内装饰工程
	2010-A073
	刘辉华
	结算已申报，结算价已确定，售后服务跟踪中

	27
	滨河湾T4栋交楼标准及标准层电梯厅精装修工程
	2009-A038
	彭建政
	结算已申报，售后服务跟踪中

	
	滨河湾T4栋交楼标准及标准层电梯厅精装修工程补充协议
	2009-A038-2
	
	

	28
	深圳市妇幼保健院检验医学部实验室及IVF辅助生殖实验室装修工程
	2009-A036
	李志锋
	结算已申报

	29
	广西贵港分行营业部装修工程
	2008-A010
	罗烈道
	结算已申报

	30
	广西分行贵港分行二楼装修工程
	2008-A060
	罗烈道
	结算已申报

	31
	蒲江大溪谷2.1期公寓项目装修总包工程
	2010-A094
	廖木金
	结算已申报，售后服务跟踪中

	32
	惠州白鹭湖酒店样板间（双床房）T1317 室内装修工程
	2010-A168
	罗志凡
	售后服务跟踪中

	33
	南通中南汇泉国际广场裙楼二标段室内装修工程
	2009-A134
	彭少芳
	结算已申报，售后服务跟踪

	34
	南通中南汇泉国际广场室内装修工程（46-50层）
	2010-A114
	彭少芳
	结算已申报，售后服务跟踪

	35
	中惠大厦4楼、7楼、8楼室内装修工程
	2009-A133
	罗登峰
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	36
	广州暨南投资有限公司办公楼室内装修工程
	2010-A012
	罗登峰
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	37
	珠江新城G3-3地块项目销售中心、B3样板房装修工程
	2009-A002
	罗洪云
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	38
	阳泉市半山公馆样板房及售楼处装饰工程
	2010-A003
	张德怀
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	39
	圣巴巴拉A块期17标502样板房装修工程
	2009-A062
	罗登峰
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	40
	无锡“圣芭芭拉”一期样板房及五爱销售处维修工程
	2009-A064
	罗登峰
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	41
	天津富力津门湖项目观鷺花园4号楼室内及公共部装修工程
	2008-A062
	黄世航
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	42
	中山博览中心工程
	2007-A055-2
	彭贵村
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中
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	43
	金满楼康明国际大酒店室内装饰（客房部）工程
	2009-A083
	李生杰
	已结算，售后服务跟踪及余款追收中

	44
	深圳宝利莱国际大酒店夜总会工程
	2007-A007-1
	彭贵村、叶志航
	收款已全部完成

	45
	中石油昆仑天然利用有限公司办公室改造工程
	2009-A001-2
	黎万联
	收款已全部完成

	
	中石油昆仑天然利用有限公司办公室空调、弱电、消防维修工程
	2009-A001-3
	
	

	46
	中石油西丽雅苑职工宿内装工程
	2010-A106
	黎万联
	收款已全部完成


[bookmark: OLE_LINK1]



苏州企业BG租赁场地建设项目周报
2012年7月15日-2012年7月22日

合同工程名称：苏州企业BG租赁场地建设项目
项目合同总价：贰仟五百玖拾万（￥25,900,000.00元）（暂定价）
合同签订日期： 2012 年 04 月 16 日
合同工期：开工日期 2012年3月28日
          竣工日期 2012年6月28日
工   期   90   日历天
项目开工令日期： 2012年3月28日
实际开工日期：2012年3月28日
预计竣工日期：2012年6月28日
预计年底完成比例：100％
目前项目总体形象进度为：99％
甲方应付预付款   /   元，   年   月    日已付  /    元
甲方进度款共付    /   元
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本周已完工程量及其它工作： 
一、木工部分：（人数：30人）
1）已完成大堂、电梯厅铝塑板安装100%
2）已完成柜子制作及安装100%
3）已完成门锁安装100%
4）已完成新增窗帘盒95%
5）已完成玻璃护栏100%
6）已完成玻璃门安装100%
 
 
二、水、电部分：（给排水：6人，电工：30人）
1）已完成灯管安装100%
2）已完成开关安装100%
3）已完成电箱安装100%
4）已完成龙门桥架安装100%
5）已完成密集母线安装100%
5）已完成应急照明灯及安全指示牌安装100%
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三、泥水部分：（人数：20人）
1）已完成洁具安装99%
2）已完成踢脚线安装99%
3）已完成地毯安装100%
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四、油漆部分：（人数：20人）
1）已完成墙面乳胶漆99%
2）已完成木门硝基漆99%
 
  
五、空调部分：（人数：15人）
1）已完成空调调试90%
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六、消防部分：（人数：人）
已完成所有消防改造工作
七、签证情况：（如有）

八、认质认价情况：（如有）
1.美的空调(已寄华为黄强)已返回5月11日返回
2.大金空调(已寄华为黄强)已返回5月11日返回
3空调机柜（已寄华为黄强)已返回5月11日返回

九、本周安全、文明施工、质量检查情况：
5月25日项目部全体管理人员进行现场安全、文明施工、质量检查。
 
 
十、竣工验收、工程资料移交、结算进度…（如有）
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下周施工及工作计划：
一、木工部分：(计划人数:30人)
1）计划完成所有木工工作
二、水电部分：(计划人数:30人)
1）计划完成所有水电工作
三、泥水部分：(计划人数:20人)
1）计划完成所有泥水工作
四、油漆部分：(计划人数:20人)
1) 计划完成所有油漆工作
五、空调部分：(计划人数:15人)
1)计划完成空调调试100%
六、消防部分：(计划人数: 人)
已完成所有消防工作

现场存在问题及困难：（重大影响工程完工的问题请用红色标注）
1）力讯智能公司安装进度滞后，需业主方协调分包单位加强进度。

须业主配合解决的事宜：
业主方催办。
1）力讯智能公司安装进度滞后，需业主方协调分包单位加强进度。

         


华为南方工厂员工宿舍（南区）装饰工程周报
2012年7月15日-2012年7月22日

合同工程名称：华为南方工厂员工宿舍及配套设施项目（南区）之12#-18#精装修专业分包工程
项目合同总价：肆仟零柒拾陆万肆仟零肆拾玖元叁角陆分（￥4076.404936万元）
合同签订日期：2011年 12月7日
合同工期：开工日期 2011年 12月7日
           竣工日期2012年5月 31日
工  期 173日历天
项目开工令日期：2011年12月7日
实际开工日期：2011年12月7日
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预计年底完成比例：100%。
目前项目总体形象进度为：86%   
甲方应付预付款 590万元，  2012 年 6月28日已付1146.45万元
甲方进度款共付 1146.45万元
                                                                               
本周已完工程量及其它工作：
一、泥水部分：（85人）
1） 18#楼5-6层已完成卫生间、阳台瓷砖铺贴。
2） 12#楼8-11层已完成卫生间洁具、五金安装。
3） 13#楼8-11层已完成卫生间洁具、五金安装。
4） 14#楼8-11层已完成卫生间洁具、五金安装。
5） 15#楼8-11层已完成卫生间洁具、五金安装。
6） 18#楼5-6层已完成地面人造石铺贴。
7） 12#楼7-11层已完成卫生间玻璃隔断安装。
8） 13#楼9、11层已完成卫生间玻璃隔断安装。
9） 14#楼6、8、9层已完成卫生间玻璃隔断安装。
10）15#楼7-8层已完成卫生间玻璃隔断安装。
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二、油漆部分：（28 人）
1） 12#楼4-7层墙面面漆完成。
2） 13#楼5-7层墙面面漆完成。
3） 14#楼6-7层墙面面漆完成。
4） 15#楼6-7层墙面面漆完成。
5） 16#楼9-10层墙面面漆完成。
6） 18#楼9-10层墙面面漆完成。
 
三、木工部分：（14人）
1） 13#楼4-8层已完成卫生间铝扣板吊顶面层。
2） 14#楼6-10层已完成卫生间铝扣板吊顶面层。
3） 15#楼6-10层已完成卫生间铝扣板吊顶面层。
4） 16#楼6-10层已完成卫生间铝扣板吊顶面层。
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6） 18#楼10层已完成卫生间铝扣板吊顶面层。
 
四、电工部分：（ 12人）
1) 12#楼2-11层吸顶灯安装完成。
 


二、签证情况：（无）

三、认质认价情况：（无）

四、本周安全、文明施工检查情况：
1）检查各栋的施工用电、成品保护、安全文明施工。
五、竣工验收、工程资料移交、结算进度…

六、本周员工培训情况：（请注明培训时间、内容、参与人员等）
1）本周星期二下午2:30至5:00全体项目部成员参与项目例会。

下周施工及工作计划：
一、泥水部分：（85人）
1） 15#楼1完成卫生间、阳台瓷砖铺贴。
2） 16#楼1层完成卫生间、阳台瓷砖铺贴。
3） 17#楼3-4层完成卫生间、阳台瓷砖铺贴。
4） 15#楼1层完成地面人造石铺贴。
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6） 18#楼3-4层完成地面人造石铺贴。
7） 12#楼5-6层完成卫生间玻璃隔断安装。
8） 13#楼7、8、10层完成卫生间玻璃隔断安装。
9） 14#楼7、10、11层完成卫生间玻璃隔断安装。
10） 15#楼5-6、9-11层完成卫生间玻璃隔断安装。
11） 12#楼6-7层完成卫生间洁具、五金安装。
12） 13#楼6-7层完成卫生间洁具、五金安装。
13） 14#楼8-9层完成卫生间洁具、五金安装。
14） 15#楼6-7层完成卫生间洁具、五金安装。
二、油漆部分：（ 28人）
1） 12#楼2-3层墙面面漆完成。
2） 13#楼3-4层墙面面漆完成。
3） 14#楼4-57层墙面面漆完成。
4） 15#楼4-5层墙面面漆完成。
5） 16#楼6-8层墙面面漆完成。
6） 18#楼6-810层墙面面漆完成。
三、木工部分：（ 14人）
1）12-18#楼大堂天花石膏板吊顶封闭。
四、电工部分：（ 12人）
1） 12#楼1层完成吸顶灯安装。
2） 13#楼6-7层完成吸顶灯安装。
3） 14#楼8-11层完成吸顶灯安装。
4） 15#楼8-11层完成吸顶灯安装。
现场存在问题及困难：（重大影响工程完工的问题请用红色标注）

须公司配合解决的事宜：（无）
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惠州白鹭湖喜来登酒店第三、七层普通客房、套房及走廊装修工程周报
2012年7月15日-2012年 7月 22日

合同工程名称：惠州白鹭湖喜来登酒店第三、七层普通客房、套房及走廊装修工程
项目合同总价：壹仟玖佰玖拾陆万叁仟壹佰元正（￥19，963，100.00元）
合同工期：开工日期2011年09月09日
           竣工日期2012年04月06日
工  期 210个日历天
项目开工令日期：三、七层开工日期2011年09月09日
项目总体形象进度为：78.8％
甲方应付预付款5，988，930元
1、2011年10月21日已付￥2，900，000元；
2、2011年12月7日付￥2，990，000元；
甲方进度款共付5,890,000.00元
（1）、于2011年09月20日，第一次申报预付款30%（5，988，930.00元）,已审批，已付5，890，000.00元。
（2）、于2012年02月15日，第二次申报进度款48%（9，582，288.00元），已审批280，200.00，已付（0）
                                                                               
本周已完工程量及其它工作：请按实际工种
一、木工部分：（人数：25人）
1）3层和7层一二区客房墙身/走廊封板完成100%；
2）3层和7层一二区客房天花龙骨封板完成100%；
3）3层和7层一二区客房窗帘盒制安完成100%； 
4）3层和7层一二区客房区公共走廊墙身封板完成100% ； 
5）3层和7层一二区客房区公共走廊天花龙骨吊装完成100%；
6）3层和7层一二区客房区卫生间窗帘盒完成100%；
7）3层和7层一二区客房区卫生间天花龙骨基层制安完成100% ； 
5）3层和7层一二区客房区公共走廊天花封板完成90% ； 
二、水、电部分：（人数：给排水15人）
1）、3层和7层一二区客房电气布管穿线完成100%；
3）3层和7层一二区客房给、排水安装完成100%；

三、泥水部分：（人数：36人）
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 1）客房卫生间刷防水涂料完成90%；
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四、油漆部分：（人数：10人）
1）3层和7层一二区客房天花和墙身批腻子完成80%；
 
五、签证情况：
1）客房窗帘盒待签证；
2）插座改位二次施工待付款；
3) 客房地漏封堵待签证；
六、认质认价情况：

七、竣工验收、工程资料移交、结算进度、、、、

下周施工 及 工作计划：
以下为3F和7F一、二区客房区域
一、木工部分：
1、木饰面安装；
二、水电部分：
1）电阻试运行
三、泥水部分：
1）铺贴甲供砖
2）刷防水涂料
四、油漆部分：
1)批腻子；
现场存在问题 及 困难：（重大影响工程完工的问题请用红色标注）
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1、 所有防火门未安装，详细尺寸图纸未见，影响墙面收口；
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惠州白鹭湖喜来登酒店公共区域负一层、二层（含后勤区）装饰工程周报
2012年7月15日-2012年7月22日

合同工程名称：惠州白鹭湖喜来登酒店公共区域负一层、二层（含后勤区）装饰工程 
项目合同总价：壹仟捌佰贰拾伍万元正（￥18,250,000.00元）
合同工期：开工日期2012年03月08日
          竣工日期2012年09月07日
工  期 183个日历天
项目开工令日期：
（1）公共区域1标段开工日期2012年03月08日
项目总体形象进度为：29.6％
1、2012年月日应付￥3，650，000.0	0；
甲方进度款共付 元
（1）、于2012年04月25 日，第一次申报预付款 20%（3,650,000 元）,已审批，已付3,650,000 元。
                                                                               
本周已完工程量及其它工作：请按实际工种
一、木工部分：（人数：25人）
1）二层团队接待室墙身/走廊封板完成100%；    
2）二层公共走廊天花/墙身龙骨制安完成100%；    
3）二层公共走廊墙身龙骨制安完成100%；  
4）二层大堂龙骨制安完成100%；     
5）大堂天花龙骨吊顶完成100%；  
6）二楼电梯厅墙身基层制安完成100%；
7）负一层健身房和健身房走廊墙面龙骨基层制安完成85%；
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二、水、电部分：（人数：给排水10人）
1）；大堂满堂红搭设完成100%；
    2）；大堂柱子基层焊接钢架完成100%；  
3）；大堂墙身封板完成100%
   
三、泥水部分：（人数：15人）
  1）大堂拆、砌砖墙完成100%；
  
2）负一层员工餐厅砌砖、批荡挂网完成90%；
 
3）负一层水疗中心拆、砌砖墙、批荡挂网完成90%；
 
四、油漆部分：（人数：3人）


五、签证情况：
1）大堂和二层团队接待拆、砌砖墙待签证；
2）大堂天花转换层和检修马道待签补充合同；
3）负一层水疗中心拆、砌砖墙待签证；
4）负一层健身房、沙龙、茶吧拆、砌砖墙待签证；
六、认质认价情况：

七、竣工验收、工程资料移交、结算进度
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下周施工及工作计划：
一、木工部分：
1、大堂窗帘盒吊装；
2、负一层泳池放线；
二、水电部分：
1、大堂柱面钢架基层；
2、大堂天花转换层钢架；
三、泥水部分：

四、油漆部分：

现场存在问题及困难： 
1、公共区域防火卷帘未安装，影响墙面封板；
2、公区外幕墙铝合金门框部分已装完，大部分缝隙未填充；
3、公区消防栓、管部分未安装，影响墙面封板，主要是后勤区；
4、负一层厨房地面未浇混凝土，墙面未抹灰，未函件确认工艺;






万象城一区、六区住宅精装修工程周报
2012年7月15日-2012年7月22日

合同工程名称：万象城一区、六区住宅精装修工程
项目合同总价：叁仟捌佰万元正（￥3800万元）
合同签订日期：2011年8月 18 日
项目合同工期：开工日期  2012 年 3 月 15 日
              总工期     160 日历天
              竣工日期  2012 年 10 月 30 日
变更后竣工日期： 2012年 8月30日
项目开工令日期： 2012年4 月 1 日
项目总体形象现已完成46％
项目应付预付款   /   元，   年   月   日已付   /   元
项目进度款共付    /   元
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本周完成工作量：
一、木工部分：（人数：8人）
暗龙骨吊顶100%
木基层制作100%
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二、水、电部分：（人数：5人）
对水电进行改点位

三、泥水部分：（人数：8人）
    1）地面贴砖5%
   
四、油漆部分：（人数：6人）  
第二次腻子工程100%
  
下周施工计划：
1、 木工部分：
2、 水电部分：
3、 泥水部分：
四、油漆部分：


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998056100026006025
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